# Оглавление

|  | Введение …………………………………………………... | 7 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ценообразование в строительстве………………........... |  |
|  | 1.1. Основы ценообразования и его особенности в строительстве……………………………………………………. | 8 |
|  | 1.2. Сметно-нормативная база в строительстве………… | 9 |
|  | 1.3. Применение и разработка элементных сметных норм и расценок…………………………………………… | 13 |
|  | 1.4. Организация проверки сметной документации и порядок ее проведения………………………………………. | 17 |
|  | Вопросы для самоконтроля……………………………… | 21 |
| 2. | Состав раздела проектной документации «Смета на строительство объектов капитального строительства»………………………………………………………….. |  |
|  | 2.1. Состав сметной документации………………………. | 21 |
|  | 2.2. Определение объемов строительных работ………………………………………………………….. | 27 |
|  | 2.3. Классификация понятия «Строительная продукция»………………………………………………………… | 32 |
|  | Вопросы для самоконтроля……………………………….. | 35 |
| 3. | Состав сметной стоимости и методологические основы определения элементов прямых затрат…………… |  |
|  | 3.1. Методологические основы определения сметной стоимости строительства, капитального ремонта, реконструкции……………………………………………………. | 35 |
|  | 3.2. Определение сметных цен на материалы, изделия, конструкции……………………………………………….. | 41 |
|  | 3.3. Оборудование………………………………………… | 44 |
|  | 3.4.Методологические положения по определению размера средств на оплату труда…………………………….. | 46 |
|  | 3.5.Сметные нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов……………………………. | 51 |
|  | Вопросы для самоконтроля………………………………. | 53 |
| 4. | Определение накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.............................................................. |  |
|  | 4.1. Нормативы и статьи затрат накладных расходов в строительстве на основании МДС 81-33.200 г. | 54 |
| . | 4.2 Методы определения накладных расходов в строительстве…………………………………………………….. | 63 |
|  | 4.3. Сметная прибыль в строительстве на основании МДС 81-25.2001 г………………………………………….. | 64 |
|  | 4.4. Порядок расчета индивидуального норматива сметной прибыли в строительстве……………………………. | 66 |
|  | 4.5. Порядок начисления сметной прибыли при составлении сметной документации……………………………. | 67 |
|  | Вопросы для самоконтроля……………………………….. | 69 |
| 5. | Состав, формы и порядок расчета сметной стоимости…………………………………………………………... |  |
|  | 5.1.Локальные сметные расчеты (сметы)………………… | 70 |
|  | 5.2.Объектные сметные расчеты (сметы)………………… | 75 |
|  | ## 5.3. Составление сметных расчетов на отдельные виды затрат……………………………………………………….. | 77 |
|  | 5.4. Сводный сметный расчет стоимости строительства…………………………………………………………….. | 78 |
|  | 5.5. Определение средств, включаемых в сводный сметный расчет стоимости капитального строительства……………………………………………………………. | 81 |
|  | 5.6. Методы определения сметной стоимости………………..…………………………………………. | 91 |
|  | 5.7.Строительный контроль……………………………….. | 92 |
|  | Вопросы для самоконтроля……………………………….. | 96 |
| 6. | Лимитированные затраты в строительстве………...... |  |
|  | 6.1. Порядок определения сметных затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2007 (ГСНр 81-05-01-2001)……………………………….. | 96 |
|  | 6.2. Порядок определения сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2001 (ГСНр 81-05-02-2001)…………………….. | 103 |
|  | Вопросы для самоконтроля……………………………….. | 108 |
| 7. | Договорные цены на строительную продукцию……... |  |
|  | 7.1. Формирование договорной цены на строительную продукцию………………………………………………….. | 109 |
|  | Вопросы для самоконтроля……………………………….. | 112 |
| 8. | Основные технико-экономические показатели, указываемые в проектной документации............................ | 113 |
|  | Вопросы для самоконтроля……………………………….. | 116 |
|  | Заключение………………………………………………... | 117 |
|  | Приложение 1. Пример расчета величины накладных расходов и сметной прибыли по укрупненным показателям………………………………………………………….. | 118 |
|  | Приложение 2. Пример расчета сметной стоимости по видам работ в соответствии с наименованием сборников ГЭСН, ФЕР, ТЕР………………………………………….. | 119 |
|  | Приложение 3. Пример расчета локальной сметы №1 на новое строительство базисно-индексным методом……... | 121 |
|  | Приложение 4. Пример расчета локальной сметы №2 на капитальный ремонт базисно-индексным методом……. | 123 |
|  | Приложение 5. Пример расчета локальной сметы №3 на новое строительство по укрупненным показателям…….. | 124 |
|  | Приложение 6. Объектный сметный расчет №…………. | 128 |
|  | Приложение 7. Сводный сметный расчет стоимости строительства………………………………………………. | 129 |
|  | Приложение 8. Унифицированная форма КС-2 - Акт выполненных работ………………………………………... | 130 |
|  | Приложение 9. Унифицированная форма КС-3 - Справка о стоимости выполненных работ……………………… | 132 |
|  | Приложение 10. Сметный расчет N ______ дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время для видов строительства, не предусмотренных в табл. 4 Раздела I (пример составления)………………………………………………... | 134 |
|  | Приложение 11. Правила подсчета общей, полезной и расчетной площади застройки и этажности зданий (СНиП 31-05-2003)…………………………………. | 138 |
|  | Словарь терминов……………………………………….. | 141 |
|  | Библиографический список……………………………. | 143 |
|  | Оглавление на РГЗ | 144 |

ВВЕДЕНИЕ

Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве изменялась с течением времени. До перехода экономики на рыночные отношения она базировалась на фиксированных, неизменных в течение длительного периода времени оптовых ценах, тарифах и других элементах стоимости, которые и составляют цену строительной продукции.

С переходом российской экономики на рыночные отношения произошли существенные изменения в системе ценообразования в строительстве, а именно:

- изменились формы собственности всех участников инвестиционного процесса;

- изменилась структура источников финансирования инвестиционных проектов;

- появились новые формы и методы заключения договоров между заказчиками и подрядчиками на основе договорных цен на конкурентной основе.

Основной задачей ценообразования в сложившихся условиях в строительстве является обеспечение полного набора сметных нормативов и условий их применения для определения договорных цен на строительную продукцию, их экономической оптимизации и государственного регулирования через ресурсы. В целях обеспечения прибыльности строительного производства необходимо владеть вопросами сметного ценообразования.

Нормативное и методическое регулирование процесса ценообразования осуществляется Министерством регионального развития Российской Федерации. Порядок разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности был утвержден 11 апреля 2008 г № 44. Действующая методическая и сметно-нормативная база позволяет определить стоимость строительства, реконструкции капитального ремонта на всех стадиях разработки предпроектной и проектно-сметной документации. На базе сметной стоимости строительства формируется свободная (договорная цена) на строительную продукцию.

Оценка стоимости строительной продукции осуществляется инвестором (заказчиком) и подрядчиком на равноправной основе составления инвесторских смет. Утвержденная в установленном порядке смет-

ная документация является основанием для определения размера капитальных вложений и открытия финансирования.

1. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

  - Основы ценообразования и его особенности в строительстве

Рыночная экономика ориентирована на удовлетворение потребностей людей посредством обмена товарами. Поэтому центральной экономической категорией является цена, которая выполняет измерительную, стимулирующую, распределительную и функцию сбалансированности спроса и предложения. Цены определяются в соответствии с этими функциями в зависимости от затрат (издержек) производства (себестоимости), спроса и предложения, конкуренции и обеспечения прибыли. Издержки производства (себестоимость) работ включают затраты материальных и трудовых ресурсов. При этом следует подчеркнуть, что трудовые ресурсы являются наиболее ценными из ресурсов страны и предприятия. На их содержание и развитие следует направить не меньше инвестиций, чем в основной капитал.

В общем виде формула ценообразования имеет следующее выражение:

W = c + v + m,

где W – цена продукции, работ, услуг; c – себестоимость материальных и трудовых ресурсов (материалы, электроэнергия, топливо, амортизация и др, т.е стоимость прошлого труда овеществленная в материальных ресурсах); v – заработная плата, размер средств на оплату труда работников, участвующих в изготовлении продукции (стоимость живого труда, стоимость рабочей силы); m – прибавочный продукт, прибавочная стоимость, добавленная к стоимости материальных ресурсов живым трудом работников.

Отсюда формируется налог на добавленную стоимость

Механизм ценообразования в строительстве имеет следующие специфические особенности:

- в формировании цены на строительную продукцию одновременно участвуют проектировщик, заказчик и подрядная организация;

- индивидуальный характер строящихся зданий и сооружений;

- зависимость стоимости строительной продукции в значительной мере от местных условий строительства;

- большая длительность производственного цикла строительного процесса;

- высокая материалоемкость строительной продукции;

- специфические особенности учета сметной прибыли и формирование стоимости эксплуатации машин и механизмов;

- определение стоимости строительной продукции сметой, составляемой на основе проекта, сметных норм и других данных.

Исходным моментом при определении договорных цен является сметная стоимость, учитывающая конкретные технологические, конструктивные и объемно-планировочные решения, экономико-географические и природно-климатические условия районов и зон особенности «привязки» стройки к местным условиям.

Окончательная стоимость строительной продукции определяется на основе проведения торгов, проводимой Заказчиком при выборе подрядной организации.

1.2. СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Основные концептуальные положения системы сметного нормирования и ценообразования изложены в приказе Минрегиона России от 11 апреля 2008 г. № 44 «Об утверждении порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности».

Основные полномочия Минрегиона России в этой сфере:

1. Разработка и утверждение государственных сметных нормативов (ГЭСН, ФЕР).

2. Согласование и регистрация ведомственных и территориальных сметных нормативов.

3.Утверждение индивидуальных сметных нормативов.

4. Расчет и утверждение индексов изменения сметной стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

5. Установление порядка и определения стоимости 1 м2 жилья, используемой при расчете средств федерального бюджета, направляемых на приобретение жилья.

Действующая система ценообразования и сметного нормирования в строительстве включает в себя государственные сметные нормативы и другие сметные нормативные документы (в дальнейшем именуются –

сметные нормативы), необходимые для определения сметной стоимости строительства.

Сметные нормативы - это обобщенное название комплекса сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями, содержащими в себе необходимые требования, они служат основой для определения сметной стоимости строительства.

Под сметной нормой рассматривается совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т.п.), установленная на принятый измеритель строительных, монтажных или других работ.

Главной функцией сметных норм является определение нормативного количества ресурсов, минимально необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям.

Учитывая, что сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, следует учитывать, что нормативы в сторону их уменьшения не корректируются.

Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. При производстве работ в особых условиях: стесненности, загазованности, вблизи действующего оборудования, в районах со специфическими факторами (высокогорность и др.) - к сметным нормам и расценкам применяются коэффициенты, приводимые в общих положениях к соответствующим сборникам нормативов и расценок.

Сметные нормативы подразделяются на следующие виды:

- государственные сметные нормативы (ГСН);

- отраслевые сметные нормативы (ОСН);

- территориальные сметные нормативы (ТСН);

- фирменные сметные нормативы (ФСН);

- индивидуальные сметные нормативы (ИСН).

Государственные, производственно-отраслевые, территориальные, фирменные и индивидуальные сметные нормативы образуют систему ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

К государственным сметным нормативам относятся сметные нормативы, входящие в состав 8 й группы подгрупп 81, 82 и 83 «Документы по экономике».

К отраслевым сметным нормативам относятся сметные нормативы, введенные для строительства, осуществляемого в пределах соответствующей отрасли.

К территориальным сметным нормативам относятся сметные нормативы, введенные для строительства, осуществляемого на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

Территориальные сметные нормативы предназначены для организаций, осуществляющих строительство или капитальный ремонт на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, независимо от их ведомственной подчиненности и источников финансирования выполняемых работ.

К фирменным сметным нормативам или собственной нормативной базе пользователя относятся сметные нормативы, учитывающие реальные условия деятельности конкретной организации - производителя работ. Как правило, эта нормативная база основывается на нормативах государственного, отраслевого или территориального уровня с учетом особенностей и специализации подрядной организации.

В случае отсутствия в действующих сборниках сметных норм и расценок отдельных нормативов по предусматриваемым в проекте технологиям работ допускается разработка соответствующих индивидуальных сметных норм и единичных расценок, которые утверждаются заказчиком (инвестором) в составе проекта (рабочего проекта). Индивидуальные сметные нормы и расценки разрабатываются с учетом конкретных условий производства работ со всеми усложняющими факторами.

Применение фирменных и индивидуальных сметных нормативов для определения стоимости строительства, финансирование которого производится с привлечением средств федерального бюджета, рекомендуется после их согласования с соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области строительства.

Сметные нормативы подразделяются на элементные и укрупненные.

К элементным сметным нормативам относятся государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-2001) и индивидуальные элементные сметные нормы, а также нормы по видам работ.

К укрупненным сметным нормативам относятся:

- сметные нормативы, выраженные в процентах, в том числе:

- нормативы накладных расходов;

- нормативы сметной прибыли;

- сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время;

- сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений;

- индексы изменения стоимости строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ, устанавливаемые к базовому уровню цен;

- нормативы затрат на содержание службы заказчика (технического надзора)

- укрупненные сметные нормативы и показатели, в том числе:

- укрупненные показатели базисной стоимости строительства (УПБС);

- укрупненные показатели базисной стоимости по видам работ (УПБС ВР);

- сборники показателей стоимости на виды работ (сборники ПВР);

- укрупненные ресурсные нормативы (УРН) и укрупненные показатели ресурсов (УПР) по отдельным видам строительства;

- укрупненные показатели сметной стоимости (УПСС);

- прейскуранты на потребительскую единицу строительной продукции (ППЕ);

- прейскуранты на строительство зданий и сооружений;

- сметные нормы затрат на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий (НИАЗ);

- сметные нормы затрат на инструмент и инвентарь производственных зданий (НИПЗ);

- показатели по объектам-аналогам;

- и другие нормативы.

С целью достижения повышения точности сметных расчетов при составлении сметной документации на основе укрупненных сметных нормативов возможно применение поправок, учитывающих:

- изменения технического уровня и социального прогресса за период от времени окончания строительства объекта-аналога до времени проектирования и строительства нового объекта;

- нестандартные инженерно-геологические условия, влияющие на проектные решения по основаниям и фундаментам зданий сооружений;

- региональные колебания цен на материально-технические ресурсы;

- различия в архитектурно-планировочных и конструктивных решениях;

- иные факторы.

1.3. ПРИМЕНЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК

Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения состава и потребности в материально-технических и трудовых ресурсах, необходимых для выполнения строительных, монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ. ГЭСН используются для определения сметной стоимости выполняемых работ ресурсным методом, разработки единичных расценок различного назначения (федеральных, территориальных, отраслевых, фирменных) и укрупненных сметных нормативов.

Сборники ГЭСН используются для определения прямых затрат в составе сметной стоимости строительства ресурсным методом, разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных сметных норм (расценок), применяемых в строительстве.

Ресурсные показатели, полученные на основе ГЭСН используются при разработке проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР), для определения продолжительности выполнения работ, составления технологической документации и различных аналитических целей.

Ресурсные показатели, полученные на основе ГЭСН, могут служить основой для производственных норм расхода материалов и их списания.

Государственные элементные сметные нормы ГЭСН-2001 входят в состав межотраслевой системы документов в строительстве.

В состав государственных элементных сметных норм входят:

- сборники государственных элементных сметных норм на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН);

- сборники государственных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр);

- сборники государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования (ГЭСНм);

- сборники государственных элементных сметных норм на пусконаладочные работы (ГЭСНп).

Для специального технологического оборудования, министерствами, ведомствами и другими отраслевыми структурами разрабатываются ведомственные элементные нормы на пусконаладочные работы (ВЭСНп).

Сборники ГЭСН отражают среднеотраслевой уровень строительного производства на принятую технику и технологию выполнения работ и могут применяться организациями заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. ГЭСН не распространяются на отдельные конструкции и виды работ, к капитальности, классу точности и качеству которых предъявляются повышенные требования, а также на виды работ в горной местности, выполняемые на высоте более 3500 м над уровнем моря. Для таких видов работ разрабатываются индивидуальные элементные сметные нормы, или поправочные коэффициенты, учитывающие соответствующие особенности производства работ.

Сборники ГЭСН содержат техническую часть, вводные указания к разделам, таблицы сметных норм и приложения. В технических частях приводятся указания о порядке применения сборников сметных норм, коэффициентов к сметным нормам, учитывающих условия производства работ, а также правила исчисления объемов работ.

Таблицы ГЭСН содержат следующие нормативные показатели:

- затраты труда рабочих (строителей, монтажников), чел.-ч;

- средний разряд работы (звена рабочих);

- затраты труда машинистов, чел.-ч;

- состав и продолжительность эксплуатации строительных машин, механизмов, приспособлений, механизированного инструмента маш.-ч;

- перечень материалов, изделий, конструкций, используемых в процессе производства работ, и их расход в физических (натуральных) единицах измерения.

В сборниках ГЭСНп, учитывая специфические особенности пусконаладочных работ (ПНР), приводятся:

- сведения о составе звена (бригады) исполнителей пусконаладочных работ (количество, специальности ИТР и рабочих);

- затраты труда в целом на звено, чел.-ч;

В таблицах сметных норм ГЭСНп не указываются следующие ресурсные показатели:

- расход материальных (в том числе энергетических) ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР;

- затраты труда эксплуатационного персонала, привлекаемого для участия в пуске и комплексном опробовании оборудования;

- применение механизмов, в том числе контрольно-измерительных приборов.

Указанные затраты определяются на основании проектных данных.

На основании ГЭСН разрабатываются сметные расценки на строительные работы и конструкции, монтаж оборудования, а также на ремонтно-строительные и пусконаладочные работы, которые объединяют в сборники единичных расценок (ЕР).

Сборники ЕР разрабатываются в базисном уровне цен (по состоянию на 1 января 2000 г.) и являются составной частью системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве, действующей на территории Российской Федерации.

Единичные расценки из сборников ЕР предназначены для определения в сметной документации прямых затрат и разработки укрупненных сметных норм на конструкции и виды работ.

Сборники ЕР на строительные (ремонтные) работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы по уровню применения подразделяются на федеральные (ФЕР), территориальные (далее - ТЕР) и отраслевые (далее - ОЕР).

Сборники ФЕР содержат полный набор расценок по видам работ, выполняемым на территории Российской Федерации, и разрабатываются в основном уровне цен для 1-го базового района (Московской области).

Сборники ФЕР вместе с государственными элементными сметными нормами образуют единую государственную сметно-нормативную базу для разработки системы укрупненных сметных нормативов.

В территориальные сборники ЕР включаются единичные расценки, привязанные к местным условиям строительства, которые применяются при строительстве в пределах территории административного образования Российской Федерации (региона).

Отраслевые сборники ЕР разрабатываются для специализированных видов строительства (энергетическое, транспортное, водохозяйственное, горнокапитальное, газопроводы, связь, отдельные виды промышленных объектов и т.п.).

Основой для разработки единичных расценок в базисном уровне цен (далее именуются «единичные расценки» или «расценки») служат:

- элементные сметные нормы на конструкции и виды работ;

- сметные нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин;

- сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции.

В тех случаях, когда отсутствуют необходимые сметные нормативы в действующей сметно-нормативной базе или технология работ и потребность в ресурсах существенно отличаются от предусмотренных в сборниках действующих элементных сметных норм ГЭСН, возможна разработка индивидуальных норм и расценок.

Единичные расценки сведены в таблицы и содержат на принятый в них измеритель конструкций или работ следующие показатели:

- затраты на оплату труда рабочих (кроме затрат труда, учитываемых в стоимости эксплуатации строительных машин) по состоянию на 01.01.2000 г.;

- стоимость эксплуатации строительных машин, в том числе оплату труда рабочих, обслуживающих машины по состоянию на 01.01.2000;

- стоимость материалов, изделий и конструкций (кроме материалов, конструкций и изделий, стоимость которых не учитывается в единичной расценке) по состоянию на 01.01.2000 г.;

- нормы расхода материалов (в натуральных показателях), стоимость которых не учитывается в единичной расценке;

- наименования и нормы расхода материалов, изделий и конструкций, характеристика которых принимается при составлении смет по проектным данным.

Таблицы единичных расценок имеют шифр, наименование, состав работ, измеритель и количественные показатели норм расхода ресурсов.

Материалы, изделия и конструкции представлены в таблицах сметных норм по обобщенной номенклатуре, как правило, без указания марок и дополнительных характеристик. При составлении смет учитываются конкретные материальные ресурсы на основании данных проекта. По отдельным материалам, изделиям и конструкциям, расход которых зависит от проектных решений (кабель, провода, трубы, металлические конструкции и др.), в таблицах сметных норм указываются только наименования, а в графах расход обозначают символом «П». При составлении сметной документации расход этих материальных ресурсов определяется по проектным данным с учетом трудноустранимых потерь и отходов.

Основанием для пересмотра сметных нормативов, внесения в них изменений и дополнений могут быть результаты законченных научно-исследовательских или экспериментальных работ, изучения и обобщения отечественного и зарубежного опыта составления и применения сметной документации, контроля за соблюдением требований сметных нормативов.

Каждому изменению, вносимому в соответствующий сборник сметных нормативов, присваивается порядковый регистрационный номер.

Каждому дополнению к сборникам сметных нормативов присваивается титульный знак: «Выпуск (далее проставляется порядковый номер)».

1.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

И ПОРЯДОК ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ

С 1 января 2010 г. в соответствии Постановления Правительства РФ № 427 от 18 мая 2009 г. «О порядке проведения, проверки, достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств из федерального бюджета» введена проверка достоверности определения сметной стоимости финансируемых из федерального бюджета объектов капитального строительства.

Разработанные сметные нормативы, правила формирования и ведения реестра сметных нормативов должны содействовать успешному применению при определении достоверности сметной стоимости.

Проверка сметной стоимости осуществляется:

- одновременно с проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыскании;

- после проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий - если орган (организация), который проводил указанную экспертизу, и орган (организация), уполномоченный на проведение проверки сметной стоимости (далее –

организации по проведению проверки сметной стоимости), не совпадают;

- без проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий - если подготовка проектной документации и ее государственная экспертиза не являются обязательными.

Проверка сметной стоимости документации и экспертиза проектной документации – две различные процедуры государственного контроля. При этом экспертиза это более емкое мероприятие, целью которого является оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям по-

жарной, промышленной безопасности. При проведении экспертизы проектной документации необходимо руководствоваться постановлением о проведении экспертизы от 5 марта 2007 г. № 145, утвержденного правительством РФ.

Для проведения проверки сметной стоимости объектов капитального строительства, в том числе объектов капитального строительства, в отношении которых подготовка проектной документации не является обязательной, застройщик (заказчик) объекта капитального строительства или лицо, действующее от его имени (далее - заявитель), представляет в организацию по проведению проверки сметной стоимости:

а) заявление о проведении проверки сметной стоимости, в котором указываются:

- идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование и место нахождения юридического лица);

- идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация в отношении которого представлена для проверки сметной стоимости (наименование объекта предполагаемого строительства, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства, основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и т.п.));

- идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес места жительства застройщика (заказчика) - физического лица, полное наименование юридического лица, место нахождения застройщика - юридического лица, а в случае если застройщик (заказчик) и заявитель не одно и то же лицо - указанные сведения также в отношении заявителя);

б) проектную документацию на объект капитального строительства (в том числе, если разработка такой документации и ее государственная экспертиза не являются обязательными). В случае если проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий является обязательным, одновременно с заявлением о проведении проверки сметной стоимости подается заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации, при этом проектная документация повторно не представляется;

в) копию задания на проектирование;

г) копию задания на выполнение инженерных изысканий;

д) результаты инженерных изысканий;

е) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий - если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным, и она проводилась организацией по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий субъекта Российской Федерации;

ж) документы, которые подтверждают полномочия заявителя действовать от имени застройщика (заказчика) (если заявитель не является застройщиком (заказчиком)) и полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении проверки сметной стоимости (далее - договор) оговариваются специально;

з) нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации либо решение главного распорядителя средств федерального бюджета, принятое в порядке, определенном Правительством Российской Федерации в отношении принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства (далее - решение по объекту капитального строительства) - при его наличии.

Организация по проведению проверки сметной стоимости проводит проверку комплектности представленных документов в течение 3 рабочих дней с даты их получения. Срок проведения проверки комплектности представленных документов в отношении объектов не превышает 10 рабочих дней.

Одновременно с проверкой комплектности представленных документов по объекту капитального строительства проводится проверка соответствия сметной стоимости, указанной в проектной документации, сметной стоимости или предполагаемой (предельной) сметной стоимости объекта капитального строительства, установленной в указанном решении.

Предметом проверки сметной стоимости является изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией.

Проверка сметной стоимости проводится в предусмотренный договором срок, который не может быть более 30 рабочих дней.

В случае если при проведении проверки сметной стоимости выявляются недостатки (отсутствие либо неполнота сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), не позволяющие сделать выводы о достоверности или недостоверности представленных расчетов, заявителю в течение 3 рабочих дней направляется уведомление о выявленных недостатках и при необходимости устанавливается срок их устранения.

Организация по проведению проверки оформляет заключение о недостоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, если:

а) выявленные недостатки невозможно устранить в процессе проведения проверки сметной стоимости или заявитель в установленный срок их не устранил;

б) расчеты, содержащиеся в сметной документации, произведены не в соответствии со сметными нормативами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов;

в) в сметной документации выявлены ошибки, связанные с неправильностью и (или) необоснованностью использованных в расчетах физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических и других решений, принятых в проектной документации.

Результаты проверки сметной стоимости оформляются в виде заключения о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) определения сметной стоимости объекта капитального строительства (далее - заключение).

Заключение должно содержать обоснование выводов о достоверности (недостоверности) определения сметной стоимости объекта капитального строительства со ссылками на конкретные положения сметных нормативов и с перечислением несоответствий, связанных с неправильностью и (или) необоснованностью принятых в расчетах физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией.

Заключение выдается заявителю лично или путем направления заказного письма. Заключение выдается в 4 экземплярах. Документация, входящая в состав проектной документации, подлежат возврату заявителю в сроки и в порядке, которые определены договором.

В случае, если после получения положительного заключения, но до начала строительства, в проектную документацию были внесены изме-

нения, в результате которых сметная стоимость объекта капитального строительства увеличилась, но не превысила предполагаемую (предельную) сметную стоимость объекта капитального строительства, установленную решением по объекту капитального строительства, проверка сметной стоимости производится повторно в порядке, установленном для проведения первичной проверки.

Вопросы для самоконтроля

1. Функции «цены» в условиях рынка центральной экономической категории.

2. Особенности ценообразования в строительстве.

3. Экономическое назначение сметно-нормативной базы в строительстве на территории РФ.

5. Виды сметных нормативов в строительстве.

6. Назначение государственных элементных сметных нормативов (ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНп,м).

7. Статьи затрат, входящие в состав ГЭСН.

8. Содержание сборников ГЭСН.

9. База для разработки единичных расценок (ЕР).

10. Назначение организации проверки сметной документации и порядок ее проведения.

2. СОСТАВ РАЗДЕЛА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

2.1. Состав сметной документации

В составе проектной документации для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счёт средств соответствующих бюджетов, разрабатывается в полном объёме раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства», который состоит из текстовой части в составе пояснительной записки к сметной документации и сметной документации. Сметная документация должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчёт стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчёты (сметы), сметные расчёты на отдельные виды затрат.

Сметная документация составляется в определённой последовательности: начиная с мелких – видов работ (затрат) постепенно переходя к более крупным элементам строительства - объект - этап - пусковой комплекс - очередь строительства - строительство (стройка) в целом в сметных ценах, сложившихся ко времени её составления, или по требованию заказчика в базисном уровне цен на 01.01.2000 г.

Пояснительная записка к сметной документации

В пояснительной записке к сметной документации приводится следующая информация:

- месторасположение строительства (объект);

- перечень сборников и каталогов сметных нормативов (федеральных, территориальных, отраслевых, индивидуальных), принятых для составления сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт;

- принятый метод определения стоимости в текущем уровне цен (ресурсным, ресурсно-индексным, базисно-индексный и т. д.);

- наименование подрядной организации (при наличии);

- принятые нормативы для определения накладных расходов (по видам строительства или видам строительных и монтажных работ, индивидуальные для конкретной подрядной организации) и поправочные коэффициенты к ним;

- принятые нормативы для определения сметной прибыли (общеотраслевые, по видам работ или индивидуальные) и поправочные коэффициенты к ним;

- особенности определения сметной стоимости строительных работ для данной стройки;

- особенности определения сметной стоимости оборудования и затрат на его монтаж;

-особенности определения для данной стройки (объекта капитального ремонта) средств по главам 8-12 сводного сметного расчёта;

- расчёт распределения средств по направлениям капитальных вложений (для жилищно-гражданского строительства);

- другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства, характерные для данного объекта.

Пояснительная записка к сметной документации должна быть подписана её составителем.

Исходные данные для составления локальных сметных

расчетов (смет)

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание (табл.1) становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.

Таблица 1

«УТВЕРЖДАЮ»

Место для печати (должность заказчика) (подпись) (фамилия, инициалы) « » (дата)

ЗАДАНИЕ

на проектирование (разработку)

(стадия проектирования, наименование объекта, его адрес)

| Порядковый номер | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования |  |
| 2. | Источник финансирования | Федеральный, местный бюджет, собственные средства инвестора |
| 3. | Вид (характер) строительства | Строительство, реконструкция, ремонт |
| 4. | Требования к составу, содержанию и объему разработки разделов проектной документации |  |
| 5. | Уровень цен составления сметной документации | Текущий уровень цен с указанием года, месяца (квартала); Базисный уровень цен 2001года |
| 6. | Основные технико-экономические показатели: |  |

Заказчик

(место для печати)

СОГЛАСОВАНО

Проектная организация

(место для печати)

Подрядная организация

(в тех случаях, когда она определена)

(место для печати)

Перечень (примерный) основных исходных данных для составления локальных сметных расчетов

1. Наименование стройки, объекта.

2. Место расположения объекта (стройки).

3. Заказчик – наименование организации.

4. Стадия проектирования – проектная и (или) рабочая документация.

5. Источники финансирования – федеральный или местный бюджет, собственные средства инвестора.

6. Вид (характер) строительства – строительство, реконструкция и т.д.

7. Уровень цен, в котором составляется сметная документация:

- базисный 01.01.2000 г.;

- текущий по состоянию на …

8. Метод пересчета в текущий уровень цен:

- ресурсный;

- базисно-индексный;

- индексы для пересчёта сметной документации из базисного года в текущий уровень цен;

- уровень цен принять на основании (наименование документа);

- ресурсно-индексный;

9. Состав и объём разрабатываемой сметной документации.

10. Данные об имеющихся карьерах, резервах грунта, кавальерах (местонахождение, производительность, характеристика разрабатываемых или производимых материалов и т. д.). Дальность подвозки материалов от карьера до строительной площадки _____ км.

11. Сведения о возможных местах временного хранения растительного грунта. Дальность транспортировки растительного грунта от места разработки до временного отвала, км.

12. Расстояние подвозки недостающего количества растительного грунта, км.

13. Дальность транспортировки лишнего грунта в отвал, км, и строительных отходов (мусора) на свалку, км.

14. Дальность отвозки конструкций и материалов от разборки к месту складирования (утилизации) на расстояние, км.

15. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог (мостов) будет осуществляться (на половине проезжей части, с закрытием движения автотранспорта).

16. Условия выполнения работ в эксплуатируемом здании.

17. Необходимость выполнения работ отдельными захватками с завершением всех работ, включая восстановление разрушенных дорожных покрытий, газонов и т.д.

18. Стеснённые условия складирования материалов или невозможность их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

19. Другие усложняющие условия выполнения работ на территории строительной площадки.

Наличие зоне производства производственных, монтажных или ремонтно-строительных работ и существующих зданиях или сооружениях (на открытых и полуоткрытых площадках):

Заказчик

Дата составления

В состав исходных данных также включаются:

- справка местных органов исполнительной власти или заказчика о местах складирования и вывоза лишнего грунта, строительного мусора и материалов от разборки. Порядок и стоимость приёма груза на свалку в зависимости от класса опасности;

- данные о наличии карьеров для завоза на строительную площадку недостающего грунта и балластных материалов. Место расположения карьера, его ведомственная принадлежность, мощность, отпускная цена за 1 м,3 т), вид франко-отгрузки;

- данные для определения затрат на перебазировку строительных машин, включённых в приложение 6 «Методических указаний по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств» (МДС 81-3.99);

- данные о наличии железнодорожных путей, с примыкающими к ним площадками для выгрузки конструкций и материалов, а также дренирующего грунта для организации перегрузочных карьеров (номер железнодорожного пути и границы фронта выгрузки материалов и конструкций с железнодорожного подвижного состава).

Основанием для определения сметной стоимости строительства могут являться:

- исходные данные заказчика для разработки сметной документации, проектная (рабочая) документация, включая чертежи, ведомости объёмов строительных, ремонтных и монтажных работ, отчёты по обмерным и обследовательским работам, дефектные ведомости, акты, определяющие условия выполнения ремонтных работ в существующих зданиях (без расселения или с расселением жильцов, с пересечением или без пересечения людских потоков рабочих с жильцами домов или сотрудниками учреждений в коридорах и на лестничных клетках), спецификации и ведомости потребности оборудования, решения по организации и очерёдности строительства, принятые в проекте организации строительства (ПОС) или в проекте организации капитального ремонта (IIOKP), пояснительные записки к проектным материалам, а на дополнительные работы - листы авторского надзора и акты на дополнительные работы, выявленные в период выполнения строительных и ремонтных работ;

- данные об отпускной цене и расходах по транспортировке отдельных материалов, изделий и конструкций, оборудования, запасных частей к нему, мебели, инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря;

- отдельные, относящиеся к соответствующей стройке, решения органов государственной исполнительной власти.

Ведомость подсчёта объёмов строительных и монтажных работ

Подсчёты объёмов работ, которые необходимо выполнить при возведении здания или сооружения, производятся в единицах сметных норм (м, м2, т, м, шт. и так далее) на основании чертежей, текстовых материалов (пояснительной записки и проекта организации строитель

ства или проекта организации капитального ремонт), спецификаций и т. д. с учётом требований, указанных и технических частях (раздел «Правила определения объёмов работ») Государственных элементных сметных норм и Федеральных (территориальных) единичных расценок,  а также СНиП 31-05-2003 (прил.9).

Работы следует вести по отдельным законченным конструктивным элементам или по видам работ и в такой последовательности, чтобы результаты ранее выполненных подсчётов могли быть использованы для последующих расчётов. Все работы, относящиеся к одному конструктивному элементу, группируются в одном разделе (отделочные работы - внутренние и наружные - рассматриваются как самостоятельные конструктивные элементы). Также выделяются подземная и надземная части здания. Для каждого вида работ может применяться наиболее удобная для него форма таблицы.

При производстве подсчётов рекомендуется это делать по чертежу по направлению движения часовой стрелки (или против движения часовой стрелки), в формулах всегда указывается сначала длина, затем ширина (или всегда наоборот) и т.д. Для удобства проверки подсчёта объёма работ необходимо указывать на специальном листе ведомости номера чертежей, по которым производится подсчёт, дату их выпуска, дать ссылку на другие используемые для подсчёта объёмов работ материалы.

Данные из произведённых подсчётов объединяются в ведомость подсчёта объёмов работ, которые совместно с единичными расценками позволяют определять в локальных сметах (расчётах) стоимость каждого вида работ.

Дефектная ведомость составляется по объектам подлежащим ремонту или реставрации и учитывает состав и объёмы работ, которые можно определить в результате натурного осмотра. В дефектную ведомость не следует включать объемы работ, которые могут быть подтверждены только проектной документацией.

2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ СТРПОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Определение объемов отдельных видов строительных работ по проектным данным производится с целью исчисления сметной стоимости базисно-индексным или ресурсным (ресурсно-индексным) методом с использованием единичных расценок и текущих цен стоимости необходимых ресурсов. Для этого составляется ведомость подсчета объемов работ или локальная ресурсная ведомость, которые являются исходными документами для определения сметной стоимости строительства.

Подсчет объемов работ следует вести в определенной последовательности, соответствующей технологии выполнения работ, чтобы ре-

зультаты ранее выполненных подсчетов могли быть использованы для последующих этапов.

Определение строительного объема здания

Строительный объем здания с чердачным перекрытием V1 определяется по формуле

| , | (2.1) |
| --- | --- |

где: S1– площадь горизонтального сечения здания по внешнему обводу на уровне первого этажа выше цоколя; H – высота по разрезу от отметки чистого пола первого этажа до верха засыпки чердачного перекрытия.

Строительный объем здания без чердачного перекрытия (V2) определяется по формуле

| , | (2.2) |
| --- | --- |

где: S 2 – площадь вертикального разреза здания по наружному обводу стен (верхнее очертание кровли и верх чистого пола первого этажа); l – длина здания по наружным граням торцевых стен на уровне первого этажа  выше цоколя.

В обоих случаях из объема здания исключается объем проездов, но добавляются объемы лоджий, ниш, эркеров, веранд, тамбуров, световых фонарей. В тоже время к объему здания не добавляется объем портиков, балконов (открытых и крытых).

Если здание имеет разные по площади этажи, то для каждой части здания строительные объемы определяются отдельно, а затем суммируются.

Чердачное помещение, приспособленное для технических целей, в объем здания не включается. Объем мансардного помещения учитывается.

Строительный объем здания с подвалом или полуподвалом определяется суммарными данными об объеме надземной и подземной его частей.

Строительный объем надземной части определяется по формуле

| , | (2.3) |
| --- | --- |

где: S3 – площадь горизонтального сечения подвала (полуподвала), измеренная на уровне первого этажа выше цоколя; H1 – высота от отметки верха чистого пола подвала (полуподвала) до отметки верха чистого пола первого этажа.

При определении объема котлована с вертикальными стенками площадь горизонтального сечения котлована умножается на глубину отрывки. Для котлована с откосами подсчитывается по формуле усеченной (перевернутой) пирамиды:

| , | (2.4) |
| --- | --- |

где: a и b - размеры низа и верха котлована; c – размер основания треугольника откоса; h- глубина промерзания +20см.

Объем котлована (перевернутой усеченной пирамиды):

| , | 2.5 |
| --- | --- |

где:  - объем без откосов; - объем откосов без углов;  - объем откосов в углах.

Объем траншеи:

| , | (2.6) |
| --- | --- |

где: l – длина траншеи.

Недобор грунта до проектной отметки не должен превышать 5-7 см, которые в местах установки фундаментов дорабатываются вручную.

Ширина котлованов и траншей по дну для ленточных и отдельно стоящих фундаментов должна назначаться с учетом ширины конструкций с добавлением 0,25 м.

При необходимости спуска людей в котлован небольшая ширина между боковой поверхностью конструкции и креплением должна составлять не менее 0,7 м.

При определении строительного объема здания необходимо руководствоваться следующими определениями.

1. Объем надземной части здания с чердачным перекрытием определяется умножением площади здания на высоту. Площадь здания определяется площадью горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне первого этажа выше цоколя, включая слой штукатурки и облицовки. Высота здания измеряется от уровня чистого (строительного) пола первого этажа до верха засыпки (утеплителя) чердачного перекрытия.

2. Объем надземной части здания без чердачного перекрытия следует определять умножением площади вертикального поперечного сечения здания на его длину. Площадь здания вертикального поперечного сечения здания определяется по обводу наружных поверхностей стен, по верхнему очертанию кровли и по уровню чистого пола первого этажа. При этом выступающие на поверхности стен архитектурные детали, а также ниши учитывать не следует. Длина здания измеряется между наружными поверхностями торцевых стен на уровне первого этажа выше цоколя.

3. Объем подвала и цокольного этажа следует определять умножением площади горизонтального сечения подвала в уровне первого этажа выше цоколя на высоту, измеренную от уровня чистого пола подвала (цокольного этажа) до уровня чистого пола первого этажа.

4. Объем мансард, светелок и мезонинов следует определять умножением площади их горизонтального сечения по внешнему обводу стен в уровне пола на высоту от пола мансарды (мезонина) до верха засыпки чердачного перекрытия. При криволинейном очертании перекрытия мансарды (мезонина) следует определять среднюю высоту.

5. Технические этажи жилых и общественных зданий (котельные, мастерские) должны включаться в строительный объем зданий.

6. В общий объем здания также включаются объемы эркеров, веранд, тамбуров, лоджий, закрытых ниш и других частей здания, увеличивающих его полезный объем, а также объемы световых фонарей выступающих за наружное очертание крыш.

7. В объем здания не включаются: объемы портиков, крылец, крытых и открытых балконов, проездов, чердаков, используемых для технических целей.

8. Общий строительный объем здания с подвалами следует определять как сумму объема надземной части и объема подвала.

9. Пристройки одного и того же назначения и из одного и тоже материала, что и основное здание, включаются в объем основной части здания; не отвечающие этим требованиям пристройки обмеряются и

учитываются самостоятельно и в объем основного назначения не включаются.

Для определения технико-экономических показателей, определяющих рациональное использование объемно-планировочных решений зданий и сооружений, подсчитывают:

- площадь застройки – площадь в пределах внешнего периметра здания, измеряемая по первому этажу;

- жилая площадь (площадь рабочих мест), измеренная на уровне пола между плинтусами. В домах квартирного типа жилую площадь составляет сумма площадей жилых комнат и кухонь, а в общежитиях – сумму площадей спальных комнат;

- подсобная (вспомогательная) площадь включает площадь нижних помещений – коридоров, санузлов, вестибюлей;

- общая площадь – сумма жилой площади (площадь рабочих помещений) и площади нежилых помещений (вспомогательной площади);

- для жилых зданий определяется приведенная общая площадь, включающая дополнительно (с коэффициентами) - летние помещения, балконы, лоджии, террасы;

- поэтажная площадь коммуникационных помещений жилых зданий – внеквартирные лестничные клетки, лифтовые шахты, вестибюли и т.д..

Площадь летних помещений определяется с учетом понижающих коэффициентов:

- для лоджий, полностью размещенных в габаритах здания – 0,5;

- лоджий, полностью или частично выходящих за габариты здания, террас и балконов с боковыми экранами – 0,35;

- обычных выносных балконов – 0,25.

Вопросы определения строительных работ более подробно изложены в «Справочнике по сметному делу в строительстве», в справочнике Б. И. Голубева «Определение объемов строительных работ» , а также в общей и технической частях глав СНиП IV, ГЭСН, ФЕР, ТЕР, сборника №8.

2.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОНЯТИЯ

«СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ»

При определении сметной стоимости строительной продукции (на основании МДС 81-35.2004 г.) применяются такие понятия как новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, и поддержание действующих предприятий, а также работы по капитальному ремонту зданий и сооружений.

При новом строительстве осуществляется возведение комплекса объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения вновь создаваемых предприятий, зданий и сооружений, а также филиалов и отдельных производств, которые после ввода в эксплуатацию будут находиться на самостоятельном балансе. Новое строительство, как правило, осуществляется на свободных территориях в целях создания новых производственных мощностей.

При расширении действующих предприятий производится строительство дополнительных производств на ранее созданном предприятии, возведение новых и расширение существующих отдельных цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения на территории действующих предприятий или примыкающих к ним площадках в целях создания дополнительных или новых производственных мощностей, а также строительство филиалов и производств, входящих в их состав, которые после ввода в эксплуатацию не будут находиться на самостоятельном балансе.

При реконструкции (переустройстве) существующих цехов предприятия и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, как правило, без расширения имеющихся зданий и сооружений основного назначения, связанного с совершенствованием производства и повышением его технико-экономического уровня и осуществляемого по комплексному проекту на модернизацию предприятия в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции, в основном без увеличения численности работающих при одновременном улучшении условий их труда и охраны окружающей среды могут осуществляться следующие мероприятия:

- расширение отдельных зданий и сооружении основного, подсобного и обслуживающего назначения в случаях, когда новое высокопроизводительное и более совершенное по техническим показателям оборудование не может быть размещено в существующих зданиях;

- строительство новых и расширение существующих цехов и объектов подсобного и обслуживающего назначения;

- строительство на территории действующего предприятия новых зданий и сооружений того же назначения взамен ликвидируемых, дальнейшая эксплуатация которых по техническим и экономическим условиям признана нецелесообразной.

Техническое перевооружение действующих предприятий рассматривается как комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой технологии и новой техники, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб.

При техническом перевооружении действующих предприятий могут осуществляться установка на существующих производственных площадях дополнительного оборудования и машин, внедрение автоматизированных систем управления и контроля, применение радио, телевидения и других современных средств в управлении производством, модернизация и техническое переустройство природоохранных объектов, отопительных и вентиляционных систем, присоединение предприятий, цехов и установок к централизованным источникам тепло- и электроснабжения. При этом допускаются частичная перестройка (усиление несущих конструкций, замена перекрытий, изменение планировки существующих зданий и сооружений, а также другие мероприятия) и расширение существующих производственных зданий и сооружений, обусловленные габаритами размещаемого нового оборудования, и расширение существующих или строительство новых объектов подсобного и обслуживающего назначения (например, объектов складского хозяйства, компрессорных, котельных, кислородных станций и других объектов), если это связано с проводимыми мероприятиями по техническому перевооружению.

К поддержанию мощности действующего предприятия относятся мероприятия, связанные с постоянным возобновлением выбывающих в процессе производственной деятельности основных фондов. В основном это относится к добывающим отраслям и производствам.

К капитальному ремонту зданий и сооружений относятся работы по восстановлению или замене отдельных частей зданий (сооружений) или целых конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования в связи с их физическим износом и разрушением на более долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели.

К капитальному ремонту наружных инженерных коммуникаций и объектов благоустройства относятся работы по ремонту сетей водопровода, канализации, теплогазоснабжения и электроснабжения, озеленению дворовых территорий, ремонту дорожек, проездов и тротуаров и т.д.

Предупредительный (текущий) ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению износа конструкций, отделки, инженерного оборудования, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей.

Применительно к составлению сметной документации объектом строительства является отдельно стоящее здание или сооружение со всеми относящимися к нему обустройствами, оборудованием, мебелью, инвентарем, а при необходимости – с прилегающими к нему инженерными сетями и общеплощадочным работами (вертикальная планировка, благоустройство, озеленение, и т.п.). Если на строительной площадке по проекту возводится только один объект основного назначения, без строительства подсобных и вспомогательных объектов, то понятие «объект» может совпадать с понятием «стройка».

Пусковой комплекс – это совокупность нескольких объектов (или их частей), основного производственного и вспомогательного назначения, являющихся частью стройки или ее очереди, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказания услуг, предусмотренных проектом, и нормальные условия труда для обслуживающего персонала согласно действующим нормативам.

Очередь строительства представляет собой часть строительства, состоящую из группы зданий, сооружений и устройств, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает высокие продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом.

Стройка – это совокупность зданий, сооружений различного назначения, строительство, расширение или реконструкция которых осуществляется по единой проектно-сметной документации в объеме, определенном сводным сметным расчетом или сводкой затрат.

Вопросы для самоконтроля

1. Состав пояснительной записки к сметной документации.

2. Исходные данные для составления локальных сметных расчетов (смет).

3. Что является основанием для определения сметной стоимости строительства?

4. Что служит основанием для определения объемов строительных работ?

5. Понятия строительной продукции на основании МДС81-35.2004 г.

3. СОСТАВ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

3.1. Методологические основы определения сметной стоимости строительства, капитального ремонта, реконструкции

Сметная стоимость строительства – это сумма денежных средств, определяемых сметными расчетами в соответствии с проектными данными и сметно-нормативной базой.

Сметная стоимость является основой для определения размера инвестирования строительства, формирования договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные строительно-монтажные работы, возмещения других затрат, предусмотренных сводным сметным расчетом, а также установления балансовой стоимости вводимых в действие основных фондов.

В соответствии с технологической структурой капитальных вложений и практикой работы подрядных организаций сметная стоимость строительства (ремонта) формируется из следующих частей:

- стоимость строительных (ремонтно-строительных) работ;

- стоимость работ по монтажу оборудования (монтажных работ);

- затраты на приобретение (изготовление) оборудования, мебели, инвентаря;

- прочие затраты.

Структура сметной стоимости строительства примерно следующая:

- стоимость строительных и монтажных работ – 52%;

- стоимость оборудования, мебели и инвентаря – 42%;

- стоимость прочих затрат – 6%.

По методам расчета и содержанию сметная стоимость СМР (Ссмр) слагается из затрат на строительное производство и сметную 
прибыль. Затраты на производство работ делятся на две группы: прямые затраты (Зп) и накладные расходы (Нр).

Ссмр = Зп + Нр + Сп.

Кроме того, при разработке смет учитываются и другие затраты, а также некоторые налоги, в частности НДС.

Прямые затраты непосредственно связаны с выполнением определенного объема работ. Их величина определяется прямым счетом и зависит от объемов работ, необходимых ресурсов, сметных норм и цен на ресурсы.

Прямые затраты включают:

- стоимость строительных материалов, деталей, конструкций (М);

- затраты на основную заработную плату рабочих строителей (Зр);

- стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, включая заработную плату механизаторов (Эм).

ПЗ = М + Зр + Эм.

В стоимость материалов включаются затраты на приобретение материалов, полуфабрикатов, деталей, конструкций, а также затраты, связанные с заготовкой и доставкой их на приобъектные склады площадку.

Стоимость эксплуатации машин включает затраты, предусмотренные сметными нормами (амортизационные отчисления, стоимость горюче-смазочных материалов и другие, а также основная заработная плата рабочих, управляющих строительными машинами).

К основной заработной плате рабочих относится: сдельная и повременная оплата труда рабочих, занятых непосредственно на строительно-монтажных работах, в подсобно-вспомогательных и транспортных предприятиях, полигонах сборного железобетона.

В состав оплаты труда, включаемой в себестоимость продукции (работ, услуг), входит также дополнительная заработная плата – выплаты за не проработанное время в соответствии с действующим законодательством.

Дополнительная заработная плата работников строительства учитывается накладными расходами.

Накладные расходы предусматриваются в сметах на строительство для покрытия расходов, связанных с организацией и управлением строительства, обеспечением необходимых производственно-хозяйственных условий для функционирования процесса строительно-монтажных работ. Величина их определяется косвенным путем в процентах от фонда оплаты труда.

Прямые затраты и накладные расходы в сумме образуют сметную себестоимость.

Сс = ПЗ + НР

Сметная прибыль – отчисление денежных средств строительной организации для покрытия расходов, не проходящих по статьям прямых затрат и накладных расходов.

К ним относятся: оплата за кредиты банкам, затраты на развитие производства, модернизацию оборудования, реконструкцию объектов основных фондов, частичное пополнение собственных оборотных средств, расходы на уплату налогов на прибыль по установленной законом ставке, затраты на материальное стимулирование работников, оказание материальной помощи.

Распределение общей стоимости строительно-монтажных работ, принимаемой за 100% , по группам затрат с указанием их удельного веса и показывает структуру сметной стоимости строительных работ.

Примерная структура сметной стоимости строительных работ следующая, % .

- затраты на материалы 50-60;

- основная заработная плата рабочих 10-17;

- стоимость эксплуатации машин и механизмов, включая заработную плату машинистов 5-10.

Итого:

- прямые затраты 65-80;

- накладные расходы 12-20;

- сметная прибыль 8-11.

Итого сметная стоимость строительных работ – 100%.

Сметная стоимость строительных и других работ определяется по локальным сметам (расчетам), которые являются первичными документами, и составляются на отдельные иды работ, затрат на основе объемов работ по рабочим чертежам, единичных расценок и цен на неучтенные расценками материальные ресурсы.

Примеры единичных расценок и нормы из сметно-нормативной базы ценообразования строительства

Система нормативных документов в строительстве:

1. ФЕР 81-02-11-2008

Федеральные единичные расценки на строительные работы ФЕР 2008. Разработаны Министерством регионального развития РФ в уровне цен базового района (Московская область) по состоянию на 1 января 2000 г. По другим районам применяются с учетом территориальных поправочных коэффициентов в базовом уровне цен на 01.01.2000 г.

ФЕР (Федеральные единичные расценки) используются при отсутствии ТЕР (Территориальные единичные расценки).

Таблица 11-01-034. Устройство покрытий из паркетных досок

(табл. 3.1).

Измеритель – 100 м2 покрытия.

2. Таблица ГЭСН 07-01-011, установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов (тал. 3.2).

Состав работ:

01. Изготовление и установка клиньев. 02. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий и сооружений. 03. Замоноличивание колонн в стаканы фундаментов.

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций.

Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, масса колонн до 6т (норма:07-01-011-5).

Таблица 3.1

| Номер расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заработная плата рабочих-строителей | Эксплуатация машин |  | Неучтенные материалы |  |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. заработная плат машинистов |  |  |
|  | Измеритель 100 м2 покрытия. Сборник ФЕР №11. Полы |  |  |  |  |  |  |
| 11-01-034-01 | Устройство покрытий из досок паркетных | 14422,69 | 330,79 | 89,95 | 5,45 | 14001,95 | 35,19 |

Таблица 3. 2

Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измерения | 07-01-11-5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 1.1 2 | Затрат труда рабочих-строителей Средний разряд работы Затраты труда машинистов | чел.-ч чел.-ч | 1000,16 3,7 156,99 |
| 3 021243 111100 400001 400102 400131 | Машины и механизмы Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т Вибраторы глубинные Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т Тягачи седельные 15т Полуприцепы-тяжеловозы 40т | маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч маш.-ч | 135,03 8,15 0,18 21,78 21,78 |
| 4 102-0120 440-9001 401-9021 440-9001 | Материалы Доски обрезные, длиной 2-3,75 м, шириной 75-150мм, толщиной 44 мм и более, II сорт Бетон (класс по проекту) Конструкции сборные железобетонные | м3 м3 шт. | 0,3 9 100 |

Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника ГЭСН № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин. Указанные коэффициенты допускается применять совместно с коэффициентами, приведенными в Приложении МДС 81-35. 2004 г. (Приложение 4)

Упомянутые выше коэффициенты никакого отношения ни к стесненности, ни к другим факторам, усложняющим условия производства работ, не имеют. Указанные коэффициенты применяются без всяких согласований совместно с коэффициентами, приведенными в приложении МДС 81-35. 2004 г.

Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда учитывает потери подрядных организаций, связанных с малообъемностью работ при ремонте и реконструкции, а коэффициент 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин компенсирует строительных организаций, связанные со снижением годового режима строительных машин.

Коэффициенты к указанным элементам затрат из расценок на строительные работы допускается применять на отделочные и санитарно-технические работы, выполняемые в реконструируемых зданиях, а также при выполнении ремонтных работ по наружным внутриквартальным и внутриплощадочным инженерным сетям (земляные работы, укладка инженерных сетей, восстановление дорожного покрытия и благоустройство территории).

Применение указанных коэффициентов не распространяется на работы по строительству пристроек к существующему зданию, демонтажу конструкций, а также к сборникам на монтажные и пусконаладочные работы ГЭСНм (ФЕРм) и ГЭСНп (ФЕРп).

При отсутствии в сборниках ТЕРр и ТЕР №46 «Работы при реконструкции» расценок на ремонт отдельных конструкций зданий и сооружений следует применять расценки как на их монтаж и установку на соответствующие виды строительно-монтажных работ по данным ТЕР со следующими понижающими коэффициентами к нормам времени эксплуатации строительных машин:

- при демонтаже сборных железобетонных и бетонных конструкций – 0,8;

- то же, сборных деревянных конструкций – 0,8;

- то же внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) – 0,4;

- то же наружных сетей водопровода, канализации, тепло-газоснабжения – 0,6;

- то же металлических конструкций: к основной заработной плате рабочих – 0,6; к стоимости эксплуатации машин, включая оплату труда рабочих, обслуживающих машины – 0,7.

При демонтаже материалы в локальных сметах не учитываются.

3.2. Определение сметных цен на материалы, изделия

и конструкции

Ввиду высокой материалоемкости строительной продукции и значительной доли затрат на материалы в составе сметной стоимости работ правильное определение стоимости материальных ресурсов имеет первостепенное значение в работе по составлению смет.

Стоимость материальных ресурсов включается в состав сметной документации независимо от того, кто их приобретал – заказчик или подрядчик.

При составлении смет учитываются конкретные материальные ресурсы на основании данных проектной документации.

Стоимость материальных ресурсов в расценках и отдельных строках (разделах) локальных смет, за исключением случая, когда подрядная организация использует упрощенную систему налогообложения, учитывается без НДС.

При отсутствии данных о стоимости материалов в базисном уровне цен, допускается указание в сметной документации стоимости этих материалов в текущем уровне цен с последующим перечетом в базисный уровень по состоянию на 1 января 2000г. с использованием индекса на материалы.

Сметная цена материала, изделия и конструкции формируется из следующих составляющих:

- отпускной цены (с учетом тары, упаковки, реквизита);

- наценки (надбавки) снабженческо-сбытовых организаций;

- таможенных пошлин и сборов (при получении из-за заграницы);

- стоимости транспортировки до приобъектного склада и погрузо-разгрузочных работ (как правило, стоимость погрузочных работ учитывается непосредственно отпускной ценой, а стоимость разгрузочных работ – в составе единичных расценках на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы);

- заготовительно-складских расходов, включая затраты на комплектацию.

Сметная цена (Цсм) материальных ресурсов в пределах территории РФ определяется по следующей формуле:

|  | (3.1) |
| --- | --- |

где: Цопт – фактическая отпускная цена материала, предъявляемая поставщиком, с учетом наценки снабженческо-сбытовых организаций, погрузки, стоимости тары, упаковки и реквизита; Цтр – транспортные расходы; nзс – расчетная или установленная норма заготовительно-складских расходов, в %.

В федеральном сборнике средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции транспортная составляющая сметной цены с учетом заготовительно-складских расходов, усреднена и принята в размере 13%.

Заготовительно-складские расходы определяются на основании расчетов, исходя из сложившихся в регионе условий. По стройкам, финансируемым из федерального бюджета, они принимаются в процентах от стоимости материалов (франко - приобъектный склад) в следующих размерах: по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) - 2%; по металлическим строительным конструкциям – 0,75%; оборудования - 1,2%.

В договорах купли-продажи поставки товара (материалов, конструкций и оборудования) термин «франко» указывает до какого пункта на пути продвижения товара от его поставщика (изготовителя) к потребителю включены расходы по транспортировке.

Цена «франко-завод-изготовитель (склад поставщика)» означает, что покупатель получает товар непосредственно на заводе (складе поставщика).

Цена «франко-вагон или франко-железнодорожная станция отправления» предполагает, что в стоимость полученного заказчиком товара вошли все затраты по доставке его на станцию отправления, включая погрузку вагон.

Цена «франко-склад потребителя» учитывает оплату поставщиком всех расходов по доставке товара до склада потребителя.

Пример составления калькуляции сметной стоимости 1т щебня для строительных работ представлен по форме №10 приложения 10 Методических указаний по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений МДС 81-2.99 (табл. 3.3).

Калькуляция №

сметной стоимости 1т щебня для строительных работ

составлена в базовом уровне цен 2001 года (табл.3.3)

Вид отпускной цены – франко-вагон

Наименование поставщиков и удельный вес поставки, %

Вид транспорта – железнодорожный

Вид отправки

Тариф (общий, исключительный) – общий

Скидки, надбавки – нет

Тарифная схема (тарифный класс груза при железнодорожных перевозках) -1

Норма загрузки вагонов – 45

Количество одновременно подаваемых вагонов под погрузку и выгрузку –

Начало таблицы 3.3

| №п/п | Обоснование затрат | Наименование операций | Наименование конечных пунктов перевозки (от –до) | Расстояние перевозки, км | Стоимость 1т, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Формула подсчета | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ФССЦ – IV 408-0015, п. 1355 | Отпускная цена щебня из природного камня для строительных работ марки 800, фракции 20-40 мм |  |  |  | 59,96 |
| 2. | ОССП-1, Р.2, п.8 | Подача и уборка вагонов под погрузку на станции назначения |  |  |  | 6,00 |

| Окончание табл.3.3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. |  | Погрузка в вагоны и выгрузка из них |  |  |  |  |
| 4. | ОССП-1, р.2, т. ч. п.2, табл.2.2 | Провозная плата за перевозку по железной дороге |  | 100 |  | 17,66 |
| 5. | ОССП-1, Р 2, п.8 | Подача и уборка вагонов под выгрузку по железной дороге |  |  |  |  |
| 6. |  | Внутрипостроечные перевозки материалов |  |  |  |  |
|  |  | Итого (франко-строительная площадка) |  |  |  | 89,62 |
|  | МДС 81-2.99 П.3.3.12 | Заготовительно-складские расходы – 2% |  |  |  | 1,79 |
|  |  | Итого за 1т |  |  |  | 91,41 |
|  |  | Итого за 1 м3 |  |  |  | 146,26 |

Составил

Проверил

В сметных расчетах при использовании расценок необходимо добавлять стоимость неучтенных материалов. В составе ССЦ имеется «Сборник базовых и текущих средних сметных цен» на материалы, изделия и конструкции в пяти частях:

Часть I. Материалы для общестроительных и специальных строительных работ.

Часть II. Строительные конструкции и изделия.

Часть III. Материалы и изделия для санитарно-технических работ.

Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия (местные материалы). Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы.

Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных работ.

3.3. Оборудование

Материалы и изделия производственно-технического назначения, не учтенные в единичных расценках и не включенные в перечни неучтенных материалов в составе технических частей, вводных указаний или приложений к сборникам ФЕРм-2001, следует отнести к оборудованию.

Сметную стоимость оборудования рекомендуется определять по ценам франко-приобъектный склад строительства или франко-место, определенное договором подряда, для передачи оборудования в монтаж.

Указанные цены складываются из цены приобретения оборудования у поставщика (организации-посредника), транспортных расходов, посреднических и заготовительно-складских расходов, принимаемых при составлении сметной документации на строительство.

Составляющими сметной стоимости оборудования могут являться:

- свободная (рыночная) цена приобретения оборудования;

- стоимость запасных частей;

- стоимость тары, реквизита и упаковки;

- транспортные расходы и услуги посредников или снабженческо-сбытовых организаций;

- расходы на комплектацию;

- заготовительно-складские расходы;

- другие затраты, относимые к стоимости оборудования.

Запасные части, как правило, включаются в комплект поставки оборудования, а их стоимость - в цену приобретения оборудования.

При отсутствии конкретных нормативов стоимость запасных частей может приниматься в размере до 2% от отпускных цен на оборудование.

В сметной стоимости оборудования учитываются все затраты по его доставке на приобъектный склад строящегося предприятия, здания, сооружения или до зоны монтажа.

При отсутствии ведомственных нормативов транспортные расходы могут приниматься в размере 3-6% от отпускной цены на оборудование.

При поступлении оборудования от посреднических организаций учитывается снабженческо-сбытовая наценка, устанавливаемая в процентах от опускной цены предприятия-изготовителя оборудования в размере до 5%. В указанную наценку входят транспортные расходы по доставке оборудования на слад потребителя, посреднические услуги и другие расходы.

Для строек, финансируемых с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов, норматив заготовительно-складских расходов принимается в размере 1,2% от стоимости (сметной стоимости) оборудования франко-приобъектный склад в текущем уровне цен.

В соответствии с техническими условиями на изготовление и поставку оборудования к стоимости оборудования относятся:

- приобретение технологической оснастки;

- шеф-монтаж;

- доводку;

- доизготовление;

- предмонтажную ревизию оборудования.

При составлении сметной документации затраты на шеф-монтаж относятся на стоимость оборудования.

Необходимость шефмонтажа оборудования определяется предприятием-изготовителем для сложного оборудования с целью обеспечения правильности сборки и подготовки к работе в период эксплуатации.

В стоимость шефмонтажа включаются затраты, связанные с командированием шефмонтажного персонала, определяемые расчетом в соответствии с действующими тарифами пассажирских перевозок и нормами возмещения командировочных расходов.

3.4. Методологические положения по определению размера средств на оплату труда

В современном строительстве доля основной заработной платы рабочих в структуре сметной стоимости строительных работ в среднем не превышает 20 % и после затрат на материалы занимает вторую позицию.

Основой всех форм и систем оплаты труда в строительстве является тарифная система, которая обеспечивает соответствие квалификации и оплаты труда работников сложности выполненных работ.

В размер минимальной тарифной ставки оплаты рабочего не включаются:

- доплаты и надбавки;

- премии и другие поощрительные выплаты;

- выплаты в условиях, отклоняющихся от нормальных, за работу в особо климатических условиях;

- компенсационные и социальные выплаты.

Тарифные ставки рабочих последующих разрядов устанавливаются в коллективных договорах и при расчете средств на оплату труда в сметных расчетах на основании нижеприведенных межотраслевых тарифных коэффициентов по 8-разрядной сетке (табл. 3.4).

Таблица 3.4

Тарифные коэффициенты для рабочих, занятых в строительстве и ремонтно-строительных работах

| Разряды оплаты труда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифные коэффициенты | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |

Порядок расчетов размера средств на оплату труда для учета в сметах и договорных ценах на строительную продукцию (работы), зависит от метода определения сметной стоимости строительно-монтажных работ, наличия исходной информации в конкретной строительной организации, а также статистических данных и экономической ситуации на рынке недвижимости.

При любом методе расчета стороны, заключающие договор подряда, должны руководствоваться общими законодательными и нормативно-правовыми актами, а также использовать единую нормативно-расчетную базу (п.2.3 МДС 83-1.99).

В связи с длительностью процесса строительства результаты расчета следует индексировать в установленном законодательством порядке. Вопрос об индексации размера средств на оплату труда, а также других элементов прямых затрат должен отражаться в договоре подряда.

При любом методе определения сметной стоимости строительно-монтажных работ размер средств на оплату труда зависит и от трудоемкости работ и стоимости цены рабочего времени.

В соответствии с этим при применении ресурсного метода рекомендуется использовать следующую формулу:

| , | (3.2) |
| --- | --- |

где З – расчетная величина средств на оплату труда в текущем (прогнозном) уровне цен по объекту (его части), учитываемая в составе прямых затрат локального ресурсного сметного расчета (сметы), руб. или тыс. руб.; Т – трудоемкость работ (затраты труда, рабочих, строителей и механизаторов), которая определяется по нормам, принимаемым в подрядной организации, по объекту (его части), чел.-ч или тыс. чел.-ч;  – фактическая (на момент расчета) или прогнозируемая (договорная) на будущий период среднемесячная оплата труда одного рабочего (строителя и механизатора) в подрядной организации, руб; t - среднемесячное количество часов, фактически отработанных одним рабочим подрядной организации в предшествующий период (как правило, год), не превышающее нормативной величины, устанавливаемой Минтруда России.

При применении индексного метода составления сметной документации, когда расчеты строятся на основе сметной величины заработной платы, учтенной в действовавшей нормативной базе, для определения размер а средств на оплату труда в составе прямых затрат может быть применена следующая формула

| З = (Зс + Зм) Иот , | (3.3) |
| --- | --- |

где: Зс и Зм - суммарная по объекту (его части) величина основной заработной платы соответственно рабочих-строителей и механизаторов в уровне сметных норм и цен, введенных в действие с 01.01.91 г. (или с 01.01.84 г. с коэффициентом 1,25); Иот - индекс текущего (прогнозного) уровня средств на оплату труда в строительстве, который определяется как отношение среднемесячной фактической оплаты труда одного рабочего  к месячной тарифной ставке рабочего среднего разряда, учтенной в сметно-нормативной базе, действовавшей на 01.01.91 г.

Дополнительные затраты, входящие в фонд оплаты труда и учтенные в составе , а следовательно, и в индексе Иот, при расчетах по формулам (3.2.) и (3.3.) в главу 9 сводного сметного расчета повторно не включаются.

При определении в составе прямых затрат размера средств на оплату труда по видам и комплексам работ, конструктивным элементам и объектам в целом на основе тарифных ставок, устанавливаемых отраслевыми тарифными соглашениями, может применяться следующая формула

| , | (3.4) |
| --- | --- |

где Т - нормативные затраты труда рабочих на выполнение конкретного объема работ по их видам, комплексам, конструктивным элементам или объекту в целом, чел.-ч; - расчетное число часов работы одного рабочего в месяц, не превышающее нормативной величины, устанавливаемой Минтрудом России; С1 - месячная тарифная ставка рабочего первого разряда при работе в нормальных условиях труда, устанавливаемая отраслевыми тарифными соглашениями и индексируемая ежеквартально в установленном порядке руб.; Кт - тарифный коэффициент среднего разряда выполняемых работ или соответствующего ему среднего разряда рабочих, принимаемый по действующей в организации тарифной сетке; Кр - районный коэффициент к заработной плате; Кп – коэффициент премиальных выплат, производимых из фонда оплаты труда и носящих систематический, регулярный характер (Кп > = 1); ПВ - прочие выплаты, производимые за счет средств на оплату труда, включаемые в прямые затраты; Кi - коэффициенты (в долях единицы), учитывающие доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам работников за особые условия труда, режим работы и др.

В отдельных организациях и на предприятиях в соответствии с действующим трудовым законодательством могут быть установлены тарифные ставки рабочих при работе в нормальных условиях труда в более высоких размерах, чем предусмотрено отраслевыми или региональными тарифными соглашениями и разъяснениями к ним.

Использование таких тарифных ставок при определении размера средств на оплату труда в договорной цене и смете на строительство конкретного объекта может быть допущено по соглашению сторон договора подряда.

Если в организации тарифные ставки установлены с учетом районного коэффициента или прожиточного минимума в данном районе, то из формулы (3.4) коэффициент Кр исключается.

Пример: При составе звена рабочих 5-го разряда - 1 чел., 4-го - 2 чел., 3-го - 1 чел. и 2-го разряда - 1 чел. средний разряд звена будет

Тарифный коэффициент, соответствующий этому разряду, составит (см. табл. 3.4)

Учитывая нелинейный характер роста тарифных коэффициентов по разрядам, приведенный расчет дает приближенный результат. Более точным является средневзвешенное по числу рабочих его значение

Пример: За выполнение определенного комплекса строительных работ звено рабочих из трех человек назвало частному заказчику сумму 45 тыс. руб. При этом известно, что оплата труда 1 чел-день в среднем 600 руб.

Каким должен быть ответ заказчика рабочим для согласования договорной заработной платы?

Решение:

Продолжительность выполнения работ по заявленной работе сумма равна

,

Трудоемкость:

Нормативная трудоемкость предстоящих к выполнению работ по расчетам заказчика значительно меньше и составляет 60 чел-день.

Получается, что стоимость выполнения работ меньше затребованной суммы на

| , |  |
| --- | --- |

Отсюда следует, что договорная цена должна составлять 36 тыс. руб.

Максимум 38 тыс. руб. за высокое качество работ 5, 5 % премия.

Пример:

Допустим, что рыночная стоимость чел.-день те же 600 рублей. Отсюда цена часа работы равна (часовая тарифная ставка) равна

600:8 = 75 руб./ч.

Сдельная расценка определяется по формуле

| , | (3.5) |
| --- | --- |

где Рсд – сдельная расценка; Нвр – норма времени (норма затрат труда) чел.-час; Сч - часовая тарифная ставка (цена часа работы) руб.

3.5. Сметные нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств

В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 28 июля 2009 г. № 307 утверждены «Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств» по новой уточненной редакции.

Сметные нормы и расценки на эксплуатацию машин содержат прямые затраты, в состав которых помимо эксплуатационных затрат включены накладные расходы и сметная прибыль, начисленные на показатель оплаты труда рабочих, занятых на ремонте и техническом обслуживании, замене быстроизнашивающихся частей и перебазировке машин.

Накладные расходы и сметная прибыль на показатели оплаты труда машинистов начисляются дополнительно при определении сметной стоимости строительства и осуществлении взаиморасчетов между подрядными строительными организациями и подразделениями строймеханизации.

В состав сметных расценок на эксплуатацию машин (Смаш.) входят следующие статьи затрат, руб./маш.-ч

| Смаш = А + Р + Б + З + Э + С + Г = П , | (3.6) |
| --- | --- |

где: А – амортизационные отчисления на полное восстановление ; Р – затраты на выполнение всех видов ремонтов, диагностирование и техническое обслуживание; Б – затраты на замену быстроизнашивающихся частей; З – оплата труда рабочих, управляющих машиной (машинистов, водителей); Э – затраты на энергоносители; С – затраты на смазочные материалы; Г – затраты на гидравлическую и охлаждающую жидкость; П – затраты на перебазировку машины с одной строительной площадки (базы механизации) на другую (базу механизации), включая монтаж и демонтаж машины с выполнением пусконаладочных операций, транспортировку с погрузо-разгрузочными работами.

Нормативный показатель амортизационных отчислений на полное восстановление для строительных машин Асм определяется по формуле

| , | (3.7) |
| --- | --- |

где Вс – средневзвешенная восстановительная стоимость машин данной типоразмерной группы.

Показатель Вс определяется по формуле

| Вс = Ц + З | (3.8) |
| --- | --- |

где: Ц – средневзвешенная цена франко завод-изготовитель (продавец), определяемая на основе рыночных цен на машины данной типоразмерной группы и показателей балансовой стоимости машин-представителей по данным подразделений строймеханизации на дату введения в действие сметной расценки (без учета НДС), руб.; З - затраты на первоначальную доставку машины от продавца к потребителю с учетом транспортных расходов, затрат на погрузочно-разгрузочные работы, затрат на тару, упаковку, реквизит, заготовительно-складских расходов на дату введения в действие сметной расценки, руб.

Показатель Вс может определяться по формуле

| , | (3.9) |
| --- | --- |

где: Кзд. – коэффициент затрат на первоначальную доставку, который определяется по фактически сложившемуся уровню затрат для данного региона; На – норма амортизационных отчислений; Ка – коэффициент к норме амортизационных отчислений ; Т – годовой режим эксплуатации машин.

Количество и квалификационные разряды рабочих управляющих машинами, устанавливаются с учетом и на основе нормативных источников, в число которых входят:

- инструкции по эксплуатации машин;

- действующие производственные нормы;

- рекомендации заводов и фирм-изготовителей.

При отсутствии необходимых данных в перечисленных документах количество и квалификационные разряды рабочих определяются по фактическим условиям эксплуатации машин.

Показатель затрат труда рабочих в чел.-час устанавливается в расчете на маш.-час работы машин.

Нормативный показатель оплаты труда рабочих, управляющих машинами, определяется по формуле

| , | (3.10) |
| --- | --- |

где: З – оплата труда рабочего данного квалификационного разряда; t – затраты труда рабочих данного квалификационного разряда, чел.-ч/маш.-ч.

Вопросы для самоконтроля

1. Экономическое содержание сметной стоимости.

2. Структура сметной стоимости строительства.

3. Сущность и назначение затрат, входящих в структуру сметной стоимости строительства.

4. Особенности выполнения работ при реконструкции и капитальном ремонте.

5. Что учитывают коэффициенты 1,15 и 1,25 при выполнении строительных работ при капитальном ремонте?

6. Как формируется сметная цена на материалы?

7. Что указывает термин «франко» в договорах купли-продажи поставки материалов7

8. Какие составляющие входят в состав сметной стоимости оборудования7

9. Какие составляющие включаются в стоимость оборудования на его изготовление и поставку?

10. Какие факторы влияют на расчет размера средств на оплату труда для учета в сметах и договорных ценах?

11. Какие затраты включаются в сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов?

12. Как определяется нормативный показатель амортизационных отчислений на полное восстановление для строительных машин?

4. ОПРЕДЛЕНИЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

4.1. Нормативы и статьи затрат накладных расходов в строительстве на основании МДС 81-33.2004 г.

Сметная себестоимость строительных и монтажных работ подразделяется на сметные прямые затраты и накладные расходы. К сметным прямым затратам относятся стоимость материалов, изделий и конструкций, основная заработная плата рабочих и стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов.

Для определения стоимости строительства на различных стадиях инвестиционного процесса используется система накладных расходов, которые по своему функциональному назначению и масштабу применения подразделяются на следующие виды:

- укрупненные нормативы строительных и монтажных работ;

- нормативы по видам строительных и монтажных работ;

- индивидуальные нормы для конкретной строительно-монтажной или ремонтно-строительной организации;

- предельные нормы накладных расходов на строительные, монтажные, специальные строительные работы, предназначенные для определения стоимости работ в базовом уровне цен.

Укрупненные нормативы накладных расходов по основным видам строительства целесообразно использовать для разработки инвесторских смет и на стадии разработки тендерной документации при проведении подрядных торгов.

Нормативы накладных расходов по видам строительства и монтажных работ следует применять на стадии разработки рабочей проектно-сметной документации, а также при расчетах за выполненные работы.

Индивидуальный норматив накладных расходов для конкретной организации определяется на основании расчета, составленного по данным бухгалтерского учета.

Расчет индивидуальных норм накладных расходов целесообразно осуществлять методом постатейного калькулирования, предусматривающим расчет массы накладных расходов расчетно-аналитическим методом по статьям затрат с отнесением ее к фонду оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов.

Для определения стоимости строительных работ, выполненных индивидуальным предпринимателем (физическим лицом), по договорам строительного подряда, величину накладных расходов рекомендуется рассчитывать на основе индивидуальной нормы, путем калькулирования по статьям затрат, принимая во внимание только те статьи затрат и расходов, которые соответствуют фактическим условиям выполненных работ.

При этом индивидуальная норма не должна превышать 50% от фактической величины фонда оплаты труда.

Постатейное калькулирование затрат следует осуществлять:

- по нормируемым статьям затрат – на основании действующих законодательных и нормативных документов, регламентирующих их величину;

- ненормируемым статьям затрат – в соответствии с данными бухгалтерского учета подрядных организаций.

При расчете норматива накладных расходов используют данные по первым четырем статьям (административно-хозяйственные расходы, расходы на организацию работ на строительной площадке, прочие накладные расходы).

При расчете индивидуальной нормы накладных расходов на строительные работы, накладные (цеховые) расходы подсобных, вспомогательных производств, обслуживающих и прочих хозяйств не учитываются.

Накладные расходы – это сумма средств, предусмотренных в сметных расчетах и предназначенных для возмещения затрат строительных и монтажных организаций, связанных с созданием общих условий строительного производства, его организаций, управлением и обслуживанием, нормируемых косвенным способом в процентах от выбранной базы исчисления: средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе прямых затрат.

Статьи затрат накладных расходов дифференцированы по пяти разделам:

I. Административно-хозяйственные расходы.

1. Расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала:

- работников аппарата управления (руководителей, специалистов и других работников, относящихся к служащим);

- линейного персонала: старших производителей работ (начальников участков), производителей работ, мастеров строительных участков, участковых механиков;

- рабочих, осуществляющих хозяйственное обслуживание работников аппарата управления (телефонистов, телеграфистов, радиооперато-

ров, операторов связи, операторов электронно-вычислительных машин, дворников, уборщиц, гардеробщиков, курьеров и др.).

2. Сумма уплаты единого социального налога (взноса) в соответствии с законодательством Российской Федерации, исчисляемая от расходов на оплату труда работников административно-хозяйственного персонала.

3. Почтово-телеграфные расходы, оплата услуг связи, в частности, оплата международных и междугородних телефонных переговоров, переговоров с использованием радиотелефонов, сотовой связи, сообщений, передаваемых по пейджинговой связи, расходы на содержание и эксплуатацию телефонных станций, коммутаторов, телетайпов, установок диспетчерской, радио- и других видов связи, используемых для управления и числящихся на балансе организации, расходы на аренду указанных средств связи или на оплату соответствующих услуг, предоставляемых другими организациями, расходы на услуги факсимильной и спутниковой связи, электронной почты, а также информационных систем (СВИФТ, Интернет и другие аналогичные сети).

4. Расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям). К указанным расходам относятся расходы на приобретение исключительных прав на программы ЭВМ и на обновление программы для ЭВМ и баз данных.

5. Расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной техники, которая используется для управления и числится на балансе организации, а также расходы на оплату соответствующих работ, выполняемых по договорам вычислительными центрами, машиносчетными станциями и бюро, не состоящими на балансе строительной организации.

6. Расходы на типографские работы, на содержание и эксплуатацию машинописной и другой оргтехники.

7. Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, занимаемых и используемых административно-хозяйственным персоналом (отопление, освещение, энергоснабжение, водоснабжение, канализация и содержание в чистоте), а также расходы, связанные с платой за землю.

8. Расходы на оплату лицензионных, юридических и информационных услуг.

9. Расходы на оплату консультационных и иных аналогичных услуг.

10. Плата государственному и или частному нотариусу за нотариальное оформление в пределах тарифов, утвержденных в установленном порядке.

11. Расходы на оплату аудиторских услуг, связанных с проверкой достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, бланков учета, отчетности и других документов, периодических изданий, необходимых для целей производства и управления им, на приобретение технической литературы, переплетные работы.

13. Расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) основных фондов, используемых административно-хозяйственным персоналом и т.д.

II. Расходы на обслуживание работников строительства.

1. Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров.

К расходам на подготовку и переподготовку кадров относятся расходы, необходимые для обеспечения деятельности организации, связанные с оплатой предоставляемых в соответствии с договором с общеобразовательным учреждением образовательных услуг, предусмотренных уставом образовательного учреждения, а также дополнительного образования кадров этой организации. Вышеуказанные расходы подлежат включению в себестоимость продукции (работ, услуг) при условии заключения договора с государственными и негосударственными профессиональными учреждениями, имеющими соответствующую лицензию, а также с зарубежными образовательными учреждениями и не могут превышать установленного размера.

2. Отчисления на единый социальный налог от расходов на оплату труда рабочих, занятых на строительных работах, а также эксплуатацией строительных машин и механизмов и на некапитальных работах, производимых за счет накладных расходов.

3. Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий:

- амортизационные отчисления (или арендная плата), затраты на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) и на перемещение сборно-разборных и передвижных зданий санитарно-бытового назначения;

- содержание санитарно-бытовых помещений: на оплату труда (с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) уборщиц, дежурных слесарей, электриков и других категорий обслуживающего персонала, расходы на отопление, водоснабжение, канализацию, освещение, а также стоимость предметов гигиены, предусмотренных табелем для душевых и умывальников;

- содержание помещений и инвентаря, предоставляемых бесплатно как медицинским учреждениям для организации медпунктов непосредственно на строительной площадке или на территории строительной организации, так и предприятиям общественного питания (как состоящим, так и не состоящим на балансе строительной организации), обслуживающим трудовой коллектив, включая амортизационные отчисления (арендную плату), затраты на все виды ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт), расходы на освещение, отопление, водоснабжение, канализацию, электроснабжение, на топливо для приготовления пищи, а также расходы по доставке пищи на рабочее место;

- расходы по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также расходы на лечение профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда;

- затраты на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению работников строительной организации столовыми, буфетами, медпунк-тами, санитарно-бытовыми помещениями или долевое участие по их содержанию.

4. Расходы на охрану труда и технику безопасности:

- износ и расходы по ремонту и стирке бесплатно выдаваемых спецодежды и средства индивидуальных защитных приспособлений;

- стоимость бесплатно выдаваемых в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях нейтрализующих веществ, жиров, молока, лечебного питания и др.;

- затраты, связанные с приобретением аптечек и медикаментов, с санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием работников;

- затраты на приобретение необходимых справочников, плакатов и диапозитивов по технике безопасности, предупреждению несчастных случаев и заболеваний на строительстве, а также улучшению условий труда;

- затраты на взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством РФ;

- затраты по обучению и профессиональной подготовке рабочих безопасным методам работы в области охраны труда и на оборудование кабинетов по технике безопасности;

- затраты на проведение медицинских осмотров;

- затраты на проведение аттестации рабочих мест;

- затраты на приобретение нормативных документов по охране труда;

- прочие расходы, предусмотренные номенклатурой мероприятий по охране труда и технике безопасности, кроме расходов, имеющих характер капитальных вложений.

III. Расходы на организацию работ на строительных площадках

1. Износ и расходы по ремонту инструментов и производственного инвентаря, используемых в производстве строительных работ, учитываемых в соответствии с установленным порядком.

2. Износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой временных (не титульных) сооружений, приспособлений и устройств, к которым относятся:

- приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров;

- складские помещения и навесы при объекте строительства;

- душевые, кубовые, не канализированные уборные и помещения для обогрева рабочих;

- настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, обноски при разбивке здания;

- сооружения, приспособления и устройства по технике безопасности;

- леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах на строительные работы или в нормативах на монтаж оборудования, наружные подвесные люльки, заборы и ограждения, необходимые для производства работ, предохранительные козырьки, укрытия при производстве буровзрывных работ;

- временные разводки от магистральных разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны (территории в пределах до 25 м от периметров зданий или осей линейных сооружений);

- расходы, связанные с приспособлением строящихся и существующих на строительных площадках зданий вместо строительства указанных выше временных (не титульных) зданий и сооружений.

3. Амортизационные отчисления (арендная плата), расходы на проведение всех видов ремонтов, а также на перемещение производственных приспособлений и оборудования, не включенных в сборники ГЭСН-2001 и учитываемых в составе собственных и арендуемых основных фондов.

4. Содержание пожарной и сторожевой охраны:

- расходы на оплату труда (с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) работников ведомственной охраны, включая военизированную, сторожевую и профессиональную пожарную охрану, независимо от того осуществляется сторожевая охрана штатными работниками организации или путем привлечения специализированной охранной фирмы, наряду с наличием в организации штатных работников по охране;

- канцелярские, почтово-телеграфные и другие расходы на содержание ведомственной охраны;

- расходы на оплату вневедомственной охраны, предоставляемой органами внутренних дел, пожарной охраны, осуществляемой органами внутренних дел, а также охраны, предоставляемой в порядке оказания услуг другими организациями;

- расходы на содержание и износ противопожарного инвентаря, оборудования и спецодежды;

- расходы на оплату услуг по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, услуг пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности, а также расходы на содержание собственной

службы безопасности по выполнению функций экономической защиты банковских и хозяйственных операций и сохранности материальных ценностей (за исключением расходов на экипировку, приобретение оружия и иных специальных средств защиты);

- амортизационные отчисления, расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) и содержание караульных помещений и пожарных депо (гаражей), включая оплату труда (с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) уборщиц и других рабочих, обслуживающих эти помещения.

IV. Прочие накладные расходы

1. Амортизация по нематериальным активам.

2. Платежи по кредитам банков (за исключением ссуд, связанных с приобретением основных средств, нематериальных и иных внеоборотных активов), а также по бюджетным ссудам, кроме ссуд, выданных на инвестиции и конверсионные мероприятия.

Вновь установленные ставки по кредитам Центрального банка Российской Федерации коммерческим банкам распространяются на вновь заключенные и пролонгируемые договоры, а также на ранее заключенные договоры, в которых предусмотрено изменение процентной ставки.

3. Расходы, связанные с рекламой.

V. Затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но относимые на накладные расходы

1. Платежи по обязательному страхованию в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком имущества строительной организации, учитываемого в составе производственных средств, отдельных категорий работников, занятых в основном производстве, а также эксплуатацией строительных машин и механизмов и на некапитальных работах, граждан, занимающихся частной детективной и охранной деятельностью, и в других разрешенных законодательством Российской Федерации страховых случаев.

2. Расходы на создание страховых фондов (резервов) в пределах норм, установленных законодательством Российской Федерации для финансирования расходов по предупреждению и ликвидации последствий аварий, пожаров, стихийных бедствий, экологических катастроф и других чрезвычайных ситуаций, а также для страхования жизни работников и гражданской ответственности за причинение вреда имущественным интересам третьих лиц.

3. Налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые в соответствии с установленным законодательством порядком.

4. Расходы на сертификацию продукции и услуг.

5. Суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за выполнение сторонними организациями работы (предоставленные услуги).

6. Затраты на платежи (страховые взносы) по добровольному страхованию в соответствии с установленным законодательством РФ порядком средств транспорта (водного, воздушного, наземного, трубопроводного), строительных грузов, основных средств производственного назначения, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства, рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ, товарно-материальных запасов, иного имущества, используемого при осуществлении строительно-монтажных работ, гражданской ответственности за причинение вреда, а также по добровольному страхованию работников по договорам долгосрочного страхования жизни, пенсионного и личного медицинского страхования.

7. Пособия в связи с потерей трудоспособности из-за производственных травм, выплачиваемые работникам на основании судебных решений.

8. Отчисления в резерв на возведение временных (титульных) зданий (сооружений) в тех случаях, когда средства на их возведение предусмотрены в договорной цене объекта строительства.

9. Расходы, возмещаемые заказчиками строек за счет прочих затрат, относящихся к деятельности подрядчика:

а) затраты по перевозке работников, проживающих от места работы на расстоянии более трех километров, к месту работы и обратно автомобильным транспортом (собственным или арендованным), если коммунальный или пригородный транспорт не в состоянии обеспечить их перевозку и нет возможности организовать перевозку путем организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта; дополнительные затраты, связанные с привлечением на договорной основе с местными органами исполнительной власти средств строительной организации для покрытия расходов по перевозке работников маршрутами наземного городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси), сверх сумм, определенных исходя из действующих тарифов на соответствующие виды транспорта;

б) дополнительные затраты, связанные с осуществлением подрядных работ вахтовым методом;

в) затраты на перебазирование строительных организаций и их подразделений на другие стройки;

г) предусмотренные законодательством Российской Федерации затраты, связанные с набором рабочей силы, включая оплату выпускникам средних профессионально-технических училищ и молодым специалистам, окончившим высшее или среднее специальное учебное заведение, проезда к месту работы, а также отпуска перед началом работы.

Подробно состав и среднеотраслевая структура накладных расходов по статьям затрат приведена в МДС 81-33.2004 г.

Указанные затраты в сметной документации включаются в главу 8 «Временные здания и сооружения» и главу 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства, а в бухгалтерской отчетности – на статью «Накладные расходы».

4.2. Методы определения накладных расходов в строительстве

Величина накладных расходов определяется в локальных сметах (сметных расчетах) в текущем уровне цен (базисном уровне цен учтенном в сметно-нормативной базе 2001 г.).

При использовании укрупненных нормативов накладных расходов по видам строительства начисление накладных расходов производится в конце сметы (расчета) за итогом прямых затрат.

Начисление нормативов накладных расходов по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ производится на комплексы работ, определяемых в соответствии с наименованием сборников ГЭСН-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСНр-2001 и ГЭСНп-2001.

Порядок применения нормативов накладных расходов в сметах зависит от метода определения сметной стоимости строительно-монтажных работ и стадийности проектной документации.

При применении ресурсного метода, когда в процессе составления локальных сметных расчетов (смет) средства на оплату труда рабочих определены в текущем уровне цен, величина накладных расходов может быть определена по формуле:

на стадии проекта

| , | (4.1) |
| --- | --- |

на стадии рабочей документации

| , | (4.2) |
| --- | --- |

| , | (4.3) |
| --- | --- |

где Н - величина накладных расходов, руб. или тыс. руб.; З - величина средств на оплату труда рабочих-строителей и механизаторов, учитываемая в составе прямых затрат локального сметного расчета (сметы), руб. или тыс. руб.; Нс - укрупненный норматив накладных расходов по видам строительства, %, Нп - индивидуальная норма накладных расходов для подрядной организации %; Нрi -  норматив накладных расходов по i-тому виду строительных, монтажных и ремонтных работ, приведенных прил. МДС 81-33.2004 г., %.

При применении базисно-индексного метода, когда расчет средств на оплату труда рабочих производится на основе сметной величины оплаты труда, учтенной в сметно-нормативной базе 2001 г., могут быть применены следующие формулы:

на стадии проекта

| , | (4.4) |
| --- | --- |

0103S10-051

на стадии рабочей документации

| , | (4.5) |
| --- | --- |

| , | (4.6) |
| --- | --- |

0103S10-05170

0103S10-051

где Зс и Зм - суммарная по объекту сметная величина оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в уровне сметных норм и цен на 01.01.2000 г., в руб.;Иот - индекс текущего уровня средств на оплату труда в строительстве по отношению к уровню сметной оплаты труда рабочих, учтенной сметными нормами и ценами 2001 г.; Зсi и Змi -  суммарные по i-тому виду работ сметные величины оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в уровне сметных цен на 01.01.2000 г., в руб.; n - общее количество видов работ по данному объекту.

4.3. Сметная прибыль в строительстве на основании

МДС 81-25.2001 г.

Сметная прибыль в составе сметной стоимости строительной продукции - это средства, предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций на развитие производства и материальное стимулирование работников.

Сметная прибыль является нормативной частью стоимости строительной продукции и не относится на себестоимость работ.

В составе норматива сметной прибыли учтены затраты:

- на отдельные федеральные, региональные и местные налоги и сборы, в т.ч.: налог на прибыль организаций, налог на имущество, налог на прибыль предприятий и организаций по ставкам, устанавливаемым органами местного самоуправления в размере не выше 5 %;

- расширенное воспроизводство подрядных организаций (модернизация оборудования, реконструкция объектов основных фондов);

- материальное стимулирование работников (материальная помощь, проведение мероприятий по охране здоровья и отдыха, не связанных непосредственно с участием работников в производственном процессе);

- организацию помощи и бесплатных услуг учебным заведениям.

Сметная прибыль определяется с использованием:

- общеотраслевых нормативов, устанавливаемых для всех исполнителей работ;

- нормативов по видам строительных и монтажных работ;

- индивидуальной нормы, разрабатываемой (в отдельных случаях) для конкретной подрядной организации. Решение по выбору варианта исчисления величины сметной прибыли принимается инвестором (заказчиком-застройщиком) и подрядчиком на равноправной основе.

При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ общеотраслевой норматив сметной прибыли составляет 65% к величине средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) и используется для выполнения общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере.

Общеотраслевой норматив сметной прибыли в составе сметной стоимости ремонтно-строительных работ составляет 50% к величине средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов).

Общеотраслевые нормативы сметной прибыли целесообразнее применять для разработки инвесторских смет, технико-экономического обоснования проектов и определения начальной (стартовой) цены предмета конкурса при проведении подрядных торгов.

По согласованию между заказчиком-застройщиком и подрядчиком указанные нормативы сметной прибыли могут применяться на стадии разработки рабочей документации и расчетах за выполненные работы.

При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ на стадии разработки рабочей документации и расчетах за выполненные работы применяются нормативы сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ.

4.4. Порядок расчета индивидуального норматива

Сметной прибыли в строительстве

При расчете индивидуальных нормативов используются действующие законодательные и нормативные документы, регламентирующие величину нормируемых статей, а также данные государственной статистической отчетности и бухгалтерского учета.

Индивидуальные нормативы сметной прибыли определяются на основе расчетов подрядных организаций, осуществляемых путем калькулирования по статьям затрат.

При определении размера средств по статье «Модернизация оборудования, реконструкция объектов основных фондов» следует выполнить анализ показателей, характеризующих имущественное положение подрядных организаций (доля основных средств в активах, доля активной части основных средств) и фактического состояния основных производственных фондов (обновление и выбытие коэффициент износа, наличие собственных оборотных средств и т.п.).

Размер средств по указанной статье определяется расчетом на основе данных бизнес-плана инвестиционного развития организации и бухгалтерского учета расходов подрядной организации на эти цели в предшествующий период.

Размер средств, связанных с материальным стимулированием работников, следует определять на основе данных подрядных организаций за предшествующий период, получивших отражение в приложении к бухгалтерскому балансу.

В приложении отражаются денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, в том числе:

- расходы на отдельные виды вознаграждений помимо предусматриваемых в трудовых договорах (контрактах);

- материальная помощь (в том числе безвозмездная) работникам для участия в системе ипотечного кредитования или на частичное погашение кредита, предоставленного на индивидуальное жилищное строительство и иные социальные потребности;

- выплата разницы стоимости при реализации по льготным ценам (ниже рыночных) товаров (работ и услуг) работникам организации;

- оплата путевок на лечение или отдых экскурсий или путешествий, занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, посещение культурно-зрелищных или физкультурных (спортивных) мероприятий, а также других аналогичных выплат.

В указанные выплаты и денежные поощрения включаются начисления единого социального налога в соответствии с действующим законодательством, от суммы планируемых средств на оказание материальной помощи рабочим и служащим и др.

На затраты начисляются налоги в соответствии с действующим законодательством.

Налог на прибыль определяется в соответствии с расчетными показателями по каждой статье, включаемой в расчет планируемой сметной прибыли.

Расчет налога на имущество выполняется на основе данных об основных фондах используемых при выполнении строительно-монтажных работ, а также планируемых средств на их приобретение и модернизацию.

Расчет индивидуальной нормы сметной прибыли осуществляется по формуле

| , | (4.7) |
| --- | --- |

где: Ни - норма индивидуальной прибыли, %; Пп - размер прибыли, определенный по расчету для конкретной подрядной организации, тыс. руб.; З - величина средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов в составе прямых затрат), тыс. руб.

4.5. Порядок начисления сметной прибыли при составлении сметной документации

При составлении локальных сметных расчетов (смет) без деления на разделы, начисление сметной прибыли производится в конце расчета (сметы), а при формировании по разделам - в конце каждого раздела и в целом по сметному расчету (смете).

Порядок начисления норматива сметной прибыли в сметной документации зависит от метода определения сметной стоимости строительной продукции и стадийности проектирования.

При определении сметной стоимости строительной продукции в текущем уровне цен, величина сметной прибыли может быть определена по формулам

на стадии «проект»

| , | (4.8) |
| --- | --- |

на стадии «рабочая документация»

| , | (4.9) |
| --- | --- |

где: П - величина сметной прибыли, тыс. руб.; З - величина средств на оплату труда рабочих-строителей и механизаторов, учитываемая в составе прямых затрат локального сметного расчета (сметы), тыс. руб.; Нз - общеотраслевой норматив сметной прибыли, установленный к фонду оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе прямых затрат; Н cni - норма сметной прибыли по i-му виду строительных и монтажных работ%; n - общее количество видов работ по данному объекту.

При применении базисно-индексного метода, величина сметной прибыли определяется по формулам:

на стадии «проект»

| , | (4.10) |
| --- | --- |

0103S10-

на стадии «рабочая документация»

| , | (4.11) |
| --- | --- |

0103S10-05170

где: Зб - величина средств на оплату труда рабочих-строителей и механизаторов, учитываемая в составе прямых затрат локального сметного расчета (сметы), составленного с использованием сметных норм и цен базисного уровня, тыс. руб.; Зci и Зmi - суммарные по i-му виду работ сметные величины оплаты труда (основной заработной платы) рабочих-строителей и механизаторов, тыс. руб.; Иот - индекс текущего уровня средств на оплату труда в строительстве по отношению к уровню оплаты труда (основной сметной заработной платы рабочих), учтенной сметными нормами и ценами базисного уровня; n - общее количество видов работ по данному объекту.

При определении стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых индивидуальными предпринимателями (физическими лицами) по договорам бытового или строительного подряда, величину сметной прибыли рекомендуется определять по индивидуальной норме, согласованной с заказчиком.

Порядок начисления норматива сметной прибыли в сметной документации зависит от метода определения сметной стоимости строительной продукции и стадийности проектирования.

Вопросы для самоконтроля

1. Назначение накладных расходов в строительстве.

2. Статьи затрат накладных расходов в строительстве.

3. Какие затраты не учитываются в нормах накладных расходов, но относятся к накладным расходам?

4. Методы определения накладных расходов при применении ресурсного метода.

5. Методы определения накладных расходов при применении базисно-индексного метода.

6. Экономическое содержание сметной прибыли в строительстве.

7. Статьи затрат сметной прибыли в строительстве.

8. Порядок расчета индивидуального норматива сметной прибыли в строительстве.

9. Порядок начисления сметной прибыли при составлении сметной документации.

5. СОСТАВ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

СМЕТОЙ СТОИМОСТИ

5.1. Локальные сметные расчеты (сметы)

Локальные сметные расчеты (сметы) входя в состав сметной документации и в зависимости от точности определения объемов работ и состава затрат подразделяются на локальные сметы и локальные сметные расчеты.

Локальные сметы относятся к первичным сметным документам и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов работ, определяющихся при разработке рабочей документации.

При составлении локальных смет, как правило, используют единичные расценки. В случае применения ресурсного метода при составлении локальных смет используются государственные элементные сметные нормы (ГЭСН).

Локальные сметные расчеты составляются в случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению, или в случаях, когда объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть достаточно точно определены при проектировании. Локальные сметные расчеты составляются на основе укрупненных сметных нормативов, данных из объектов аналогов и поправок к ним.

Локальные сметные расчеты (сметы) на отдельные виды строительных и монтажных работ, а также на стоимость оборудования составляются исходя из следующих данных:

- параметров зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов, принятых в проектных решениях;

- объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ и определяемых по проектным материалам;

- номенклатуры и количества оборудования, мебели и инвентаря, принятых из заказных спецификаций, ведомостей и других проектных материалов;

- действующих сметных нормативов и показателей на виды работ, конструктивные элементы, а также рыночных цен и тарифов на продукцию производственно-технического назначения и услуги.

Локальные сметные расчеты (сметы) составляются:

а) по зданиям и сооружениям:

на строительные работы, специальные строительные работы, внутренние санитарно-технические работы, внутреннее электроосвещение, электросиловые установки, на монтаж и приобретение технологического и других видов оборудования, контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики, слаботочных устройств (связь, сигнализация и т.п.), приобретение приспособлений, мебели, инвентаря и др.;

б) по общеплощадочным работам:

на вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, путей и дорог, благоустройство территории, малые архитектурные формы и др.

При проектировании сложных зданий и сооружений, осуществляемых несколькими проектными организациями, а также при формировании сметной стоимости по пусковым комплексам допускается составление на один и тот же вид работ двух и более локальных сметных расчетов (смет).

В локальных сметных расчетах (сметах) производится группировка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств в соответствии с технологической последовательности работ и учетом специфических особенностей отдельных видов строительства. По зданиям и сооружениям может быть допущено разделение на подземную часть (работы «нулевого цикла») и надземную часть.

Локальный сметный расчет (смета) может иметь разделы:

- по строительным работам - земляные работы; фундаменты и стены подземной части; стены; каркас; перекрытия, перегородки; полы и основания; покрытия и кровли; заполнение проемов; лестницы и площадки; отделочные работы; разные работы (крыльца, отмостки и прочее) и т.п.;

- по специальным строительным работам - фундаменты под оборудование; специальные основания; каналы и приямки; обмуровка, футеровка и изоляция; химические защитные покрытия и т.п.;

- по внутренним санитарно-техническим работам - водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха и т.п.;

- по установке оборудования - приобретение и монтаж технологического оборудования;

- технологические трубопроводы; металлические конструкции (связанные с установкой оборудования) и т.п.

Стоимость работ в локальных сметных расчетах (сметах) в составе сметной документации может приводиться в двух уровнях цен:

- в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен на 01.01.2000 г.;

- текущем (прогнозном) уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления смет или прогнозируемых к периоду осуществления строительства. Примеры составления локальных смет даны в прил. 3-6.

При составлении локальных сметных расчетов (смет) используются расценки из соответствующих сборников, при этом в каждой позиции локального сметного расчета (сметы) указывается шифр нормы, состоящий из номера сборника (два знака), номера раздела (два знака), порядкового номера таблицы в данном разделе (три знака) и порядкового номера нормы в данной таблице (один два знака). Параметры отдельных характеристик (длина, высота, площадь, масса и т.д.), приведенные со словом «до», следует понимать включительно, а со словом «от» - исключая указанную величину, т.е. свыше.

При составлении локальных сметных расчетов (смет) учитываются условия производства работ и усложняющие факторы.

Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы приведены в прил. МДС 81-35. 2004 г.

Если усложняющие факторы учтены элементными сметными нормами и единичными расценками, коэффициенты, приведенные в прил. МДС 81-35. 2004 г. не применяются.

При ссылках в локальных сметных расчетах (сметах) на техническую часть или вводные указания сборников расценок или другие нормативные документы в графе «шифр, номера нормативов и коды ресурсов» после номера сборника и расценки указывается начальными буквами ТЧ или ВУ и номер соответствующего пункта, например: ТЧ-5 или ВУ-4, а при учете в позициях локальных смет (смет) коэффициентов (приведены в прил. № 1 МДС 81-35. 2004 г.), учитывающих условия производства работ, в графе 2 сметы указывается величина этого коэффициента, а также сокращенное наименование и пункт нормативного документа.

При составлении локальных сметных расчетов (смет) на работы по реконструкции, расширению и техническому перевооружению действующих предприятий, зданий и сооружений учитываются усложняющие факторы и условия производства таких работ, с помощью соответствующих коэффициентов, приведенных в соответствующих сборниках сметных норм и расценок («Общие положения»).

При ведении земляных работ на территории, отведенной под строительство в местах, относимых в установленном порядке к районам бывших военных действий, к расценкам на разработку грунта на глубину до 2 м экскаваторами или бульдозерами, а также на корчевку пней рекомендуется применять коэффициент 1,4.

По работам, в технологии, производства которых предусмотрена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и других металлоизделий элементные сметные нормы и единичные расценки разработаны, из условия применения углеродистой стали.

При применении нержавеющей стали к нормам затрат труда предусмотренных в составе единичных расценок рекомендуется применять коэффициент 1,15.

Стоимость, определяемая локальными сметными расчетами (сметами), может включать в себя прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль, оборудование, мебель и инвентарь.

Прямые затраты учитывают стоимость ресурсов, необходимых для выполнения работ:

- материальных (материалов, изделий, конструкций);

- технических (эксплуатации строительных машин и механизмов);

- трудовых (средства на оплату труда рабочих, а также машинистов, учитываемые в стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов).

В составе прямых затрат отдельными строками может учитываться разница в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии отпускаемой энергосистемой России и другие затраты.

Накладные расходы учитывают затраты строительно-монтажных организаций, связанные с созданием общих условий производства, его обслуживанием, организацией и управлением.

Сметная прибыль включает в себя сумму средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов строительно-монтажных организаций на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование.

Начисление накладных расходов и сметной прибыли при составлении локальных сметных расчетов (смет) без деления на разделы производится в конце сметного расчета (сметы), за итогом прямых затрат, а при формировании по разделам - в конце каждого раздела и в целом по сметному расчету (смете).

При использовании ресурсного или ресурсно-индексного метода необходимо произвести суммирование ресурсных показателей с определением стоимости в соответствующем уровне цен и определяется стоимость работ (размер затрат).

В случаях, когда в соответствии с проектными решениями осуществляются разборка конструкций или снос зданий и сооружений по конструкциям, материалам и изделиям, пригодным для повторного применения, за итогом локальных сметных расчетов (смет) на разборку, снос (перенос) зданий и сооружений справочно приводятся возвратные суммы (суммы, уменьшающие размеры выделяемых заказчиком капитальных вложений). Стоимость таких конструкций, материалов и изделий в составе возвратных сумм определяется по цене возможной реализации за вычетом из этих сумм расходов по приведению их в пригодное для использования состояние и доставке в места складирования.

Размер указанных возвратных сумм на этапе подготовки проектной документации для учета в сводном сметном расчете и последующихрасчетах за выполненные работы допускается определять по экспертной оценке заказчика и отражать в задании на проектирование.

Эти суммы не исключаются из итога локального сметного расчета (сметы) и из объема выполненных работ.

Стоимость материалов, получаемых в порядке попутной добычи (камень, щебень, песок, лес и др.), при наличии возможности их реализации рекомендуется учитывать по сложившимся в регионе ценам.

В случае невозможности использования или реализации материалов от разборки или попутной добычи их стоимость в возвратных суммах не учитывается.

Конструкции, материалы и изделия, учитываемые в возвратных суммах, рекомендуется отличать от так называемых оборачиваемых материалов (опалубка, крепление и т.п.), применяемых в соответствии с технологией строительного производства по нескольку раз при выполнении отдельных видов работ.

Количество материалов, пригодных для дальнейшего использования, определяется по результатам обследования и осмотра их в натуре. Фактический выход годных для дальнейшего использования материалов указывается в двустороннем акте между заказчиком и подрядчиком. Пример расчета возвратных сумм представлен в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Капитальный ремонт автомобильной дороги

| Расчет № | (Наименование стройки) |
| --- | --- |

Составлена в текущих ценах

| № п/п | Основание | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лесорубочный билет № от | Возврат древесины после рубки просеки: - деловой - дровяной | м3 м3 | 771,39 150,18 | 625,27 132,16 | 482327 19848 |
| 2. | Лок. смета №03-01-01 | Возврат асфальтобетонного лома Объем: 2000*0,08*2,2*0,9 | т | 316,80 | 171,58 | 54357 |
|  |  | Итого по расчету: |  |  |  | 556532 |

Составил:

Проверил:

При выполнении отдельных видов работ в соответствии с технологией строительного производства отдельные материалы (опалубка, крепление и т.п.) используются несколько раз, т.е. оборачиваются. Неодно

кратная их оборачиваемость учитывается в сметных нормах и составляемых на их основе расценках на соответствующие конструкции и виды работ. В случаях, когда на объекте невозможно достичь нормативного числа оборота индустриальной опалубки, креплений и так далее, что должно быть обосновано ПОС, норма корректируется.

Стоимость оборудования, мебели и инвентаря включается в локальные сметные расчеты (сметы).

5.2. Объектные сметные расчеты (сметы)

Объектные сметные расчеты (сметы) рекомендуется составлять в текущем уровне цен на объекты в целом путем суммирования данных локальных сметных расчетов (смет) с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости «строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат».

С целью определения полной стоимости объекта, необходимой для расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком, в конце объектной сметы к стоимости строительных и монтажных работ, определенной в текущем уровне цен, рекомендуется дополнительно включать средства на покрытие лимитированных затрат, в том числе:

- на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость временных зданий и сооружений и другие затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в составе главы «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства, - в соответствующем проценте для каждого вида работ или затрат от итога строительно-монтажных работ по всем локальным сметам, либо в размерах, определяемых по расчету;

- часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного в сводном сметном расчете, с учетом размера, согласованного заказчиком и подрядчиком для включения в состав твердой договорной цены на строительную продукцию.

При расчетах между заказчиком и подрядчиком за фактически выполненные объемы работ эта часть резерва подрядчику не передается, а остается в распоряжении заказчика. В этом случае объемы фактически выполняемых работ фиксируются в обосновывающих расчеты документах, в том числе и тех работ, которые дополнительно могут возникать при изменении заказчиком в ходе строительства ранее принятых проектных решений.

В тех случаях, когда стоимость объекта определена по одной локальной смете, объектная смета не составляется. При этом роль объектной сметы выполняет локальная смета, в конце которой включаются

средства на покрытие лимитированных затрат в том же порядке, что и для объектных смет. При совпадении понятий объекта и стройки в сводный сметный расчет стоимости строительства включаются также данные из локальных смет.

При составлении на один и тот же вид работ двух или более локальных сметных расчетов (смет) эти расчеты (сметы) объединяются в объектный сметный расчет (смету) в одну строку под общим названием.

В объектном сметном расчете (смете) построчно и в итоге приводятся показатели единичной стоимости на 1 м3 объема, 1 м2 площади зданий и сооружений, 1 м протяженности сетей и т.п.

За итогом объектного сметного расчета (сметы) справочно показываются возвратные суммы, которые являются итоговым результатом возвратных сумм, предусмотренных локальными сметными расчетами (сметами).

При размещении в жилых зданиях встроенных или пристроенных предприятий (организаций) торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания объектные сметные расчеты (сметы) рекомендуется составлять отдельно для жилых зданий и предприятий (организаций). Распределение стоимости общих конструкций и устройств между жилой частью здания и встроенным (пристроенным) помещением рекомендуется производить с использованием состава затрат и их отнесения на сметную стоимость жилищного строительства.

Допускается составление одного сметного расчета (сметы) с выделением за его (ее) итогом стоимости жилой части здания, встроенных и пристроенных помещений.

Объектные сметные расчеты могут составляться с использованием укрупненных сметных нормативов (показателей), а также стоимостных показателей по объектам-аналогам.

Образец формы объектной сметы представлен в прил. 7.

Единица измерения, к которой приводится стоимость объекта-аналога, должна наиболее достоверно отражать конструктивные и объемно-планировочные особенности объекта.

Выбор аналога осуществляется на основе строящихся или построенных объектов, сметы которых составлены по рабочим чертежам. При выборе аналога обеспечивается максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объекта-аналога по производственно-технологическому или функциональному назначению и по конструктивно-планировочной схеме. С этой целью анализируется сходство объекта-аналога с будущим объектом, вносятся в стоимостные показатели

объекта-аналога требуемые коррективы в зависимости от изменения конструктивных и объемно-планировочных решений, учитываются особенности, зависящие от намечаемого технологического процесса, а также отдельно делаются поправки по уровню стоимости для района строительства.

До введения в действие новой номенклатуры укрупненных показателей базисной стоимости строительства и сборников цен на оборудование, изделия и конструкции, а также оптовых цен типовых наборов инструмента, оборудования и инвентаря производственных объектов и зданий общественного и административного назначения, допускается использование укрупненных показателей базисной стоимости, а также соответствующих ценников сметно-нормативной базы 1984 - 1991 гг. с приведением ее в текущий уровень цен методом индексации.

## 5.3. Составление сметных расчетов на отдельные виды затрат

Сметные расчеты на отдельные виды затрат, необходимые для определения сметного лимита, если эти виды затрат не учтены в сметных нормативах. При этом рекомендуется использовать образцы локальных сметных расчетов (смет).

При наличии нормативов, выраженных в процентах от полной сметной стоимости или сметной стоимости строительно-монтажных работ, сметные расчеты не составляются. В этом случае в главы сводных сметных расчетов стоимости строительства «Подготовка территории строительства», «Прочие работы и затраты», «Подготовка эксплуатационных кадров» отдельной строкой включаются средства, исходя из установленного (имеющегося) норматива.

## 5.4. Сводный сметный расчет стоимости строительства

Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей, рассматриваются как документы, определяющие сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом. Утвержденный в установленном порядке сводный сметный расчет стоимости строительства служит основанием для определения лимита капитальных вложений и открытия финансирования строительства. Сводные сметные расчеты стоимости строительства рекомендуется со-

ставлять и утверждать отдельно на производственное и непроизводственное строительство.

Сводный сметный расчет стоимости к проекту на строительство предприятия, здания, сооружения или его очереди приведен в прил. 8

В него включаются отдельными строками итоги по всем объектным сметным расчетам (сметам) без сумм на покрытие лимитированных затрат, а также сметным расчетам на отдельные виды затрат. В позициях сводного сметного расчета стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений указывается ссылка на номер указанных сметных документов. Сметная стоимость каждого объекта, предусмотренного проектом, распределяется по графам, обозначающим сметную стоимость «строительных работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат» и «общая сметная стоимость».

Сводный сметный расчет на строительство составляется в текущем уровне цен. Для формирования стоимости в текущем уровне цен может быть использован базисный уровень цен 2001 г. Решение об учитываемом в сводном сметном расчете уровне цен принимается заказчиком в задании на проектирование.

В сводных сметных расчетах стоимости производственного и жилищно-гражданского строительства средства рекомендуется распределять по следующим главам:

1. Подготовка территории строительства.

2. Основные объекты строительства.

3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.

4. Объекты энергетического хозяйства.

5. Объекты транспортного хозяйства и связи.

6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.

7. Благоустройство и озеленение территории.

8. Временные здания и сооружения.

9. Прочие работы и затраты.

10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.

11. Подготовка эксплуатационных кадров объектов капитального строительства.

12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор.

Распределение объектов, работ и затрат внутри глав производится согласно сложившейся для соответствующей отрасли номенклатуре сводного сметного расчета стоимости строительства. При наличии нескольких видов законченных производств или комплексов, каждый из

которых имеет по нескольку объектов, внутри главы может быть осуществлена группировка по разделам, наименование которых соответствует названию производств (комплексов).

Для отдельных отраслей промышленности и видов строительства наименование и номенклатура глав сводного сметного расчета могут быть изменены.

Для объектов капитального ремонта жилых домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения в составе сводного сметного расчета средства рекомендуется распределять по следующим главам:

1. Подготовка площадок (территории) капитального ремонта.

2. Основные объекты.

3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.

4. Наружные сети и сооружения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и т.п.).

5. Благоустройство и озеленение территории.

6. Временные здания и сооружения.

7. Прочие работы и затраты.

8. Технический надзор.

9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор.

В случае отсутствия объектов, работ и затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав.

Сводный сметный расчет составляется в целом на строительство независимо от числа генеральных подрядных строительно-монтажных организаций, участвующих в нем.

Сметная стоимость работ и затрат, подлежащих осуществлению каждой генеральной подрядной организацией, оформляется в отдельную ведомость, составляемую применительно к форме сводного сметного расчета.

К сводному сметному расчету, представляемому на утверждение в составе проекта, составляется пояснительная записка, в которой приводятся:

- месторасположение строительства;

- перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на строительство;

- наименование генеральной подрядной организации (в случае, если она известна);

- нормы накладных расходов (для конкретной подрядной организации или по видам строительства);

- норматив сметной прибыли;

- особенности определения сметной стоимости строительных работ для данной стройки;

- особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данной стройки;

- особенности определения для данной стройки средств по гл. 8 - 12 сводного сметного расчета;

- расчет распределения средств по направлениям капитальных вложений (для жилищно-гражданского строительства);

- другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данной стройки, а также ссылки на соответствующие решения орга

нов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для конкретного строительства.

В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся (в графах 4 - 8) следующие итоги: по каждой главе (при наличии в главе разделов - по каждому разделу), по сумме гл. 1-7, 1-8, 1-9, 1-12, а также после начисления суммы резерва средств на непредвиденные работы и затраты - «Всего по сводному сметному расчету».

В сводном сметном расчете капитального ремонта приводятся итоговые данные по каждой главе, по сумме гл. 1-5, 1-6, 1-7, 1-9, а также после начисления суммы резерва средств на непредвиденные работы и затраты - «Всего по сводному сметному расчету».

Образец сводного сметного расчета стоимости строительства, капитального ремонта прил. 8.

## 5.5. Определение средств, включаемых в сводный сметный расчет стоимости капитального строительства

В гл. 1 «Подготовка территории строительства» включаются средства на работы и затраты, связанные с отводом и освоением застраиваемой территории. К этим работам и затратам относятся:

- отвод земельного участка, выдача архитектурно-планировочного задания и выделение красных линий застройки (определяются на основе расчета);

- разбивка основных осей зданий и сооружений и закрепление их пунктами и знаками;

- освобождение территории строительства от имеющихся на ней строений, лесонасаждений, промышленных отвалов и других мешающих предметов, переселение жильцов из сносимых домов, перенос и

переустройство инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, путей и дорог, снятие и хранение плодородного слоя почвы и т.п.;

- компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, принадлежащих организациям и (или) физическим лицам;

- осушение территории стройки, проведение на ней других мероприятий, связанных с прекращением или изменением условий водопользования, а также с защитой окружающей среды и ликвидацией неблагоприятных условий строительства;

- затраты на разминирование территории строительства в районах бывших боевых действий;

- плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;

- приведение земельных участков, предоставленных во временное пользование на период строительства, в состояние, пригодное для использования в сельском, лесном, рыбном хозяйстве, или для других целей в соответствии с проектом восстановления (рекультивации) нарушенных земель;

- плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;

- затраты, связанные с оплатой работ (услуг), выполняемых коммунальными и эксплуатационными организациями, по выдаче исходных данных на проектирование, технических условий и требований на присоединение проектируемых объектов к инженерным сетям и коммуникациям общего пользования, а также по проведению необходимых согласований проектных решений;

- затраты, связанные с выполнением по требованию органов местного самоуправления исполнительной контрольной съемки построенных инженерных сетей;

- затраты, связанные с выполнением археологических раскопок в пределах строительной площадки;

- возмещение собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц.

Стоимость работ, включаемая в гл. 1, определяется на основе проектных объемов и действующих норм и расценок. Рекомендации по определению размера отдельных видов затрат, учитываемых в главе 1 сводных сметных расчетов стоимости строительства приведены в МДС 81-35.2004.

В размере средств рекомендуется учитывать стоимость работ, необходимых для размещения на подготавливаемой территории временных зданий и сооружений.

В гл. 2 «Основные объекты строительства» включается сметная стоимость зданий, сооружений и видов работ основного производственного назначения.

В гл. 3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначения» включается сметная стоимость объектов подсобного и обслуживающего назначения:

- для промышленного строительства - здания ремонтно-технических мастерских, заводоуправлений, эстакады, галереи, складские помещения и другие;

- для жилищно-гражданского строительства - хозяйственные корпуса, проходные, теплицы в больничных и научных городках, мусоросборники и др., а также стоимость зданий и сооружений культурно-бытового назначения, предназначенных для обслуживания работающих (отдельно стоящие поликлиники, столовые, магазины, объекты бытового обслуживания населения, другие объекты), расположенные в пределах территории, отведенной для строительства предприятий.

В том случае, когда разрабатывается отдельный проект со сводным сметным расчетом стоимости строительства таких объектов, как котельная, линия электроснабжения, тепловые сети, благоустройство, дороги и другие, которые обычно указываются в гл. 3-7 сводного сметного расчета к комплексному проекту, сметная стоимость этих объектов включается в гл. 2 в качестве основных объектов.

В гл. 4-7 включаются объекты, перечень которых соответствует наименованиям глав.

В гл. 8 «Временные здания и сооружения» включаются средства на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспособляемых на период строительства производственных, складских, вспомогательных, жилых и общественных зданий и сооружений, необходимых для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства). Рекомендуемый перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, приведен в прил. 7 ГСН 81-05-02-2001.

Размер средств, предназначенных для возведения титульных зданий и сооружений может определяться:

- по расчету, основанному на данных ПОС в соответствии с необходимым набором титульных временных зданий и сооружений;

- нормам, приведенным в Сборнике сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (ГСН 81-05-01-2001 и ГСНр 81-05-01-2001), в процентах от сметной стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ по итогам глав 1-7 (1-5) сводного сметного расчета и дополнительными затратами не учтенными сметными нормами.

Одновременное использование указанных способов не рекомендуется.

Определенная одним из вышеуказанных способов сумма средств включается в графы 4, 5 и 8 прил.9.

Расчеты за временные здания и сооружения могут производиться по установленным нормам или за фактически построенные временные здания и сооружения. При этом расчеты за фактически построенные временные здания и сооружения производятся на основе проектно-сметной документации, а по установленной норме - в соответствии с договорными условиями.

В гл. 9 (7) «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета на строительство (ремонт) рекомендуется включать средства на основные виды прочих работ и затрат в текущем уровне цен.

Для специфических условий строительства в гл. 9 (7) могут учитываться другие виды прочих затрат.

В случае необходимости возможно подразделение отдельных затрат по гл. 9 на «затраты подрядчика» и «затраты заказчика».

В гл. 10 «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» включаются в графы 7 и 8 средства на содержание аппарата заказчика-застройщика (единого заказчика, дирекции строящегося предприятия) и технического надзора как для строительства, так и при выполнении ремонтных и реставрационных работ. В отдельных случаях, при соответствующих расчетных обоснованиях, допускается установление индивидуальных нормативов для конкретной стройки или службы заказчика-застройщика, согласованных в установленном порядке.

В гл. 11 «Подготовка эксплуатационных кадров объектов капитального строительства» включаются (в графы 7 и 8) средства на подготовку эксплуатационных кадров для вновь строящихся и реконструируемых предприятий, определяемые расчетами, исходя:

- из количества и квалификационного состава рабочих, обучение которых намечается осуществить в учебных центрах, учебно-курсовых комбинатах, технических школах, учебных полигонах, непосредственно на предприятиях с аналогичными производствами и т.д.;

- сроков обучения;

- расходов на теоретическое и производственное обучение рабочих кадров;

- заработной платы (стипендии) обучающихся рабочих с начислениями к ней;

- стоимости проезда обучаемых до места обучения (стажировки) и обратно;

- прочих расходов, связанных с подготовкой указанных кадров.

В гл. 12 «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» включаются (в графы 7 и 8) средства:

- на выполнение проектно-изыскательских работ (услуг) - раздельно на проектные и изыскательские;

- проведение авторского надзора проектных организаций за строительством;

- проведение экспертизы предпроектной и проектной документации;

- испытание свай, проводимое подрядной строительно-монтажной организацией в период разработки проектной документации по техническому заданию заказчика строительства;

- подготовку тендерной документации.

Стоимость проектных и изыскательских работ для строительства определяется на основе справочников базовых цен с использованием индексов изменения стоимости проектных и изыскательских работ (утвержденных в установленном порядке) и включается в графы 7 и 8 сводного сметного расчета.

Средства на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством (ремонтом) рекомендуется определять расчетом в текущем (прогнозном) уровне цен, но не более 0,2 % от полной сметной стоимости, учтенной в гл. 1-9 сводного сметного расчета, и включаются в графы 7 и 8 сводного сметного расчета.

Необходимость проведения авторского надзора определяется заказчиком.

Стоимость экспертизы предпроектной и проектной документации определяется в установленном порядке.

Средства, связанные с испытанием свай, проводимым подрядной строительно-монтажной организацией в период разработки проектной документации по техническому заданию заказчика строительства (приобретение свай, их транспортировка и погружение в основание, устройство приспособлений для нагрузки, испытание свай в грунте динамической и статической нагрузками, осуществление технического руководства и наблюдения в период испытаний, обработка данных испытаний и другие связанные с этим затраты в текущем (прогнозном) уровне цен), определяются сметным расчетом на основании проектных данных и сборников сметных норм и расценок на строительные конструкции и работы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Эти средства включаются в графы 4 и 8 сводного сметного расчета на строительство.

Средства, связанные с разработкой тендерной документации, определяются расчетом и учитываются в графах 7 и 8 сводного сметного расчета.

В сводный сметный расчет стоимости строительства включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от итога гл. 1-12 (1-9 по объектам капитального ремонта) и показывается отдельной строкой с распределением по графам 4-8, в зависимости от стадии проектирования.

Резерв средств может определяться в размере не более 2 % для объектов социальной сферы и не более 3 % - для объектов производственного назначения.

По уникальным и особо сложным объектам строительства размер средств на непредвиденные работы и затраты может быть установлен в размере до 10 % по согласованию с соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области строительства.

При составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и другим укрупненным нормативам на предпроектной стадии резерв средств на непредвиденные работы и затраты возможно принимать в размере до

10 %.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для компенсации дополнительных затрат, связанных:

- с уточнением объемов работ по рабочим чертежам, разработанным после утверждения проекта (рабочего проекта);

- ошибками в сметах, включая арифметические, выявленных после утверждения проектной документации;

- изменениями проектных решений в рабочей документации и т.д.

При расчетах за выполненные работы по договорам с установленной твердой договорной ценой, резерв средств на непредвиденные работы и затраты в актах приемки выполненных работ не расшифровывается и оплачиваются заказчиком по норме, согласованной при формировании договорной цены.

Дополнительные средства на возмещение затрат, выявившихся после утверждения проектной документации в связи с введением в действие новых нормативных актов, рекомендуется включать в сводный сметный расчет отдельной строкой (в соответствующие главы) с последующим изменением итоговых показателей стоимости строительства.

При составлении смет на дополнительные работы, выявленные в процессе строительства (ремонта), резерв средств на непредвиденные работы и затраты не учитывается.

Сумма средств по уплате НДС принимается в размере, устанавливаемом законодательством Российской Федерации, от итоговых данных по сводному сметному расчету на строительство и показывается отдельной строкой (в графах 4-8) под наименованием «Средства на покрытие затрат по уплате НДС».

В тех случаях, когда по отдельным видам объектов строительства законодательством Российской Федерации установлены льготы по уплате НДС, в данную строку включаются только средства, необходимые для возмещения затрат подрядных строительно-монтажных организаций по уплате ими НДС поставщикам материальных ресурсов и другим организациям за оказание услуг (в том числе по проектно-изыскательским работам). Размер этих средств определяется расчетом в зависимости от структуры строительно-монтажных работ.

Определение суммы налога на добавленную стоимость при упрощенной системе налогообложения.

С переходом на упрощенную систему налогообложения организации и индивидуальные предприниматели продолжают оплачивать поставщикам строительных материалов, изделий и конструкций, а также управлениям механизации оказываемые услуги. Затраты организаций на уплату НДС поставщикам подлежат возмещению заказчиками и не относятся на сметную прибыль.

Пример расчета затрат на уплату НДС по упрощенной системе налогообложения (цифры условные) приведен в табл. 5.1.

Таблица 5.1. начало

|  | Статьи затрат |  | Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен | Расчет затрат по ставке НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 |
|  | Прямые затраты, в т. ч.: |  |  |  |
|  | материалы |  | 6150 |  |
|  | оплата труда рабочих |  | 1960 |  |
| Окончание табл. 5.1 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| затраты на эксплуатацию машин |  | 1890 |  |  |
| в т.ч. оплата труда машинистов |  | 370 |  |  |
| Итого |  | 10 000 |  | 1381 |
| Накладные расходы |  | 2218,16 |  |  |
| Сметная прибыль |  | 1090,44 |  |  |
| Всего |  | 13308,6 |  | 1478,79 или 11,11% (1478,79/13308) к сметной стоимости строительства |

где: 1,12 – укрупненный норматив накладных расходов по жилищно-гражданскому строительству; 0,1712 – удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре накладных расходов; 0,15 – удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре сметной прибыли; 0,65 – общеотраслевой норматив сметной прибыли.

Средства на выполнение работ, связанных с осуществлением архитектурно-художественных решений (произведений) в натуре силами строительных организаций, включаются в графу 4 объектного сметного расчета (сметы) и соответственно сводного сметного расчета стоимости строительства на основе отдельно составленного локального сметного расчета (сметы) на указанные работы.

Средства на осуществление затрат по созданию на объектах строительства художественных произведений, выполненных силами творческих организаций, определяются в аналогичном порядке, но с включением в графу «прочих затрат» (графа 7) сметных документов.

Стоимость художественных произведений станкового характера и изделий декоративно-прикладного искусства, которые являются предметами убранства внутри помещений (отдельно висящие картины, эстампы, скульптуры, вазы, декоративные тарелки и т.п.), так же, как и других предметов, свободно размещаемых внутри здания или сооружения (мебель, напольные и настольные светильники и часы, ковры, занавеси и т.п.), учитывается в графе сметной стоимости «оборудования, мебели и инвентаря» (графа 6).

Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» включаются в гл.9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) сводного сметного расчета.

Лимит средств на выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» в сводном сметном расчете стоимости строительства предусматривается проектной организацией в размере, согласованном с заказчиком (инвестором) на основании данных объектов-аналогов.

Расчеты за пусконаладочные работы осуществляются на основании локальной сметы, которая по поручению заказчика может быть составлена как проектной, так и пусконаладочной организацией. Затраты на составление сметной документации финансируются за счет основной деятельности эксплуатирующей организации и учитываются в главе 4 «Сводной сметы на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений».

Сводка затрат – это сметный документ, определяющий стоимость строительства предприятий, зданий, сооружений или очередей в случаях, когда наряду с объектами производственного назначения составляется проектно-сметная документация на объекты жилищно-гражданского и другого назначения.

В нее включаются отдельными строками итоги по всем сводным расчетам стоимости строительства. Сводка затрат дана в табл. 5.2.

При этом сметная стоимость строительства насосных станций, магистральных трубопроводов, подстанций, котельных и других объектов, предназначенных для обслуживания, как производственного предприятия, так и жилого поселка, учитывается в сводных сметных расчетах стоимости соответствующих строек в размерах, пропорциональных потреблению воды, газа, тепло и электроэнергии. Сметная стоимость разводящих сетей водоснабжения, канализации, теплофикации, газификации, электроснабжения и других сетей учитывается в размерах, определяемых в зависимости от назначения отдельных участков этих сетей.

Таблица 5.2

Заказчик -----------------------------------------------

(наименование организации)

«Утверждена» « -----»-----------------------

Сводка затрат в сумме                            тыс. руб.

СВОДКА ЗАТРАТ

.------------------------------------------

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на -------------- 20   г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование затрат | Объекты производственного назначения | Объекты жилищно-гражданского назначения | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Сметная стоимость: |  |  |  |
| 1.1 | строительных и монтажных работ |  |  |  |
| 1.2 | оборудования, мебели, инвентаря |  |  |  |
| 1.3 | прочих затрат |  |  |  |
| 2. | Общая сметная стоимость: |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | возвратных сумм |  |  |  |
| 2.2 | НДС |  |  |  |

Руководитель проектной организации --------------------------------------

подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер                                       --------------------------------------

подпись (инициалы, фамилия)

Начальник отдела                                       --------------------------------------

(наименование)   подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик                                                      --------------------------------------

должность, подпись (инициалы, фамилия)

5.6. Методы определения сметной стоимости

При составлении смет (расчетов) могут применяться следующие методы определения стоимости:

- ресурсный;

- ресурсно-индексный;

- базисно-индексный;

- укрупненные показатели стоимости конструктивных элементов (ПСКР по видам работ);

- укрупненные показатели стоимости строительства (УПСС по видам строительства).

При ресурсном методе определения стоимости осуществляется калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах их доставки на место строительства, расхода энергоносителей на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы выделяются из состава проектных материалов, различных нормативных и других источников.

Ресурсно-индексный метод предусматривает сочетание ресурсного метода с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве.

Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен.

На различных стадиях инвестиционного процесса для определения стоимости в текущем (прогнозном) уровне цен используется система текущих и прогнозных индексов.

Для пересчета базисной стоимости в текущие (прогнозные) цены могут применяться индексы:

- к статьям прямых затрат (на комплекс или по видам строительно-монтажных работ);

- к итогам прямых затрат или полной сметной стоимости (по видам строительно-монтажных работ, а также по отраслям народного хозяйства).

Индекс состоит из целых чисел и двух знаков после запятой.

Для привязки единичных расценок к местным условиям строительства допускается разработка и применение территориальных коэффициентов к федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001).

Приведение в уровень текущих (прогнозных) цен производится путем перемножения элементов затрат или итогов базисной стоимости на соответствующий индекс с последующим суммированием итогов по соответствующим графам сметного документа, при этом для пересчета стоимости эксплуатации машин в соответствующий уровень цен рекомендуется применять индекс на эксплуатацию машин, а к оплате труда механизаторов, входящей в стоимость эксплуатации машин, - индекс на оплату труда.

При методе применения банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов используются стоимостные данные по ранее построенным или запроектированным аналогичным зданиям и сооружениям.

При выпуске и обработке сметной документации рекомендуется максимально использовать вычислительную технику и программные средства. Применение указанных средств позволяет:

- автоматизировать выпуск и экспертизу сметной документации, а также оформление первичной учетной документации, применяемой в строительстве для расчетов за выполненные работы;

- использовать различные методы определения стоимости строительства (ресурсный, базисно-индексный, ресурсно-индексный и др.);

- обеспечивать контроль за расходованием денежных средств и списанием материальных ресурсов и др.;

- автоматизировать составление федеральных и территориальных сборников расценок.

5.7. Строительный контроль

Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.

Строительный контроль проводится:

- лицом, осуществляющим строительство (далее – подрядчик);

- застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации) (далее – заказчик).

Функции строительного контроля вправе осуществлять работники подрядчика и заказчика, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля.

Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно – продукция, входной контроль);

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства;

г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее – скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) приемка законченных видов (этапов) работ;

е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.

Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;

г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.

Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствии рабочей документации, технических регламентов, стандартам, сводов правил.

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.

В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.

В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившееся с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия: показателей ее качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по строительству объектов капитального строительства осуществляется проверка:

соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка;

соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.

До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.

1. В случае если контрольные мероприятия выполняются совместно подрядчиком и заказчиком, подрядчик обеспечивает уведомление заказчика о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее чем за 3 рабочих дня.

В случае если заказчик был уведомлен в установленном порядке и не явился для участия в контрольных мероприятиях, подрядчик вправе провести их в отсутствие заказчика.

Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2-х экземплярах и подписываются их представителями.

Подрядчик в течение трех дней после завершения контрольного мероприятия обязан направить заказчику 1 копию акта, составленного по результатам контрольного мероприятия.

На объектах капитального строительства, возводимых полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета, осуществление подрядчиком строительного контроля финансируется за счет накладных расходов подрядчика, предусмотренных в цене договора строительного подряда.

Размер затрат заказчика на осуществление строительного контроля при строительстве объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета, определяется исходя из общей стоимости строительства, за исключением расходов на приобретение земельных участков, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. (без налога на добавленную стоимость) путем расчета с применением нормативов расходов заказчика, и указывается в гл. 10 сводного сметного расчета стоимости строительства отдельной строкой «Строительный контроль».

Вопросы для самоконтроля

1. Назначение и порядок составления локальных смет.

2. Как учитываются материалы в возвратных суммах на этапе подготовки проектной документации?

3. Назначение и порядок составления объектных смет.

4. В каких случаях составляются сметные расчеты на отдельные виды затрат?

5. Какие затраты включаются в сводный сметный расчет стоимости капитального строительства?

6. Экономическое содержание статей сводного сметного расчета.

7. В каких случаях составляется сводка затрат?

8. Методы определения сметной стоимости капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта.

9. Что является предметом строительного контроля?

6. ЛИМИТИРОВАННЫЕ ЗАТРАТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

6.1. Порядок определения сметных затрат на строительство

временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001

(ГСНр 81-05-01-2001)

Затраты на строительство временных зданий и сооружений относятся к лимитируемым затратам, определяемым по ГСН 81-05-01-2001 на новое строительство и ГСНр 81-05-01-2001 на капитальный ремонт.

Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений предназначен для определения затрат на возведение титульных временных зданий и сооружений на основе норм, установленных по видам строительства.

Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений предназначены для определения в сводных сметных расчетах стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений, размера средств на строительство титульных временных зданий и сооружений в зависимости от вида строительства, устанавливаемого наименованием проекта.

К временным зданиям и сооружениям относятся специально возводимые или приспосабливаемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства.

Временные здания и сооружения подразделяются на титульные и нетитульные.

Сметные нормы затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений определяются в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ по итогам глав 1-7 (графы 4 и 5) сводного сметного расчета стоимости строительства и даны в табл.6.1.

Сметные нормы учитывают затраты на строительство и последующую разборку временных зданий и сооружений, необходимых для производства строительно-монтажных работ, а также для обслуживания работников строительства в пределах строительной площадки или трассы.

Строительная площадка - территория, отведенная в соответствии с проектом в установленном порядке, для постоянного размещения объекта строительства, а также служб строительно-монтажных организаций и с учетом временного отвода территории, определяемой по условиям производства работ.

Трасса - полоса отвода, определяемая планом и продольным профилем в соответствии с проектом в установленном порядке, для постоянного размещения линейного объекта строительства (дороги, трубопровода, ЛЭП и т.п.), отведенных в натуре под строительство, с учетом приспособления и использования для нужд строительства существующих и вновь возводимых зданий и сооружений постоянного типа.

В сметных нормах на строительство титульных временных зданий и сооружений не учитываются затраты:

- на плату за землю, отвод и подготовку территории для строительства временных зданий и сооружений, в том числе осушение, подсыпку или намыв, рекультивацию, восстановление условий водопользования и расчистку от леса (предусматриваются в гл. 1 "Подготовка территории строительства" сводного сметного расчета для стройки в целом с учетом размещения временных зданий и сооружений);

- содержание и восстановление после окончания строительства действующих постоянных автомобильных дорог, используемых в период строительства (учитываются в гл. 9 "Прочие работы и затраты" сводного сметного расчета стоимости строительства);

- устройство временных землевозных дорог в карьере и на отвале (учитываются в составе единичных расценок на земляные работы);

- приобретение комплектов инвентарных деталей сборно-разборных временных зданий, инвентарных домов, вагонов и других помещений контейнерного типа, а также оборудования для их оснащения, включая производственный и хозяйственный инвентарь (приобретаются за счет собственных средств заказчика или подрядных организаций);

- содержание и эксплуатацию вахтовых поселков (учитываются в гл. 9 "Прочие работы и затраты"). Расходы по сооружению вахтового поселка осуществляются за счет капитальных вложений, выделяемых целевым назначением;

- строительство временных перевалочных баз подрядчика в пунктах перегрузки строительных материалов и конструкций с одного вида транспорта на другой, а также строительство перевалочных баз подрядчика за пределами строительной площадки (учитываются в гл. 9 "Прочие работы и затраты" на основании ПОС);

- разработку проектно-сметной документации на строительство титульных временных зданий и сооружений (учитываются в гл. 12 "Проектные и изыскательские работы, авторский надзор" сводного сметного расчета);

- привязку типовых временных зданий и сооружений (учитываются в накладных расходах по статье "Расходы по проектированию производства").

В сметные нормы не включены и учитываются непосредственно в объектных сметах в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) затраты на сооружение временных устройств, необходимых на период выполнения отдельных видов строительных и монтажных работ только для конкретного объекта:

- рельсовых путей под грузоподъемные краны (подкрановых путей) с устройством основания под них;

- оснований для обеспечения устойчивой работы оборудования при устройстве свай, а также оборудования для производства работ методом "стена в грунте", конвейерных линий для монтажа стальных конструкций крупными блоками;

- временных ограждающих конструкций, отделяющих действующие помещения от вновь строящихся, пристраиваемых или ремонтируемых, а также ограждающих конструкций, необходимых для обеспечения ввода в эксплуатацию отдельной части здания;

- возведение сетей и сооружений, необходимость которых вызвана вводом объектов в эксплуатацию по временной схеме;

- временных дорог внутри строящихся зданий для монтажа каркаса;

- причалов для производства берегоукрепительных работ;

- кружал;

- промежуточных опор;

- конструкций для защиты зданий и сооружений от повреждений при производстве буровзрывных работ;

- возведение временных надшахтных зданий;

- укладка временных откаточных путей;

- сооружение временных железнодорожных или автодорожных объездов (обходов), связанных со строительством новых или переустройством действующих зданий и сооружений.

Перечень может быть дополнен на основании проекта организации строительства (ПОС).

При составлении сметной документации на капитальный ремонт производственных зданий, реконструкцию и расширение действующих предприятий, зданий и сооружений, строительство последующих очередей на территории действующих предприятий или примыкающих к ней площадках к указанным нормам применяется коэффициент 0,8.

Расчеты между заказчиками и подрядчиками за временные здания и сооружения производятся за фактически построенные временные здания и сооружения.

Порядок расчетов за временные здания и сооружения, установленный между заказчиком и подрядчиком, должен применяться от начала и до окончания строительства.

Построенные титульные временные здания и сооружения принимаются в эксплуатацию, зачисляются в основные средства заказчика (кроме временных автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно оформленных заборов) и передаются в пользование подрядчику в порядке, установленном договором подряда.

Затраты по разборке временных зданий и сооружений оплачиваются при их ликвидации. Возвратные суммы от реализации материалов, деталей, оборудования и производственно-хозяйственного инвентаря, получаемые от разборки находящихся на балансе заказчика временных зданий и сооружений, определяются расчетами, учитывающими реализацию этих материалов и деталей в текущем уровне цен (за вычетом расходов по приведению их в пригодное состояние и доставке в места складирования).

Материалы и конструкции, получаемые от разборки временных зданий и сооружений, приходуются бухгалтерией заказчика и реализуются подрядчику при его согласии.

При использовании для строительства временных автомобильных дорог из сборных железобетонных плит возвратная стоимость полученных от разборки плит определяется на основании акта, подписанного заказчиком и подрядчиком.

Таблица 6.1начало

Сметные нормы затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений

| № п/п | Наименование видов строительства предприятий, зданий и сооружений | Сметная норма, % от стоимости СМР по итогам глав 1-7(графы 4 и 5) сводного сметного расчета |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Жилищно-гражданское строительство в города и рабочих поселках |  |

| Окончание табл. 6.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1. | Жилые дома и благоустройство: Жилые дома, в том числе со встроенными помещениями: магазинами, прачечными и т.д. (включая наружные сети и благоустройство) | 1,1 |
| 4.1.2 | Микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий (включая наружные сети и благоустройство) | 1,2 |
| 4.1.3 | Благоустройство городов и поселков (включая работы по устройству улиц, проездов, тротуаров, зеленых насаждений) | 1,5 |

Перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, учтенных в составе сметных норм

1. Временное приспособление вновь построенных постоянных зданий и сооружений для обслуживания работников строительства, восстановление и ремонт их по окончании использования.

2. Аренда и приспособление существующих помещений с последующей ликвидацией обустройств.

3. Временное приспособление вновь построенных и существующих постоянных зданий и сооружений для производственных нужд строительства, восстановление и ремонт их по окончании использования.

4. Перемещение конструкций и деталей производственных, складских, вспомогательных, жилых и общественных контейнерных и сборно-разборных мобильных (инвентарных) зданий и сооружений на строительную площадку, устройство оснований и фундаментов, монтаж с необходимой отделкой, монтаж оборудования, ввод инженерных сетей, разборка и демонтаж, восстановление площадки, перемещение конструкций и деталей на склад.

5. Амортизационные отчисления (арендная плата), расходы на текущий ремонт мобильных (инвентарных) зданий контейнерного сборно-разборного типа (кроме затрат по зданиям санитарно-бытового обслуживания, учтенных в составе норм накладных расходов).

6. Временные материально-технические склады на строительной площадке закрытые (отапливаемые и неотапливаемые) и открытые для хранения материалов, конструкций и оборудования, поступающих для данной стройки.

7. Временные обустройства (площадки, платформы и др.) для материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также для погрузочно-разгрузочных работ.

8. Временные производственные мастерские многофункционального назначения (ремонтно-механические, арматурные, столярно-плотничные и др.).

9. Электростанции, трансформаторные подстанции, котельные, насосные, компрессорные, водопроводные, канализационные, калориферные, вентиляторные и т.п. здания (сооружения) временного пользования, включая пусконаладочные работы.

10. Временные станции для отделочных работ.

11. Временные установки для очистки и обеззараживания поверхностных источников.

12. Временные камнедробильно-сортировочные установки, бетонорастворные узлы и установки для приготовления бетона и раствора с обустройствами или передвижные на линейном строительстве.

13. Временные установки для приготовления грунтов, обработанных органическими и неорганическими вяжущими, временные цементно-бетонные и асфальтобетонные заводы для приготовления бетонных и асфальтобетонных смесей с битумохранилищами и т.п.

14. Полигоны для изготовления железобетонных и бетонных изделий и доборных элементов с пропарочными камерами.

15. Площадки, стенды для укрупнительной и предварительной сборки оборудования.

16. Звеносборочные базы для сборки звеньев железнодорожного пути.

17. Здания и обустройства во временных карьерах, кроме дорог.

18. Временные конторы строительных участков, поездов, строительно-монтажных управлений и подобных организаций.

19. Временные лаборатории для испытаний строительных материалов и изделий на строительных площадках.

20. Временные гаражи.

21. Временные сооружения на территории строительства, связанные с противопожарными мероприятиями.

22. Устройство оснований и фундаментов под машины и механизмы (кроме устройства оснований для обеспечения устойчивой работы сваебойного оборудования при забивке свай и подкрановых путей для грузоподъемных кранов).

23. Специальные и архитектурно оформленные заборы и ограждения в городах.

24. Устройство и содержание временных железных, автомобильных землевозных дорог и проездов, проходящих по стройплощадке или трассе, в том числе соединительных участков между притрассовой дорогой и строящимся линейным сооружением, с искусственными сооружениями, эстакадами и переездами. Разборка дорог и проездов.

25. Устройство временных подвесных дорог и кабель-кранов для перемещения материалов и деталей, а также их разборка.

26. Устройство и разборка временных коммуникаций для обеспечения электроэнергией, водой, теплом, сетей связи и других коммуникаций, проходящих по стройплощадке.

Перечень работ и затрат, относящихся к нетитульным временным зданиям и сооружениям, учтенных в составе накладных

расходов

1. Приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров.

2. Складские помещения и навесы при объекте строительства.

3. Душевые, кубовые, неканализованные уборные и помещения для обогрева рабочих.

4. Настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, обноски при разбивке здания.

5. Сооружения, приспособления и устройства по технике безопасности.

6. Леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах на строительные работы или в нормативах на монтаж оборудования, наружные подвесные люльки, заборы и ограждения (кроме специальных и архитектурно оформленных), необходимые для производства работ, предохранительные козырьки, укрытия при производстве буровзрывных работ. Заборы и ограждения, относящиеся по времени их использования и техническим характеристикам к малоценным и быстроизнашивающимся предметам.

7. Временные разводки от магистральных и разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны (территории в пределах до 25 м от периметра зданий или осей линейных сооружений).

8. Расходы, связанные с приспособлением строящихся и существующих на строительных площадках зданий, вместо строительства указанных выше (нетитульных) временных зданий и сооружений.

6.2. Порядок определения сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007

(ГСНр 81-05-02-2001)

Нормы предназначены для определения дополнительных затрат при производстве строительных и монтажных работ в зимнее время (зимний период).

"Зимнее время (зимний период)" входит в часть года со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 0 °C по данным Справочника по климату России.

Нормы учитывают дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ в зимнее время, обусловленные рядом факторов, связанных с воздействием отрицательной температуры воздуха, а также ветра скоростью до 10 м/с включительно.

К указанным факторам относятся:

а) факторы, влияющие на снижение производительности труда:

- стесненность движения рабочих теплой одеждой и неудобством работы в рукавицах;

- ухудшение видимости в зимнее время на рабочем месте; наличие на рабочем месте льда и снега; обледенение обуви, материалов, конструкций и инструментов; необходимость в процессе работы периодически очищать от снега рабочее место, материалы и т.п.;

- потери рабочего времени, связанные с перерывом в работе для обогревания рабочих при температуре наружного воздуха от -20 °C до -35 °C и за счет сокращения рабочего дня при температуре ниже -30 °C;

- снижение в зимний период производительности строительных машин и механизмов;

б) усложнения в технологических процессах, вызываемые низкой температурой (подготовка временных сооружений для обогревания рабочих, утепление временных водопроводных сетей и баков, применение средств утепления бетона и раствора при транспортировке);

в) необходимость использования специальных методов производства строительно-монтажных работ при отрицательной температуре наружного воздуха:

- рыхление мерзлых грунтов;

- предохранение грунтов от промерзания;

- оттаивание грунтов;

- применение быстротвердеющих бетонов и растворов;

- введение в бетоны и растворы химических добавок;

- применение электропрогрева бетона;

- прогрев изделий, концов труб и кабеля;

- устройство и разборка обычных тепляков - простейших технологических укрытий, в том числе брезентовых, пленочных, щитовых и т.п. Затраты на устройство специальных технологических укрытий (тепляков) необходимо определять дополнительно. К специальным относятся технологические укрытия, сооружаемые в соответствии с проектными решениями на их устройство.

- ограждение рабочих мест от снежных заносов и т.п.;

г) дополнительные расходы и потери материалов при выполнении работ в зимнее время.

Сметные нормы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время состоят из трех разделов.

Раздел I. Сметные нормы по видам строительства.

Нормы раздела I предназначены для определения сметного лимита средств на дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время в целом по стройке, а также для круглогодичных расчетов между заказчиками и генеральными подрядными организациями.

Продолжительность зимнего периода на отдельных частях территории, отнесенной к определенной температурной зоне, может отличаться от среднезональной, в связи с этим к среднегодовым нормам дополнительных затрат следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 6.2.

Таблица 6.2

Сметные нормы дополнительных затрат

по видам строительства, %

| № п/п | Вид строительства | Температурные зоны |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 11 | Строительство жилых и общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Жилые здания крупнопанельные и объемно-блочные | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,9 | 4 | 4,7 |
| 11.2 | Жилые здания кирпичные и из блоков | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 3,7 | 4,9 | 5,8 |

Раздел II. Сметные нормы по конструкциям и видам работ.

Нормы раздела II применяются при осуществлении расчетов за выполненные строительные и монтажные работы между генподрядными и субподрядными организациями или между заказчиками и непосредственными исполнителями работ.

Нормы затрат по конструкциям и видам работ являются основой для разработки норм по видам строительства.

Раздел III. Сметные нормы на временное отопление зданий.

Нормы раздела III применяются при определении затрат на временное отопление зданий, законченных вчерне и расчетах за выполненные работы по временному отоплению указанных зданий. Под зданиями, законченными вчерне, подразумеваются здания с возведенными стенами, верхним покрытием и заполнением всех проемов.

Нормы раздела III используются при разработке сметных норм по видам строительства.

Нормы дополнительных затрат по видам строительства и по конструкциям и видам работ разработаны в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых при положительной температуре наружного воздуха.

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время по отдельным видам строительства определяются по нормам табл. 4 в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ (графы 4 и 5) по итогу гл. 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства.

Исключение составляют работы по строительству метрополитенов и тоннелей, нормы на которые установлены в процентах от сметной стоимости основных работ (без обслуживающих процессов) по итогу гл. 2-7 сводного сметного расчета стоимости строительства. Для учета дополнительных затрат при производстве в зимнее время работ, учитываемых по гл. 1 и 8 сводного сметного расчета, необходимо использовать нормы по другим видам строительства:

- освоение трассы и подготовка территории строительства" - на работы по подготовке территории строительства (гл. 1 сводного сметного расчета стоимости строительства);

- "Строительство производственных и служебных зданий эксплуатации. Железнодорожного транспорта";

- на временные здания и сооружения (гл. 8 сводного сметного расчета стоимости строительства).

В нормах учтены все виды дополнительных затрат, вызываемых производством работ в зимний период, а также временное отопление зданий, законченных вчерне, за исключением следующих видов затрат:

а) на временное отопление зданий вне пределов отопительного периода, установленного местными административными органами исполнительной власти для устранения повышенной влажности конструкций или обрабатываемых поверхностей при производстве отделочных и других специальных работ в соответствии с требованиями технических условий. Указанные затраты следует определять в порядке, предусмотренном разделом III настоящего Сборника, с учетом необходимого срока временного отопления на основе расчета, выполненного проектной организацией;

б) по очистке от снега находящихся в ведении строительства подъездных безрельсовых дорог от магистралей к строительным площадкам, а также по первоначальной очистке от снега площади застройки объектов строительства (с учетом организации рабочей зоны), начинаемых в зимний период. Указанные затраты определяются по расчету в соответствии с проектом;

в) по снегоборьбе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, а также в сельских местностях, расположенных в пределах IV, V и VI температурных зон. Лимит затрат на снегоборьбу в сводных сметных расчетах стоимости строительства может определяться на основе данных по другим стройкам в этих районах. При отсутствии указанных данных лимит затрат рассчитывается в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ по итогу гл. 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства.

Снегоборьба - работы по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга).

Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время определяются:

- на объектах промышленного строительства (за исключением производственных объектов, обслуживающих жилищно-коммунальное хозяйство) - по нормам с применением к ним коэффициента 0,8;

- при капитальном ремонте жилых, общественных зданий, а также производственных зданий и сооружений, обслуживающих жилищно-коммунальное хозяйство, (ГСНр 81-05-02-2001).

Деление территории Росси по температурным зонам с указанием зимних периодов и коэффициентов к сметным нормам и видам строительства представлено в табл. 6.3.

Таблица 6.3

Деление территории Росси по температурным зонам с указанием зимних периодов и коэффициентов к сметным нормам и видам

строительства (фрагмент)

| N п.п. | Наименование республик, краев, областей, округов | Темпе- ратур- ные зоны | Расчетный зимний период (число, месяц) |  | Коэффи- циенты к нормам табл. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |
| 16 | Республика Татарстан | IV | 1.XI | 10.IV | 1 |
| 17 | Республика Тыва | V | 10.X | 25.IV | 1 |
| 24 | Красноярский край: а) территория Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа севернее линии Сидоровск - Потапово, Норильск, Кожевниково (включительно) и ближайшие острова (архипелаг, Северная Земля и другие…. | VI | 10.IX | 25.V | 1,5 |
| 31 | Белгородская обл. | III | 15.XI | 25.III | 0,9 |
| 32 | Брянская обл. | III | 15.XI | 31.III | 0,9 |
| 33 | Владимирская обл. | III | 5.XI | 5.IV | 1 |
| 50 | Московская обл. и г. Москва | III | 5.XI | 5.IV | 1 |
| 73 | Ульяновская обл. | IV | 5.XI | 10.IV | 1 |

Примечания. Наименования республик, краев, областей, округов (гр. 2) приводятся по состоянию на 01.01.2000 г.

Вопросы для самоконтроля

1. Особенности учета лимитированных затрат на строительство временных зданий и сооружений.

2. Какие затраты не включены в сметные нормы, а учитываются в объектных сметах на строительство временных зданий и сооружений?

3. Какие виды работ относятся к титульным временным зданиям и сооружениям?

4. Как в смете учитываются титульные и нетитульные здания и сооружения?

5. Какие виды работ и затрат относятся к нетитульным зданиям и сооружениям?

6. Назначение норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время.

7. Особенности учета норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время в сметах.

7. ДОГОВОРНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНОУ ПРОДУКЦИЮ

7.1. Формирование договорной цены на строительную

продукцию

Завершающий этап в определении стоимости строительства – это установление договорной цены на строительную продукцию. Согласованная и принятая инвестором и подрядчиком сметная стоимость вида работ, объекта или их комплексов получает правовой статус договорной цены. В отечественной практике эта цена называется свободной.

Договорная цена на строительную продукцию (выполнение подрядных работ или оказание услуг) – это цена, устанавливаемая заказчиком и подрядчиком при заключении договора подряда (контракта) на капитальное строительство или капитальный ремонт зданий и сооружений с учетом спроса и предложений на строительную продукцию.

Договорная цена на строительную продукцию формируется по стройке в целом с распределением по объектам и комплексам субподрядных работ, а в необходимых случаях и по пусковым комплексам.

На основании ГК РФ ст. 709 «Цена работы» в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения, которая включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение и может быть определена как путем составления сметы, так и по укрупненным показателями стоимости выполняемых работ или оказываемых услуг.

В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 настоящего Кодекса.

На основании совместного решения заказчика и подрядчика оформляется протокол согласования (ведомость) договорной цены на строительную продукцию по рекомендованному образцу (табл. 7.1), являющейся неотъемлемой частью договора (контракта) подряда.

Таблица 7.1

Заказчик ………………………………………………

(наименование организации)

Подрядчик ……………………………………..

(наименование организации)

Составлен (а) на основании…………………………..

(ссылка на сметную или иную документацию)

и является приложением к договору  подряда от………20   г. №………….на

………………………………………………………………………………………

(наименование строительной продукции)

Протокол согласования (ведомость)

договорной цены

на ……………………………………………………………..

(наименование строительной продукции)

| № п/п | Номера сметных расчетов (смет) или иных документов | Наименование объемов, работ, затрат | Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс. руб. |  |  |  | Всего договорная цена на строительную продукцию тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подрядных работ, в том числе |  |  | других затрат и работ по договору |  |
|  |  |  | строительных | монтажных | прочих затрат |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Руководитель предприятия (организации) заказчика …………………………………… (подпись, инициалы, фамилия) | Руководитель подрядной строительно-монтажной организации …………………………………… (подпись, инициалы, фамилия) |
| --- | --- |

В твердой договорной цене на строительную продукцию учитывается резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере, согласованном с заказчиком и подрядчиком. В этом случае превышение фактической стоимости строительства над твердой договорной ценой подрядчик погашает за счет собственных средств.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (п.1 ст. 740 ГК РФ). Сдача выполненных работ подрядчиком и приемка заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами (п. 4 ст. 753 ГК РФ).

В качестве такого акта используется форма КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100 и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».

Акт о приемке выполненных работ составляется на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а в необходимом количестве экземпляров). Акт о приемке выполненных работ подписывается уполномоченными представителями сторон, имеющих право подписи (производителя работ и заказчика (прил. 9).

На основании данных Акта о приемке выполненных работ заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3 (прл.10).

Применяется для расчетов с заказчиком за выполненные работы. Справка составляется в необходимом количестве экземпляров. Один экземпляр - для подрядчика, второй - для заказчика (застройщика, генподрядчика). В адрес финансирующего банка и инвестора Справка представляется только по их требованию.

Выполненные работы и затраты в Справке отражаются исходя из договорной стоимости.

Справка по форме КС-3 составляется на выполненные в отчетном периоде строительные и монтажные работы, работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, другие подрядные работы и представляется субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику (застройщику).

В стоимость выполненных работ и затрат включается стоимость строительно-монтажных работ, предусмотренных сметой, а также прочие затраты, не включаемые в единичные расценки на строительные работы и в ценники на монтажные работы (рост стоимости материалов, заработной платы, тарифов, расходов на эксплуатацию машин и механизмов, дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, средства на выплату надбавок за подвижной и разъездной характер работы, надбавки за работу на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах, изменение условий организации строительства и т.п.).

В графе 4 стоимость работ и затрат указываются нарастающим итогом с начала выполнения работ, включая отчетный период.

В графе 5 стоимость работ и затрат указываются нарастающим итогом с начала года, включая отчетный период.

В графе 6 выделяются данные за отчетный период.

Данные приводятся в целом по стройке, с выделением данных по каждому входящему в ее состав объекту (пусковому комплексу, этапу).

В Справке по требованию заказчика или инвестора приводятся данные по видам оборудования, относящегося к стройке (пусковому комплексу, этапу), к монтажу которого приступили в отчетном периоде. При этом в графе 2 указываются наименование и модель оборудования, а в графах 4, 5, 6 - данные о выполненных монтажных работах.

По строке "Итого" отражается итоговая сумма работ и затрат без учета НДС.

Отдельной строкой указывается сумма НДС.

По строке "Всего" указывается стоимость выполненных работ и затрат с учетом НДС.

Вопросы для самоконтроля

1. Назначение договорной цены в строительстве.

2. Формирование договорной цены в строительстве.

3. Документация, необходимая при формировании договорной цены.

4. Назначение унифицированной формы КС-2 «Акта о выполнении работ».

5. Порядок формирования справки КС-3 о стоимости строительства.

8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, УКАЗЫВАЕМЫЕ В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В процессе проектирования и строительства инженерно-технические, организационно-технологические и хозяйственные решения принимаются в условиях многовариантности. Например, одно и тоже здание, и сооружение может иметь различные конструктивно-компановочные или объемно-планировочные решения, может быть выполнено с использованием различных материалов, разных методов производства работ с применением различных средств механизации. В связи с этим возникает задача: из множества вариантов выбрать наиболее рациональный вариант.

Рациональный вариант обычно выбирают путем сравнения технико-экономических показателей рассматриваемых вариантов, сопоставления показателей нового проекта с эталоном или построенным сооружением. Принимается то решение, которое при условии одинаковой надежности и безопасности для своего осуществления требует наименьших затрат.

В табл. 8.1 – 8.7 представлены технико-экономические показатели, указываемые в проектной документации в зависимости от вида строительства для определения наиболее рационального варианта проектирования и строительства.

Таблица 8.1

Объекты производственного назначения

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Мощность предприятия, годовой выпуск продукции: - в стоимостном выражении - в натуральном выражении | тыс. руб. в соотв. единицах |
| 2. | Общая площадь участка | га |
| 3. | Коэффициент застройки | коэф. |
| 4. | Удельный расход на единицу мощности: - электроэнергии - воды - природного газа - мазута - угля | кВт час м3 м т т |
| 5. | Общая численность работающих | чел. |
| 6. | Годовой выпуск продукции на работающего: - в стоимостном выражении - в натуральном выражении | тыс. руб./чел. ед./чел. |
| 7. | Общая стоимость строительства, в том числе: - строительно-монтажные работы | тыс. руб. тыс. руб. |
| 8. | Удельные капитальные вложения | руб./ед. мощности |
| 9. | Продолжительность строительства |  |
| 10. | Стоимость основных производственных фондов | тыс. руб. |
| 11. | Себестоимость продукции | тыс. руб/ед. |
| 12. | Балансовая (валовая) прибыль | тыс. руб. |
| 13. | Чистая прибыль | тыс. руб. |
| 14. | Уровень рентабельности производства | % |
| 15. | Внутренняя норма доходности | % |
| 16. | Срок окупаемости инвестиционного проекта | лет |
| 17. | Срок погашения кредита и других заемных средств | лет |

Таблица 8.2

Общественные здания и сооружения

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мощность, вместимость, пропускная способность | в соотвтв. единицах |
| 2. | Общая площадь земельного участка | га |
| 3. | Общая площадь зданий и сооружений | м2 |
| 4. | Строительный объем | м3 |
| 5. | Удельный расход энергоресурсов на единицу площади | т.у.т |
| 6. | Общая стоимость строительства, в том числе: - строительно-монтажные работы | тыс. руб. тыс. руб. |
| 7. | Продолжительность строительства | мес. |
| 8. | Качественные характеристики объекта |  |
| 9. | Балансовая (валовая) прибыль при необходимости | тыс. руб. |
| 10. | Чистая прибыль (при необходимости) | тыс. руб. |
| 11. | Срок окупаемости инвестиционного проекта | лет |

Таблица 8.3

Жилые здания

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Число квартир, вместимость | ед. |
| 2. | Строительный объем | м3 |
| 3. | Общая площадь | м2 |
| 4. | Жилая площадь | м2 |
| 5. | Коэффициент отношения жилой площади к общей | в соотв. ед. |
| 6. | Общая стоимость строительства, В том числе: - строительно-монтажные работы - стоимость 1 м2 площади (общей, жилой) - удельный расход энергоресурсов на 1 м2 общей площади | тыс. руб. тыс. руб. руб. т.у.т |
| 7. | Продолжительность строительства | мес. |

Таблица 8.4

Автомобильные дороги

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительная длина | км |
| 2. | Категория дороги |  |
| 3. | Число полос движения |  |
| 4. | Ширина земельного полотна | м |
| 5. | Ширина проезжей части | м |
| 6. | Тип дорожной одежды |  |
| 7. | Вид покрытия |  |
| 8. | Общая стоимость строительства | тыс. руб. |
| 9. | Продолжительность строительства | мес. |
| 10. | Удельные капитальные вложения на 1 м дороги | тыс. руб. |

Таблица 8.5

Мостовые переходы

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Длина мостового перехода, в том числе: - моста - подходов | м м м |
| 2. | Ширина проезжей части, в том числе: - проезжей части с полосами безопасности - трамвайного проезда под 2 пути - тротуаров с бортовыми ограждениями | м м м м |
| 3. | Ширина земляного полотна подходов | м |
| 4. | Дорожное покрытие на подходах к моту | м |
| 5. | Общая стоимость строительства, в том числе: - строительно-монтажные работы | тыс. руб. тыс. руб. |
| 6. | Удельные капитальные вложения на 1 кв. м моста | тыс. руб. |
| 7. | Продолжительность строительства | мес. |

Таблица 8.6

Объекты водоснабжения

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Суточная производительность водопроводных сооружений | (прирост) тыс. м3 |
| 2. | Протяженность водовода и сетей | км |
| 3. | Общая стоимость строительства в том числе: строительно-монтажные работы | тыс. руб. тыс. руб. |
| 4. | Продолжительность строительства | мес. |
| 5. | Удельные капитальные вложения в 1 км, сети | тыс. руб. |

Таблица 8.7

Объекты водоснабжения

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Суточная пропускная способность канализационных сооружений (прирост) | тыс. км3 сточных вод |
| 2. | Очистка сточных вод | Вид очистки |
| 3. | Протяженность коллекторов и сетей | км |
| 4. | Общая стоимость строительства в том числе: строительно-монтажные работы | тыс. руб. тыс. руб. |
| 5. | Продолжительность строительства | мес. |
| 6. | Удельные капитальные вложения в 1 км, сети | тыс. руб. |

Вопросы для самоконтроля

1. Какие технико-экономические показатели указываются в проектной документации в зависимости от вида строительства.

2. Назначение технико-экономических показателей при формировании договорной цены.

Заключение.

В приведенном учебном пособии рассматриваются как теоретические, так и практические вопросы ценообразования, действующего на территории РФ в соответствии с условиями рыночных отношений. Приведены примеры расчета сметной документации и договорных цен, а также унифицированные формы КС-2, КС-3 за выполненные строительно-монтажные работы. Рассмотрены основные технико-экономические показатели в зависимости от вида строительства, оказывающие влияние на формирование договорной цены на строительную продукцию.

В своей практической деятельности обучаемый должен пользоваться, прежде всего, действующими нормативными документами Правительства России и Министерства регионального развития РФ, ориентироваться на использование программного обеспечения для составления сметных расчетов.

Объем знаний, полученных в вузе, также недостаточен для успешной практической деятельности. Поэтому обучаемый должен постоянно повышать свою квалификацию, тщательно изучая действующие нормативные документы, знакомиться с результатами научных исследований в области строительства как отечественного, так и зарубежного.

Голубев Б. И. Определение объемов строительных работ: Справочник._- М.: Стройиздат,1991.

Александров В.Т. Ценообразование в строительстве: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2001