# Приложение 1

Министерство образования и науки

Российской Федерации

Белгородский государственный технологический университет

им. В.Г. Шухова

Кафедра городского строительства и хозяйства

Утверждено

научно-методическим советом

университета

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

Методические указания к выполнению

курсового и раздела дипломного проектов для студентов специальности 270105 – Городское строительство и хозяйство

Белгород

2013

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение	185

1. Общие указания	186

1.1.	Цель и задачи курсового и раздела дипломного проектов	186

1.2.	Состав курсового и раздела дипломного проектов	187

2. Технологическая карта	188

2.1. Расчетно-пояснительная записка	188

2.2 Графическая часть	189

3.Порядок выполнения разделов в расчетно-пояснительной записке	189

3.1 Введение	189

3.2 Исходные данные и краткая характеристика объекта	189

3.3 Определение объемов работ по демонтажу конструкций, разборке стен и перегородок	189

3.4 Определение перечня и объемов каменных и монтажных работ по возведению стен и перегородок	191

3.5 Потребные материальные ресурсы	192

3.6. Грузозахватные устройства и приспособления для монтажа	192

конструкций, подачи материалов на рабочее место	192

3.7 Выбор монтажных кранов по техническим параметрам	193

3.8 Определение нормативных затрат труда, времени работы машин и стоимости трудозатрат	195

3.9 Определение пространственных и временных параметров поточного производства работ	195

3.10 Экономическое сравнение вариантов	196

3.10.1 Определение продолжительности строительно-монтажных работ на реконструкции	196

3.10.2. Определение трудоемкости работ	197

3.10.3 Определение себестоимости реконструктивных работ по технологической карте	198

3.11 Определение состава комплексной бригады исполнителей	199

3.12 Разработка технологической нормали производства реконструктивных работ на захватке	200

3.13 Определение потребности в материально-технических ресурсах	202

3.13.1 Определение потребности в материалах и конструкциях	202

3.13.2 Выбор транспортных средств и расчет их потребности	203

3.14. Мероприятия по контролю качества работ	203

3.15. Мероприятия по охране труда и технике безопасности	203

3.16 Технико-экономические показатели	204

4 Оформление графической части	205

5. Технология и организация производства работ	206

по реконструкции и ремонту объекта реконструкции	206

5.1 Определение перечня реконструктивных и ремонтно-строительных работ	206

5.2 Определение объемов реконструктивных и ремонтно-строительных работ	210

5.3 Потребные материальные ресурсы	217

5.4 Определение нормативных затрат труда, времени работы машин и стоимости трудозатрат	217

5.5 Выбор методов производства ремонтно-строительных работ. Определение пространственных и временных параметров потока	217

5.6. Календарное планирование поточного производства работ	218

6. Проектирование строительного генерального плана	231

6.1 Определение производственных запасов материалов, размеров складов и способов хранения	231

7 Разработка мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности	235

8 Технико-экономические показатели реконструкции	236

9 Оформление расчетно-пояснительной записки	237

10 Оформление графической части курсового (дипломного) проекта	238

Приложения	239

# Введение

Реконструкция зданий различного назначения – это особый, наиболее сложный и трудоемкий вид строительных работ, отличающийся большим разнообразием проектных решений и используемых технологий. Специфика и сложность этих работ заключается в:

– необходимости осуществлять переустройство зданий, построенных в разное время и имеющих свои конструктивные особенности;

– обязательном учете технического состояния зданий, выявляемого в процессе обследования;

– комплексном характере решения технических, экономических, социальных и экологических задач.

Необходимость расширения объема работ по переустройству жилых, общественных и производственных зданий в России является следствием их неоправданно быстрого морального и физического старения и выбывания из эксплуатации. Основная причина – несвоевременное выполнение плановых ремонтов и нарушение правил эксплуатации. Так, из жилищного фонда страны ежегодно выбывает около 7 млн. м2 общей площади, при том, что вновь вводится лишь около 40 млн. м2. Отметим, что в США почти 52% всех средств, вкладываемых в строительство, идет исключительно на реконструкцию жилья. Во многих странах считается, что для полноценного развития города необходимо расходовать по этой статье не менее 20% городского бюджета.

В ближайшее время в строительном комплексе России следует ожидать смены приоритетов – значительного увеличения доли реконструктивных работ. Только своевременное проведение работ по ремонту, модернизации и реконструкции зданий обеспечит возможность эффективной, безопасной эксплуатации жилищного фонда страны. ПО данным Госархстройнадзора России, каждая третья авария на строительных объектах происходит в жилых домах. Основные причины – нарушение правил эксплуатации  инженерных систем и конструктивных элементов зданий. При отступлении от нормативных сроков капитального ремонта на 7 – 10 лет, стоимость его проведения увеличивается в 2,5 – 3 раза по сравнению с плановым ремонтом.

Изучая вопросы реконструкции зданий, можно глубже понять особенности работы их конструктивных элементов в различных условиях, а так же динамику изменения эксплуатационных качеств зданий. Подобные сведения являются необходимой основой ряда дисциплин, изучаемых в процессе овладения профилем бакалавриата и специальностью «Городское строительство и хозяйство», а так же аннотированной программой магистратуры «Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений».

## 1. Общие указания

Технология и организация строительного производства при реконструкции зданий и сооружений имеет ряд особенностей, по сравнению с новым строительством:

– при реконструкции более актуальными становятся вопросы однородности, рассредоточенности и мелкообъектности выполняемых работ;

– выполняются работы, не присущие новому строительству (разборка или демонтаж конструкций, их усиление, замена отдельных конструктивных элементов и т.д.);

– работы по реконструкции обычно ведутся в стесненных условиях, что оказывает существенное влияние на общую схему организации и технологии производства.

Кроме того, при реконструкции действующих предприятий, учреждений, жилых комплексов производство строительно-монтажных работ связано во времени и в пространстве с технологической деятельностью реконструируемого объекта и выполняется в условиях сложившегося генплана городской застройки или промышленного предприятия. Это усложняет технологию, затрудняет применение оптимальных комплексов машин и предъявляет особые требования к охране труда и экологии среды.

Названные аспекты необходимо учитывать при выполнении курсового и раздела дипломного проектов, выполняемых на тему: «Технология и организация реконструкции многоэтажного кирпичного здания с перепланировкой и надстройкой мансардного этажа».

  - Цель и задачи курсового и раздела дипломного проектов

Цель курсового и раздела дипломного проекта – закрепление студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков проектирования технологии и организации реконструкции многоэтажного кирпичного здания и разработки основных документов проекта производства работ (ППР): технологических карт, календарных планов, строительных генеральных планов.

В процессе выполнения курсового и раздела дипломного проектов студент последовательно решает следующие задачи:

– изучает объемно-планировочное решение конструктивные особенности подлежащего реконструкции многоэтажного кирпичного здания;

– определяет состав и объемы реконструктивных работ, рассчитывает нормативные затраты времени работы машин, рабочих, стоимость трудозатрат, нормативную потребность в основных строительных материалах;

– выбирает и обосновывает методы производства работ по реконструкции здания;

– подбирает необходимые технические средства и состав исполнителей из условия минимально-необходимой достаточности;

–разрабатывает технологическую карту на совмещенное производство демонтажно-монтажных и каменных работ;

–составляет календарный план реконструкции в линейном, сетевом или циклограмном изображении;

– проектирует строительный генеральный план реконструкции.

  - Состав курсового и раздела дипломного проектов

Курсовой и раздел дипломного проектов состоит из расчетно-пояснительной записки – 30 – 40 страниц и графической части – 2 –3 листов формата А-1.

Расчетно-пояснительная записка оформляется титульным листом, содержит оглавление и разделы, определенные данными методическими указаниями.

Графическая часть курсового и раздела дипломного проектов включает:

– технологическую карту;

– календарный план в линейном, сетевом или циклограммном изображении;

– строительный генеральный план реконструкции объекта.

В курсовом проекте разрешается выполнять технологическую карту и стройгенплан на одном листе.

## 2. Технологическая карта

Разработка технологической карты на один из основных видов работ по реконструкции здания или сооружения является первой частью выполнения курсового проекта по дисциплине «Технология и организация реконструкции городских зданий и сооружений», а так же раздела диплома «Технология и организация реконструкции». Технологическая карта состоит из пояснительной записки и графической части. Пояснительная записка должна содержать 30 – 35 листов текста на листах формата А4, графическая – должна быть представлена одним - двумя листами чертежей на листах формата А1.

- 2.1. Расчетно-пояснительная записка

Пояснительная записка начинается с титульного листа, должна содержать оглавление и следующие разделы:

Введение.

1. Исходные данные для проектирования и краткая характеристика объекта реконструктивных работ.

2. Определение объёмов работ по демонтажу конструкций, разборке стен и перегородок.

3. Определение объемов работ по возведению стен и перегородок.

4. Определение потребности в материалах и конструкциях.

5. Выбор грузозахватных устройств и монтажных приспособлений.

6. Выбор монтажных кранов по техническим параметрам из условия минимально-необходимой достаточности.

7. Определение нормативных затрат труда, времени работы машин, стоимости трудозатрат и машино-смен.

8. Определение последовательности реконструкции здания в целом и методов производства реконструктивных работ; определение пространственных и временных параметров поточного производства работ.

9. Экономическое сравнение вариантов методов производства реконструктивных работ и средств механизации.

10. Определение численного, профессионального и квалификационного состава комплексной бригады исполнителей.

11. Разработка технологической нормали производства реконструктивных работ на захватке.

12. Определение потребности в материально-технических ресурсах.

13. Мероприятия по контролю качества работ.

14. Мероприятия по охране труда и технике безопасности.

15. Технико-экономические показатели технологической карты.

Библиографический список.

- 2.2 Графическая часть

В графической части необходимо представить:

– план и разрез общего фронта реконструктивных работ на здании с разбивкой на участки, захватки, с привязкой монтажных кранов, мест складирования материалов и сборных конструкций, дорог с привязкой осей движения транспорта;

– кладочные планы захваток с очередностью разборки и кладки кирпичных стен и перегородок;

– технологические схемы демонтажа и монтажа сборных элементов конструкций (план, разрез), приспособления и схемы строповок;

– диаграммы грузовысотных характеристик кранов;

– календарный план (циклограмму) производства реконструктивных работ.

## 3.Порядок выполнения разделов в расчетно-пояснительной записке

- 3.1 Введение

Во вводной части освещаются основные положения по реконструкции зданий и сооружений на современном этапе развития строительства как в нашей стране, так и за рубежом.

- 3.2 Исходные данные и краткая характеристика объекта

Задание на курсовое и дипломное проектирование реконструкции объекта выдается персонально каждому студенту ведущим преподавателем или руководителем дипломного проектирования.

Согласно заданию вычерчиваются планы здания до реконструкции и после нее. По планам выполняются продольные и поперечные разрезы. Выполненные эскизы с размерами и обозначениями вшивают в пояснительную записку.

По габаритам здания (длине, ширине, высоте), этажности, количеству и размерам помещений по этажам и секциям, определяют площадь и объем здания.

- 3.3 Определение объемов работ по демонтажу конструкций, разборке стен и перегородок

В соответствии с заданием определяются конструкции здания, подлежащие демонтажу и разборке.

Подсчет объемов работ по разборке конструктивных слоев покрытия  и перекрытий производим поэтажно (для расчетов удобно пользоваться табл. 3.1, 3.2).

Таблица 3.1

Ведомость подсчета объемов разборки конструктивных слоев кровли и перекрытий

| № п/п | Наименование конструктивного слоя, его толщина, см | Длина стен, м | Ширина, м | Площадь, м 2 | Площадь вентканалов и др. элементов на кровле, м 2 |  |  | Площадь покрытия и перекрытий за вычетом вентканалов и др. элементов кровли, м 2 | Объем разбираемых конструкций, м 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | вентканалы | двери | Итого: |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Итого:							∑

Таблица 3.2

Ведомость подсчета объемов разборки каменной кладки парапетов, труб, стен и перегородок типового этажа

| № п/п | Наименование стены и толщина, см | Длина стен, м | Высота, м | Площадь, м 2 | Площадь проемов, м 2 |  |  | Площадь стен за вычетом проемов, м 2 | Объем кладки, м 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | окна | двери | Итого: |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Итого:							∑

Демонтируемые сборные элементы сводятся в табл. 3.3.

Таблица 3.3

Спецификация демонтируемых элементов сборных конструкций при реконструкции объекта

| № п/п | Наимено-вание сборных элементов конструк-ций | Размеры, м |  |  | Объем одного элемента, м3 | Масса одного элемента, т | Колич. элементов, шт. | Общий объем элементов, м3 | Общая масса элементов, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | Шири-на или высота | Тол-щина |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Итого: 	

## 3.4 Определение перечня и объемов каменных и монтажных работ

## по возведению стен и перегородок

Перечень работ включат в себя основные – кладку наружных и внутренних стен и перегородок, монтаж лестничных маршей и площадок, балконных плит, плит перекрытий; дополнительные – заливку швов между железобетонными сборными конструкциями; вспомогательные работы – установку и разборку инвентарных подмостей, подготовку рабочего места каменщика (заготовку кирпича), подачу кирпича и раствора.

Подсчет объемов каменных и монтажных работ в курсовом (дипломном) проекте делается поэтажно и заносится в ведомости (табл. 3.4 и 3.5).

Таблица 3.4

Ведомость подсчета объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Итого:	

Все сборные железобетонные элементы заносятся в спецификацию монтажных элементов (табл.3.5).

Таблица 3.5

## Спецификация монтажных элементов

| № п/п | Наименование сборных элементов, конструкций | Марка элемента | Эскиз с разме-рами | Объем элемента, м3 | Масса элемента, т | Потребное количество на этаж, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Итого: 	

### 3.5 Потребные материальные ресурсы

На основании объемов работ определяются материальные ресурсы, исходя из норм СНиП IV-2-82, приложение, том 2 или ТЕР, заносятся в ведомость (табл. 3.6) и суммируются итоги потребности по видам материалов (в строительном производстве используется форма № М-29).

Таблица 3.6

Ведомость потребности в материалах и полуфабрикатах

| № п/п | Шифр СНиП, ТЕР | Наименование работ | Объем работ |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кирпич, шт. |  |  | Раствор, м3 |  |  |  | Плиты, шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ед. изм. |  | Колич. |  |  | на ед. |  | на колич. |  | на ед. |  | на колич. | на ед. |  | на колич. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | Σ |  |  |  | Σ |  |  |  |  | Σ |  |

### 3.6. Грузозахватные устройства и приспособления для монтажа

### конструкций, подачи материалов на рабочее место

Подбор грузозахватных устройств (стропов, траверс, захватов, поддонов, ящиков) производится для каждого конструктивного элемента здания, для подачи раствора на рабочее место каменщика, для установки инвентарных подмостей.

Характеристики выбранных грузозахватных устройств заносят в ведомость (табл.3.7).

Таблица 3.7

Ведомость грузозахватных устройств и монтажных приспособлений

| № п/п | Наименование монтируемой, снимаемой конструкции, груза | Наименование монтажного приспособления с указанием номера чертежа и организации разработчика | Эскиз (размеры в мм) | Характеристика |  | Высота грузозахватного устройства, м | Требуемое колич., шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Грузоподъемность, т | Масса, т |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

### 3.7 Выбор монтажных кранов по техническим параметрам

Выбор монтажных кранов производят по трем техническим параметрам: грузоподъемности QМ, максимальной высоте подъема крюка НК и наибольшему вылету крюка LK.

Определение технических параметров QМ, НК и  LK  удобно проводить в табличной форме (табл. 3.8).

Необходимо помнить, что большинство грузоподъемных кранов, в зависимости от величины вылета стрелы имеют разные грузовые характеристики. Так при максимальном вылете – грузоподъемность минимальная, и наоборот.

Для реконструкции необходимо провести вариантное проектирование процесса, на который разрабатывается технологическая карта. Для этого необходимо подобрать несколько грузоподъемных механизмов, подходящих по техническим характеристикам для выполнения реконструктивных работ и сравнить их, рассчитав для всех вариантов технико-экономические показатели. Наиболее выгодным вариантом считается вариант с наименьшей себестоимостью и трудозатратами выполнения работ.

Таблица 3.8

Ведомость монтажных характеристик монтируемых элементов,

подаваемых и устанавливаемых инвентарных подмостей, поддонов с кирпичом, ящиков с раствором и т.п.

| № п/п | Наименование сборных элементов конструкций, подаваемых грузов | Масса, т |  | Монтажная масса QM, т | Высота подъема крюка, м |  |  |  | Монтажная высота, Нк, м | Вылет стрелы, Lстр, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | одного элемента конструкций | стропующего устройства |  | Высота опоры | Запас по высоте | Высота элемента | Высота строповки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Требуемая грузоподъемность крана QМ определяется  массой монтируемого монтажного элемента, т.е. с учетом не только собственно массы элемента Qэ, но и массы грузозахватного устройства Qгр из условия:

QМ ≥ ( Qэ  + Qгр)				(3.1)

Высота подъема крюка над уровнем стоянки крана НК вычисляется по формуле

НК = h0 + hз + hэ + hстр,		(3.2)

где h0  – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана, м;

hз – запас по высоте, требующийся по условиям безопасности монтажа для заводки конструкций к месту установки (снятия) или переноса через ранее смонтированную конструкцию (hз = 0,5–1,0 м);

hэ  – высота (толщина) элемента в монтажном (транспортном) положении, м;

hстр –	 высота строповки в рабочем положении от верха монтируемого элемента до крюка крана (принимают из графы 7, табл.3.6), м.

Вылет стрелы крана LK определяется расстоянием от вертикальной оси, проходящей по центру крюка в момент установки элемента в проектное положение, до оси вращения крана. Вылет для обслуживания всего здания равен:

LK = А + В,				(3.3)

где А – безопасное расстояние от оси пути передвижного башенного крана до здания;

В – наибольшая приведенная ширина здания (с учетом выступающих частей, балконов, эркеров).

Значение А зависит от конструкции крана и колеи. Для крана с поворотной башней А складывается из заднего габарита r платформы и безопасной величины приближения крана к выступающим частям здания не менее 0,7 м.

А = r + 0,7				(3.4)

Для кранов с неповоротной башней и консолью величина А равна расстоянию от оси вращения крана до наиболее близкой к зданию части кран плюс зазор 0,7 м. В этом случае противовесная консоль должна быть расположена выше возводимого здания.

Если высота расположения консоли меньше высоты здания, то значение А складывается из длины (заднего габарита) противовесной консоли и регламентированного зазора 1 м.

По техническим параметрам краны подбираются из условия минимально необходимой достаточности.

Для реконструкции многоэтажных кирпичных зданий, как правило, принимают башенные краны, которые устанавливают со стороны, противоположной входу в здание.

### 3.8 Определение нормативных затрат труда,
времени работы машин и стоимости трудозатрат

Согласно данным ведомости подсчета объемов работ (табл. 3.1 – 3.4), используя ЕНиР, составляется калькуляция трудозатрат, машино-смен, себестоимости разборки и возведения конструкций здания (табл. 9). При отсутствии в ЕНиР нормативов на демонтаж и разборку, разрешается принимать нормы затрат труда для возведения соответствующих конструкций с k = 0,6.

### 3.9 Определение пространственных и временных параметров поточного производства работ

Работы по реконструкции здания рекомендуется производить в следующей организационно-технологической последовательности:

- усиление конструкций фундаментов и стен (при необходимости);

- разборка конструкций кровли и покрытия;

- устройство надстраиваемых этажей;

- устройство покрытия и кровли;

- разборка внутренних стен и перегородок посекционно, сверху вниз;

- устройство новых стен и перегородок типовых этажей;

- реконструкция помещений первого этажа;

- устройство встроенно-пристроенных помещений.

Для организации поточного производства работ здание разделяется на пространственные параметры: участки, захватки, делянки, ярусы. Устанавливаются временные параметры – ритм и шаг потока. Определяются технологические параметры: число частных потоков, объемы работ, трудоемкости, мощность.

Рекомендуемый размер участков – две секции, размер захваток – одна секция, размер делянок рассчитывается в  зависимости от производительности рабочих звеньев.

По высоте за ярус при разборке принимается один этаж, при возведении конструкций стен и перегородок за ярус принимается высота удобная для работы до и после подмащивания.

Ритм и шаг потока рекомендуется принимать равным одному или двум дням.

Определяется мощность потока, т.е. количество произведенной продукции в единицу времени (одну смену).

### 3.10 Экономическое сравнение вариантов

Сравнение вариантов методов производства реконструктивных работ осуществляется по следующим показателям: продолжительности, трудоемкости, себестоимости работ.

#### 3.10.1 Определение продолжительности строительно-монтажных работ на реконструкции

При последовательном методе производства работ на объекте, т.е. выполнении их в технологической последовательности одной за другой продолжительность складывается из суммы продолжительностей работ и выражается формулой

Т0 = Σ Т1 + Т2 + … + Тn ,	(3.5)

где	 Т0 —	общая продолжительность работ;

Т1, Т2,…Тn —	продолжительность выполнения отдельных видов процессов, работ;

1, 2,…n —	номера процессов, работ.

При поточном методе производства реконструктивных работ продолжительность определяется из выражения:

Т0/ = Тр + Тп,		(3.6)

где	Тр —	период развертывания (вступления в общий поток) частных процессов;

Тп —	продолжительность выполнения последнего процесса.

Период развертывания работ на объекте равен:

Тр = t1 + t2 + … + tn–1,  		(3.7)

где	t1, t2,…tn–1 —	интервалы времени включения каждого последующего процесса в поток.

Продолжительность определяется для каждого варианта и заносится в табл. 3.9.

#### 3.10.2. Определение трудоемкости работ

Трудоемкость реконструктивных работ Q, чел-смен, складывается из общей суммы трудоемкости всех основных, дополнительных и вспомогательных работ по сравниваемым вариантам (табл. 3.8).

Q = Q0 + Qд + Qв,		(3.8)

где	 Q0  —	трудоемкость основных процессов, чел-смен;

Qд —	трудоемкость дополнительных процессов, чел-смен;

Qв —	трудоемкость вспомогательных процессов, чел-смен.

Трудоемкость единицы объема разобранных и возведенных конструкций определяется по формуле

Qед = Q / (Vр + Vв),		(3.9)

где	 Vр —	объем разобранных элементов конструкций, м3;

Vв —	объем возведенных элементов конструкций, м3.

Таблица 3.9

Калькуляция нормативных затрат труда, времени работы машин, стоимости трудозатрат и эксплуатации машин, себестоимости разборки и возведения конструкций

| № п/п | Обоснование по ЕНиР | Наимено-вание работ и процессов | Ед. измерения | Нор-ма време-ни |  | Трудоемкость и машиноемкость по захваткам |  |  |  |  |  | Общая трудоемкость машиноемкость |  | Состав звена рабочих | Зарплата рабочих, руб. |  | Стоимость эксплуатации машин, руб. |  |  | Себестоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | чел.-ч | маш.-ч | Объем работ | чел.-см. | маш.-см. | Объем работ | чел.-см. | маш.-см. | чел.-см. | маш.-см. |  | за ед. | общая |  | за маш-см. | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | Σ | Σ |  | Σ | Σ | Σ | Σ |  |  | Σ |  |  | Σ | Σ |

3.10.3 Определение себестоимости реконструктивных работ по технологической карте

Общая себестоимость С0, руб., находится по формуле

С0 = 1,08 См + 1,5 Σ Зпл.р,                  (3.10)

где	 См  – стоимость работы машин и механизмов, руб.;

Σ Зпл.р  – заработная плата рабочих, руб.;

1,08 и 1,5  – коэффициенты накладных расходов, руб.

Стоимость работы машин и механизмов и заработная плата рабочих определяются по действующим нормативным источникам с учетом поправочных рыночных коэффициентов на момент расчета 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.

Себестоимость единицы продукции Сед, руб., вычисляется по формуле

Сед = С0 / (Vр + Vв).	(3.11)

Снижение себестоимости реконструктивных работ Э от сокращения продолжительности рассчитывается по формуле

Э = 0,5Н 1 – (Т1 / Т2),	(3.12)

где 0,5 —	коэффициент условно-постоянной части накладных расходов;

Н —	сумма накладных расходов в составе себестоимости наименее продолжительного варианта, руб.;

Н = 0,08 См + 0,5 Σ Зпл.р,	(3.13)

где Т1 и Т2 —	продолжительности разборки и возведения конструкций по рассматриваемым вариантам (Т2 > Т1).

Себестоимость разборки и возведения 1м3 конструкций с учетом снижения накладных расходов по варианту с наименьшей продолжительностью подсчитывается по формуле

Се/ = (С0 — Э) / (Vр + Vв),	(3.14)

Полученные в результате расчетов технико-экономические показатели сводят в табл. 3.10.

Таблица 3.10

Технико-экономические показатели сравниваемых вариантов
методов производства реконструктивных работ

| № вариантов | Характеристика вариантов, состав комплекта механизации | Технико-экономические показатели |  |  | Эффективность сравниваемых вариантов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Продолжитель-ность, смен | Трудоемкость 1 м3 конструкций, чел.-см. | Себестоимость 1 м3 конструкций, руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

По наименьшим показателям продолжительности, трудоемкости и себестоимости выбирается лучший вариант.

### 3.11 Определение состава комплексной бригады исполнителей

Для определения необходимого численного профессионального и квалификационного состава комплексной бригады исполнителей требуется подсчитать объемы строительно-монтажных работ на одной захватке, найти трудоемкости по видам работ и состав звеньев исполнителей. Далее определить суммарную долю каждого разряда определенной профессии в общей трудоемкости строительно-монтажных работ на захватке. В соответствии с ритмом выполнения основных реконструктивных процессов, определяется ритм дополнительных и вспомогательных процессов (разрушение, разборка стыков и швов; разрезка стыков закладных деталей, сварка стыков, заделка стыков, заливка швов) на захватке. Затем вычисляется количественная потребность в специалистах определенной профессии каждого разряда по звеньям, разделив трудоемкость на ритм работы. Сложив количество специалистов по разрядам, получаем общее число рабочих в основном и дополнительных звеньях и в целом в комплексной бригаде. Расчет состава исполнителей удобно производить в табличной форме (табл. 3.11).

Таблица 3.11

Расчет квалификационного состава исполнителей бригады

| № п/п | Наименова-ние процессов | Объем работ |  | Трудоемкость |  | В том числе по разрядам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на ед. изм. | на все колич. | профессия | колич., чел.-ч. | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого: |  |  |  | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ |

Если в расчетах технологической карты количество исполнителей по профессии получилось менее рекомендуемого минимального состава звена по ЕНиР, необходимо произвести совмещение или объединение рабочих профессий для выполняемых процессов.

Принятое количество рабочих по специальностям и разрядам в специализированных звеньях комплексной бригады заносится в табл. 3.12.

Таблица 3.12

Принятое количество рабочих по специальностям и разрядам

| Номер |  | Профессия, специальность | Разряд | Количество рабочих |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бригады | звена |  |  | по разрядам | всего в звене | всего в бригаде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

### 3.12 Разработка технологической нормали
производства реконструктивных работ на захватке

Технологическая нормаль — это проектный документ, в котором приводятся: состав процессов, входящих в реконструктивный комплекс, для получения готовой продукции (захватки, ячейки здания); степень расчленения процессов, последовательность их выполнения на захватке; возможность совмещения отдельных процессов на одной захватке без нарушения технологии и снижения производительности труда; необходимые технологические перерывы, их место и продолжительность, а также продолжительность каждого процесса на захватке.

Технологическая нормаль составляется для одной захватки. Состав исполнителей простых процессов (рабочих, машин) подбирается из условия полного использования их в течение рабочей смены, а также, чтобы продолжительность их работы на одной захватке была одинаковой или кратной ей. Форма технологической нормали приведена в табл. 3.13.

Таблица 3.13

Технологическая нормаль производства работ на захватке

| № п/п | Наименование процессов | Объем работ |  | Трудоем-кость, чел.-см. | Исполнители, машины |  | Продол-житель-ность, смен | ДНИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | проф., марка | колич. |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | смены |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | Основные процессы 1. 2. 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дополнитель-ные процессы 1. 2. 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вспомогатель-ные процессы 1. 2. 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исходные данные для разработки технологической нормали берутся из ведомости трудовых затрат (табл. 3.9) и принятого состава бригады (табл. 3.11). К основным процессам работ по реконструкции следует отнести: разборку и устройство кровли, кирпичную кладку стен и перегородок, разборку стен и перегородок, демонтаж и монтаж сборных конструкций перекрытий и покрытия; к дополнительным — разрушение швов и стыков, разрезку и приварку закладных деталей, сварку стыков, заделку стыков, заливку швов; к вспомогательным — подачу материалов, снятие контейнеров с мусором, разгрузку и погрузку материалов и конструкций.

### 3.13 Определение потребности в материально-технических ресурсах

В настоящем разделе устанавливают потребность в основных конструкциях и материалах (табл. 3.14). Для этого используют данные табл. 3.6.

#### 3.13.1 Определение потребности в материалах и конструкциях

Таблица 3.14

Ведомость потребности в основных материалах и конструкциях

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Определяется потребность в машинах, оборудовании, инструменте и инвентаре. Необходимое количество механизмов и состав нормокомплектов (оборудование, инструмент, инвентарь) определяют из условия непрерывного и безопасного выполнения основных, дополнительных и вспомогательных процессов.

В ведомость (табл. 3.15) заносятся: монтажные краны, выбранные по технико-экономическим показателям; расчетные транспортные средства для перевозки грузов и конструкций; устройства и механизмы для перевозки, хранения и перемешивания раствора (бункер-смеситель), инвентарная тара для подачи раствора и уборки мусора, средства подмащивания, компрессор, сварочный аппарат, монтажные пояса для лиц, работающих на высоте, прожекторы, стропы, траверсы, нивелир, кувалда, лом, отбойный молоток, рулетка стальная 20 м, отвесы, уровень, метр складной, угольник, лопаты разные – 4 шт., метлы – 2 шт., лестницы – 2 шт., переходные мостики – 2 шт. и др.

Таблица 3.15

Ведомость потребности машин, оборудования, инструмента,
инвентаря и приспособлений

| № п/п | Наименование | Тип | Марка | Колич. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- 3.13.2 Выбор транспортных средств и расчет их потребности

При проектировании необходимо предусмотреть доставку материалов сборных конструкций и раствора на строительную площадку автомобильным транспортом.

Для транспортирования раствора применяют автосамосвалы на базе ГАЗ или ЗИЛ, либо бортовые автомобили с доставкой раствора в ящиках-бадьях емкостью 1,5–2 м3.

Для вывозки демонтированных материалов и конструкций также подбираются соответствующие транспортные средства.

Расчет потребностей в автотранспорте осуществляется по методике, изложенной в учебной и методической литературе 1 –  10.

### 3.14. Мероприятия по контролю качества работ

В настоящем разделе прорабатывается операционный контроль качества основных процессов и операций, определяются состав, средства и методы контроля, требуемые контрольно-измерительные инструменты, ответственные исполнители и привлекаемые службы (табл. 3.16).

### 3.15. Мероприятия по охране труда и технике безопасности

Настоящий раздел предусматривает разработку конкретных мероприятий для обеспечения безопасного производства строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями СНиП 24, 25.

Таблица 3.16

Операционный контроль качества работ

| № п/п | Наименование операций подлежащих контролю | Контроль качества выполнения работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | состав | способ | время | привлекаемые службы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подготовительные работы | Правильность складирования. Наличие паспортов | Визуально | До начала работ | Мастер, прораб |
|  |  | Соответствие размеров | Стальным метром, рулеткой | До начала работ | Бригадир, мастер |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

В работе необходимо:

1. Проверить правильность расположения путей движения принятых кранов на безопасном расстоянии от здания.

2. Проверить условия безопасности одновременной работы нескольких кранов при реконструкции здания.

3. В особых случаях указать опасные зоны, в которых воспрещается выполнение работ, не связанных с монтажом и демонтажем.

4. Предусмотреть мероприятия по безопасному ведению строительно-монтажных работ на высоте (наличие подмостей, ограждений, страхующих приспособлений и т.д.).

5. Установить условия и порядок испытания грузоподъемных механизмов и грузозахватных устройств.

6. В результате этой работы определить потребность материалов, приспособлений и устройств, необходимых для обеспечения техники безопасности и пожарной безопасности демонтажно-монтажных работ и включить их в ведомости потребности материалов (табл. 3.14) и потребности машин, оборудования, инструмента, инвентаря и приспособлений (табл. 3.15).

### 3.16 Технико-экономические показатели

1. Продолжительность реконструктивных работ Т, в днях, определяется по календарному плану (циклограмме) производства работ.

Т < Тнорм,	                                           (3.15)

где	Тнорм —	нормативная продолжительность реконструктивных работ (30–40% от нормативной продолжительности строительства по СНиП).

Коэффициент сокращения продолжительности реконструктивных работ k находится по формуле

k = Т / Тнорм < 1.                                       (3.16)

2. Трудоемкость реконструктивных работ на 1 м3 конструкций Q е рассчитывается по формуле

Q е = Q / V,                                              (3.17)

где	 Q —	общая трудоемкость строительно-монтажных работ (калькуляция табл. 8), чел-смен;

V—	 общий объем разбираемых и возводимых конструкций (табл. 12), м3.

3. Выработка на одного рабочего в смену В определяется по формуле, м2

В = V / Q	                                               (3.18)

4. Себестоимость единицы производства демонтажно-монтажных работ Се , руб. / м3, вычисляется по формуле

Се = С / V.                                              (3.19)

где С — себестоимость работ, руб.

- 4 Оформление графической части

В левой верхней четверти чертежного листа формата А1 располагается в масштабе 1:400 план и разрез общего фронта реконструктивных работ с разбивкой здания на захватки, привязкой монтажных кранов, мест складирования сборных конструкций, материалов, дорог с привязкой осей движения транспорта при разгрузке и погрузке.

Под общим планом в масштабе 1:200 размещают планы захваток с указанием очередности разборки и возведения конструкций.

В правой верхней части листа показывают технологические схемы (в масштабе 1:100) разборки и возведения отдельных конструкций, приспособления и схемы строповок монтируемых элементов, под ними — диаграммы грузовысотных характеристик кранов.

Внизу листа располагают циклограмму (табл. 4.1) или календарный план (табл. 4.2) производства работ. В правом нижнем углу размещается заполненный угловой штамп.

Графическая часть выполняется в соответствии с ГОСТ 21.101–97 СПДС (Система проектной документации строительства) «Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.501–93 СПДС «Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей».

Таблица 4.1

Циклограмма производства работ

1	   2	     3	   …   	…n

| m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| захватки | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| смены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дни | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |

1, 2, 3, … n — процессы.

Таблица 4.2

Календарный план производства работ

| № п/п | Наименование процессов | Объем работ |  | Трудоем-кость, чел.-см. | Исполнители, машины |  | Продол-житель-ность, смен | ДНИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | проф., марка | колич. |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | смены |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. Технология и организация производства работ

- по реконструкции и ремонту объекта реконструкции

- 5.1 Определение перечня реконструктивных и ремонтно-строительных работ

В данном разделе необходимо определить перечень и объемы работ по реконструкции объекта в целом. Для этого составляется общий перечень работ. Примерный и ориентировочный перечень циклов и работ приведен в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Технологическая последовательность и группировка работ
в циклы при реконструкции и капитальном ремонте многоэтажных кирпичных зданий

| № циклов работ | Наименование циклов работ | Технологические процессы и виды работ в составе циклов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовительные работы | Устройство временного ограждения. Оборудование (устройство) бытовых помещений. Оборудование складских площадок и помещений. Разборка мелких строений. Прокладка временного водопровода. Прокладка линии электропередачи. Устройство путей башенного крана. Установка грузоподъемных машин |

Продолжение табл. 5.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ремонт и прокладка наружных коммуникаций | Прокладка водопровода. Прокладка канализации. Устройство теплотрассы. Прокладка дворового газопровода. Прокладка электрокабеля. Устройство воздушной линии электропередачи. Устройство телефонной канализации. Прокладка телефонного кабеля |
| 3 | Снос строений и их частей | Подготовка строений к сносу. Снос строений и вывозка материалов от разборки |
| 4 | Демонтаж инженерного оборудования | Демонтаж внутренних систем: водопровода и канализации; газопровода; центрального отопления; электроосвещения |
| 5 | Разборка строительных конструкций | Разборка: крыши; участков стен; перекрытий; перегородок; оконных и дверных заполнений; лестниц; крылец; фундаментов |
| 6 | Ремонт и усиление фундаментов | Монтаж сборных бетонных и железобетонных фундаментов. Устройство монолитных бетонных фундаментов Усиление фундаментов. Восстановление горизонтальной и вертикальной гидроизоляции фундаментов |
| 7 | Ремонт стен и монтаж строительных конструкций | Пробивка проемов в кирпичных стенах. Заделка проемов в кирпичных стенах. Кладка кирпичных стен, столбов, дымовентиляционных стояков. Монтаж: перекрытий из железобетонных (стальных) балок; перекрытий из железобетонных плит; железобетонных или стальных колонн и прогонов; дымовентиляционных блоков и панелей; крупнопанельных перегородок; железобетонных лестничных маршей и площадок; устройство монолитных железобетонных перекрытий; устройство лестниц из железобетонных ступеней по стальным косоурам |
| 8 | Устройство (ремонт) крыши | Устройство стропильной системы с обрешеткой. Засыпка чердачного перекрытия. Устройство (ремонт) кровли: из кровельной стали; из асбестоцементных листов; из черепицы; установка парапетной решетки |

Продолжение табл. 5.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Послемонтаж- ные работы (1-й этап) | Устройство (ремонт) перегородок: кирпичных, дощатых; из гипсовых плит; из керамических камней; из сухой штукатурки по каркасу; из газобетонных плит; из шлакобетонных плит. Пробивка и заделка проемов в кирпичных стенах. Заполнение оконных, балконных и дверных проемов. Устройство (ремонт) оснований под чистые полы: щебеночного; бетонного (шлакобетонного, керамзитобетонного); из лаг; из подпаркетных щитов. Устройство (ремонт) подпольных каналов и приямков. Устройство (ремонт), проверка, прочистка дымовентиляционных каналов. Подготовка к монтажу инженерного оборудования (пробивка борозд и отверстий, штукатурка полос и зеркал) |
| 10 | Санитарно-технические и электромонтажные работы (1-й этап – монтаж систем) | Монтаж системы центрального отопления: Производство замеров; изготовление трубозаготовок; группировка и опрессовка радиаторов. Монтаж магистралей: на чердаке (верхний разлив); в подвале или на первом этаже (нижний разлив). Монтаж расширительного бака. Устройство теплового ввода (включая элеваторный узел или теплоцентр). Гидравлическое испытание системы. Монтаж систем водопровода и канализации: - устройство водопроводного ввода; - монтаж водомерного узла; - монтаж водопроводной магистрали; - монтаж стояков водопровода и подводок к приборам; - монтаж канализационных стояков; - устройство канализационных выпусков; - гидравлическое испытание водопровода; - монтаж систем горячего водоснабжения; - монтаж стояков и подводок к приборам; - монтаж магистралей; - гидравлическое испытание. Монтаж системы электроосвещения: - прокладка скрытой проводки; - монтаж электромагистралей; - установка главного щита; - устройство электропроводки на чердаке и в подвале |

Продолжение табл. 5.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 11 | Внутренние отделочные работы (1-й этап) | Первое остекление. Ремонт штукатурки. Перетирка и затирка поверхностей. Новая штукатурка. Облицовка керамическими плитками стен. Устройство рулонной (мастичной) гидроизоляции полов. Облицовка керамическими плитами полов. |
| 12 | Послемонтажные работы (2-й этап) | Устройство (ремонт) цементных стяжек полов. Настилка (ремонт) чистых дощатых полов. Установка (смена) наличников. Установка (смена) оконных и дверных приборов. Устройство (ремонт) антресолей и стенных шкафов. Установка лестничных решеток и поручней. Установка вентиляционных решеток |
| 13 | Санитарно-технические и электромонтажные работы (2-й этап) | Установка санитарно-технических и газовых приборов: - водопроводных кранов и кранов-смесителей; - газовых плит; - газовых колонок с вытяжками. Установка электрических щитков (групповых и квартирных). Установка электроарматуры. Теплоизоляция трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения |
| 14 | Слаботочные работы | Монтаж радиотрансляционной сети. Монтаж телефонной сети. Монтаж телевизионной сети |
| 15 | Внутренние отделочные работы (2-й этап) | Второе остекление оконных переплетов и балконных дверей. Остекление фрамуг, полусветлых перегородок. Известковая и клеевая окраска стен и потолков. Масляная окраска панелей, окон и дверей, антресолей, фрамуг, пристенных шкафов, полов. Оклейка стен обоями. Настилка паркетных полов. Наклейка линолеумных полов |

Окончание табл. 5.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 16 | Ремонт фасада | Установка фасадных лесов. Разборка фасадных лесов. Навеска и перемещение люлек. Демонтаж люлек. Отбивка штукатурки. Очистка фасада. Ремонт штукатурки. Устройство мелких обделок покрытий по фасаду и навеска водосточных труб. Ремонт балконов. Окраска фасадов |
| 17 | Благоустройство дворового участка | Планировка участка. Установка поребрика. Устройство асфальтовых проездов и тротуаров. Устройство газонов. Посадка кустарников и саженцев деревьев. Оборудование детских площадок и площадок отдыха. |

- 5.2 Определение объемов
реконструктивных и ремонтно-строительных работ

Объемы работ определяются применительно к нормативным источникам (СНиП, ЕНиР, ТЭР), и заносятся в ведомость (табл. 5.2).

Таблица 5.2

Ведомость объемов реконструктивных и ремонтно-строительных работ

| № п/п | Наименование работ, частей зданий, конструкций | Ед. изм. | Эскиз и формула подсчета | Общее колич. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Все подсчеты должны выполняться в определенной последовательности с приведением формул подсчета, составляемых по единому порядку.

Так, например, объемы работ  по кирпичной кладке и ремонту наружных стен подсчитываются по чертежам, начиная с верхнего левого угла плана по направлению часовой стрелки; площадь полов подсчитывается по квартирам и комнатам, также по часовой стрелке.

Единый порядок следует соблюдать и при составлении формул подсчета, а именно: сначала указывается длина, затем ширина, далее высота, толщина и т. п.

Формулы подсчета должны быть предельно краткими, ограниченными по определенным четко выраженным участкам, квартирам, помещениям.

Все дробные линейные размеры в описи объемов работ указываются в виде десятичных дробей с одним или двумя знаками после запятой, например 3,0 и 6,05. Множители, обозначающие количество штук, мест, единиц, пишутся в виде целых чисел, без десятичных знаков.

Глубина котлованов или траншей для фундаментов должна приниматься по проектным отметкам, от подошвы заложения фундамента (включая подушку) до черной отметки земли. Глубина котлованов для подвалов зданий должна приниматься от подошвы подстилающего слоя под полы подвала до черной отметки земли.

При необходимости замены или перекладки фундамента ширина соответствующих траншей или котлованов должна приниматься с одной стороны фундамента 0,8 м, а с другой – по естественному откосу в зависимости от категории грунта.

Объем работ по вертикальной планировке территории определяется по проекту за вычетом объемов грунта между черной и красной отметками, которые были учтены при подсчете объемов работ по копанию траншей, котлованов и приямков.

Объем излишнего грунта, который подлежит вывозке или используется для планировки на том же объекте, надо принимать равным объему фундаментов и стен, находящихся ниже черной отметки земли, а при устройстве подвалов объем излишнего грунта принимается равным объему подвала.

Объем работ по устройству вновь и перекладке ленточных и столбовых фундаментов определяется в соответствии с рабочими чертежами. Объем работ по устройству фундаментных сборных железобетонных опор под колонны исчисляется по соответствующей номенклатуре сборного железобетона.

Объем работ по боковой гидроизоляции фундаментов и стен подсчитывается по площади изолируемой поверхности и только при устройстве глиняной гидроизоляции, последняя исчисляется по объему изоляционного слоя.

Объем кирпичной кладки стен надлежит исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок. Оставленные в кладке гнезда или борозды для заделки концов балок, плит перекрытий, а также объемы ниш отопления, дымовых и вентиляционных каналов и тому подобного из объема кладки не исключаются. Объем ниш для встроенного оборудования в объем кладки не включается. Работы по устройству архитектурных деталей (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, лоджии, пояски и сандрики высотой более трех рядов кирпича и др.) должны исчисляться отдельно и включаться в объемы кирпичной кладки стен.

Объемы работ по пробивке проемов определяются по средним размерам проема в свету (по высоте до перемычки), умноженным на толщину стен. Так же исчисляется объем работ по заделке проемов, но толщина принимается лишь по глубине заделки.

Объем работ по разборке старых перекрытий определяется по площади перекрытия между капитальными стенами без вычета мест, которые занимают печи, столбы или колонны. Объемы работ по устройству новых перекрытий из сборного железобетона или по металлическим балкам определяются строго по спецификациям, приведенным в рабочих чертежах проекта. Объемы работ по замене отдельных металлических и деревянных балок перекрытий определяются по площади заменяемого перекрытия или по суммарной длине балок в свету.

Объемы работ по разборке кирпичных сводчатых перекрытий исчисляются по объему кирпичной кладки.

Объем работ по разработке старых перегородок исчисляется по площади разборки без учета имеющихся в них проемов.

Объемы работ по устройству перегородок всех типов исчисляются по их площади за вычетом проемов. Объемы работ по смене отдельных участков перегородок исчисляются по площади сменяемых участков. Заделка проемов исчисляется по площади проемов.

Площадь оконных и дверных блоков определяется по наружному обводу коробок. Площадь дверных блоков при устройстве дверей с фрамугами исчисляется по наружному обводу коробок, принимая импост (а при его отсутствии нижний брусок фрамуги) за верхний брусок коробки. Фрамуга при этом подсчитывается отдельно.

Площадь деревянных подоконных досок определяется по наружному обводу, а площадь железобетонных подоконников – по спецификации и проекту. Объемы работ по снятию, установке, большому и малому ремонту, укрепление оконных и дверных коробок исчисляются по количеству коробок.

Работы по снятию и установке оконных переплетов и дверных полотен определяются по площади переплетов и полотен.

Объем работ по большому и малому ремонту оконных переплетов и дверных полотен исчисляются по количеству полотен, глухих переплетов или створок.

Снятие, ремонт и установки форточек исчисляются на количество форточек.

Объемы работ по снятию и установке наличников исчисляются в погонных метрах.

Смена оконных и дверных приборов (петли, ручки, задвижки, шпингалеты, замки, завертки) исчисляются на количество приборов.

Объемы работ по устройству деревянных стропил и мауэрлатов принимаются по спецификации к проекту. При устройстве бревенчатых стропил объем бревна должен исчисляться по диаметру в верхнем отрубе. Определение объемов работ по устройству железобетонных панельных крыш производится в соответствии с рабочими чертежами и спецификациями.

Объемы работ по покрытию металлических и шиферных кровель исчисляются по полной площади покрытия, без вычета площади слуховых окон, лазов, дымовых и вентиляционных труб и без учета их отделки. Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза плюс 70 мм на спуск кровли над карнизом.

При устройстве крыши из железобетонных панелей с рулонным или безрулонным покрытием карнизные свесы и настенные желоба обычно предусматриваются из кровельной стали. В таких случаях длину ската принимают от конька до крайней грани карниза стены за вычетом 700 мм; объем работ по устройству настенных желобов вычисляется отдельно. Объемы работ при ремонте кровли отдельными местами исчисляют по площади ремонта.

Объемы работ по покрытию парапетов, брандмауэрных стен, козырьков и других небольших покрытий следует измерять отдельно от покрытий кровель.

Определение объемов работ по устройству или замене водосточных труб, открытию наружных косяков, сливов, подоконников, сандриков и других выступающих деталей фасадов производится по тем же измерителям, которые приведены в соответствующих единичных расценках на ремонтно-строительные работы в разделе «Крыша и кровли».

Объемы работ по устройству лестниц определяются площадью горизонтальной проекции маршей, включая фризовые ступени (без учета заделки ступеней в стены).

Устройство лестничных площадок исчисляется по их площади за вычетом фризовой ступени и также без учета заделки площадок в стены. Объем работ по сооружению крылец определяется по площади входных площадок, включая фризовые ступени. Объем работ по устройству лестничных ограждений (перил) определяется по суммарной длине маршей и площадок.

Площадь балконных плит принимается без учета заделки в стены. Металлические конструкции балкона принимаются по массе.

Площадь штукатурки фасадных стен определяется за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок.

При восстановлении высококачественной штукатурки сложных фасадов вся их площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, косяками, наличниками, рустами и другими элементами), а также примыкающими колоннами и пилястрами, должны определяться отдельно.

При улучшенной и обыкновенной штукатурке фасадов объемы работ по тягам и карнизам отдельно не определяются, откосы и отливы отдельно не учитываются.

Объемы работ по вытягиванию карнизов, косяков, различных тяг, рустов, наличников и других деталей определяются по занимаемой площади или по поверхности фасада, т. е. по проекции на стену. Если карнизы имеют откосы, которые превышают их высоту. То объем работ определяется по площади горизонтальной проекции карнизов.

Объем работ по установке и разборке инвентарных лесов для ремонта фасадов определяется по вертикальной проекции стен без вычета проемов.

Объем работ по установке и разборке лесов для ремонта штукатурки внутренних поверхностей исчисляется при высоте помещения более 4 м при ремонте потолков по горизонтальной проекции потолков, при ремонте штукатурки стен по длине стен, умноженной на ширину настила лесов.

Объемы работ по оштукатуриванию внутренних стен и перегородок определяется по площади за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. Высота стен и перегородок исчисляется от чистого пола до потолка. Площадь карниза или тяги следует определять умножением суммы откоса и высоты шаблона на длину тяги.

Объем работ по внутренней штукатурке следует определять по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная).

Определение объемов работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок производится по площади горизонтальной проекции маршей и площадок. При оштукатуривании по проволочной сетке объемы штукатурных работ определяются по площади занимаемой сеткой.

Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей надлежит исчислять по площади отремонтированной поверхности отдельными местами, или полной площади отремонтированной поверхности.

Объемы работ по окраске фасадов водными составами определяются по их площади, с учетом переломов фасадных стен в плане и без вычета проемов. При этом отдельно не учитываются оконные и дверные откосы, а также развернутые поверхности карнизов, тяг и других архитектурных деталей.

Аналогично этому объем работ по окраске внутренних стен водными составами определяется по их площади без вычета проемов и без учета площади окраски оконных и дверных откосов.

Объемы работ при окраске фасадов масляными и перхлорвиниловыми красками определяются по их площади за вычетом проемов по наружному обводу коробок, при этом площадь окраски откосов оконных и дверных проемов подсчитывается отдельно. Аналогично подсчитываются объемы работ при масляной окраске внутренних стен.

Площадь окраски заполнений оконных и дверных проемов определяется по наружному обводу коробок. Окраска коробок и наличников отдельно не учитывается. Площадь подоконных досок отдельно не считается.

Площадь окраски полов исчисляется с исключением площадей, занимаемых колоннами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов при дощатых полах в нормах предусмотрена и отдельно учитываться не должна. При полах из линолеума и паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% от площади пола и нормируется как улучшенная окраска ранее окрашенных поверхностей дощатых полов.

Объем работ по окраске металлических кровель следует исчислять по площади кровли, при этом окраска фальцев желобов, колпаков на дымовых трубах, покрытий слуховых окон отдельно не учитывается.

Объем работ по окраске стальных решеток со всех сторон (оконных, балконных, парапетных, лестничных, художественных и др.), а также оград исчисляются по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками.

Исчисление объемов работ по окраске радиаторов центрального отопления, раковин, бочков, ванн и труб, а также мелких металлических деталей производится следующим образом:

– поверхность окраски приборов центрального отопления принимается по поверхности нагрева приборов;

– поверхность окраски кухонных раковин принимается равной удвоенной, а ванны утроенной их горизонтальной проекции;

– поверхность смывного бочка вместе с кронштейнами равной 0,7 м2;

– поверхность 1м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крючья, принимаются равной (м2):

при диаметре труб	15 мм — 0,11;

20 — 0,13;

25 — 0,16;

32 — 0,18;

40 — 0,21;

- — 0,26.

– поверхность чугунных труб фасонных частей, включая выступы от раструбов, принимается равной (м2):

при диаметре труб до	50 мм — 0,28;

75 — 0,37;

100 — 0,48;

125 — 0,59;

150 — 0,72.

Количество работ по выемке целых стекол, смене стекол и остеклению деревянных, железобетонных и металлических оконных переплетов, фрамуг, дверей и витрин надлежит исчислять между внешними кромками фальцев, т.е. по размеру стекол.

Количество работ по снятию старых обоев и линкруста надлежит исчислять по площади очищенной от обоев поверхности. Количество работ по смене старых обоев с бордюрами и линкруста надлежит исчислять по площади оклеенной поверхности, за вычетом проемов.

Объемы работ по разборке облицовки исчисляются по площади поверхности облицовки. Объемы работ при смене облицовочных глазурованных плиток исчисляют по фактическому количеству замененных плиток.

Объемы работ по изоляции специальными мастиками, ячеистыми и газосиликатными плитами, керамзитовым гравием исчисляются по объему изоляции в деле.

Все сборные железобетонные элементы заносятся в спецификацию монтажных элементов (табл. 5.3).

Таблица 5.3

Спецификация монтажных элементов

| № п/п | Наименование сборных элементов конструкций | Марка элемента | Эскиз с размерами | Объем элемента | Масса элемента | Потребное колич. шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Все столярные изделия (оконные, дверные блоки и др.) заносятся в спецификацию столярных изделий (табл. 5.4).

Таблица 5.4

Спецификация столярных изделий

| № п/п | Наименование | Марка | Эскиз с размерами | Колич. шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

5.3 Потребные материальные ресурсы

На основании объемов ремонтно-строительных работ определяются требуемые материальные ресурсы исходя из норм («Элементные сметные нормы» на ремонтно-строительные работы, т. 2 и 3) и заносятся в ведомость (табл. 5.5).

По видам материала суммируются итоги потребности.

###### Таблица 5.5

Ведомость потребности в материалах и полуфабрикатах

| № п/п | Шифр норм | Наиме- нование работ | Ед. изм | Колич. | Материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | норма на ед-цу | на объем работ | норма на ед-цу | на объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- 5.4 Определение нормативных затрат труда,
времени работы машин и стоимости трудозатрат

Разработка данного раздела позволяет установить потребности в технических и трудовых ресурсах, необходимых для производства реконструктивных и ремонтно-строительных работ на здании. Состав и объем работ указывается применительно к нормативным источникам. Данные расчетов заносятся в ведомость (табл. 5.6).

###### Таблица 5.6

Ведомость трудовых затрат, машино-смен, требуемых материалов и конструкций

| № п/п | Шифр норм СНиП | Наиме-нование работ | Объем работ |  | Трудоем-кость, чел-смен, на |  | Машино-емкость, машин-смен, на |  | Материалы, конструкции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бетон, м3, на: |  | раствор м3, на: |  | Кровельный материал, м2, на: |  |
|  |  |  | Единица изме-рения | Количест-во | ед. | объем | ед. | объем | ед. | объем | ед. | объем | ед. | объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

- 5.5 Выбор методов производства ремонтно-строительных работ.
Определение пространственных и временных параметров потока

Производство реконструктивных и ремонтно-строительных работ на здании рекомендуется вести поточным методом. Для этого фронт работ разбивается на захватки — пространственные параметры патока. Исходя из планируемых сроков реконструкции и ремонта, а также оптимальной загрузки рабочих — исполнителей задается или определяется ритм потока, т.е. время работы одной бригады на одной захватке. Следующий временной параметр — шаг потока (отрезок времени между началом работы на захватке предыдущей бригады и началом работы последующей). Желательно принимать равным или кратным ритму потока.

В курсовом и дипломном проекте необходимо наметить 2 – 3 варианта методов производства реконструктивных и ремонтно-строительных работ. Варианты могут быть с разными пространственными и временными параметрами, различными направлениями схем развития потоков, составами бригад — исполнителей и средств механизации.

Оптимальное решение принимается на основании технико-экономической оценки вариантов по показателям: продолжительности, удельной себестоимости работ и удельных приведенных затрат. При этом за основной показатель эффективности метода производства работ или использования комплекта механизации применяются удельные приведенные затраты на единицу продукции реконструктивных и ремонтно-строительных работ.

Для каждого из выбранных методов поточного производства реконструктивных и ремонтно-строительных работ необходимо подобрать комплект основных машин и механизмов [10–13, 18, 21–23, 28], технико-экономические показатели которого учитываются при сравнении вариантов.

- 5.6. Календарное планирование поточного производства работ

График поточного производства работ на реконструкции жилого здания можно изобразить в виде линейной диаграммы, сетевого графика, циклограммы, работы, выполненные одним составом исполнителей, группируются в потоки.

Потоки исполнителей рабочие бригады с приданными их механизмами движутся по фронтам работ здания согласно принятой технологии и организации строительного производства в продольном и вертикальном направлении по захваткам и выполняют порученные их процессы. Определяются состав исполнителей, машин и механизмов, продолжительность выполнения работ на строительстве здания в целом и по захваткам и заносится в ведомость (табл. 5.7, 5.8).

Продолжительности выполнения работ на захватках являются ритмами частных потоков. В подземном цикле определяющим ритмом является продолжительность выполнения наиболее трудоемких работ по устройству монолитных (сборных) фундаментов. В надземном цикле ритмы комплексных процессов ориентируется на продолжительность выполнения по захваткам каменной кладки и монтажа плит покрытий, лестничных площадок и маршей. На основании ведомости календарного плана осуществляется проектирование по выбору студента и по согласованию с преподавателем линейной диаграммы, сетевого графика (рис.5.2) или циклограммы (рис.5.1) комплексного потока строительства здания с диаграммой движения рабочих.

Технологическая нормаль производства работ проектируется  для одной захватки здания (табл. 5.7).

Календарный план вычерчивается по форме (табл. 5.8). В табличную часть заносится наименование работ со своими параметрами, принятые машины, механизмы, бригады исполнителей и сроки исполнения. На календарной сетке дней, согласно технологической последовательности и принятой продолжительности работ, линиями прочерчиваются дни, на которые приходится выполнение данных работ. Начало последующих работ должно быть с некоторым интервалом от начала предыдущих работ, в то же время окончание последующих работ должно быть с некоторым интервалом от окончания предыдущих работ, но ни в коем случае оно не должно быть одновременным или предыдущем.

###### Таблица 5.7

Технологическая нормаль
производства демонтажно-монтажных работ на захватке

| № п/п | Наименование процессов | Объем работ |  | Трудо-ем-кость, чел.-см. | Исполните- ли, машины |  | Продолжитель-ность, см. | ДНИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | проф., марка | ко-лич. |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | смены |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Демонтаж инженерного оборудования Демонтаж внутренних систем: водопровода и канализации; газопровода; центрального отопления; электроосвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 5.7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разборка строительных конструкций Разборка: крыши; участков стен; перекрытий; перегородок; оконных и дверных заполнений; лестниц; крылец; фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт и усиление фундаментов Монтаж сборных бетонных и железобетонных фундаментов. Устройство монолитных бетонных фундаментов Усиление фундаментов. Восстановление горизонтальной и вертикальной гидроизоляции фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт стен и монтаж. строительных конструкций Пробивка проемов в кирпичных стенах. Заделка проемов в кирпичных стенах. Кладка кирпичных стен, столбов, дымовентиляционных стояков. Монтаж: перекрытий из железобетонных (стальных) балок; перекрытий из железобетонных плит; железобетонных или стальных колонн и прогонов; дымовентиляционных блоков и панелей; крупнопанельных перегородок; железобетонных лестничных маршей и площадок; устройство монолитных железобетонных перекрытий; устройство лестниц из железобетонных ступеней по стальным косоурам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 5.7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Устройство (ремонт) крыши Устройство стропильной системы с обрешеткой. Засыпка чердачного перекрытия. Устройство (ремонт) кровли: из кровельной стали; из асбестоцементных листов; из черепицы; установка парапетной решетки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Послемонтажные работы (1-й этап) Устройство (ремонт) перегородок: кирпичных, дощатых; из гипсовых плит; из керамических камней; из сухой штукатурки по каркасу; из газобетонных плит; из шлакобетонных плит. Пробивка и заделка проемов в кирпичных стенах. Заполнение оконных, балконных и дверных проемов. Устройство (ремонт) оснований под чистые полы: щебеночного; бетонного (шлакобетонного, керамзитобетонного); из лаг; из подпаркетных щитов. Устройство (ремонт) подпольных каналов и приямков. Устройство (ремонт), проверка, прочистка дымовентиляционных каналов. Подготовка к монтажу инженерного оборудования ( пробивка борозд и отверстий, штукатурка полос и зеркал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 5.7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Санитарно-технические и электромонтажные работы (1-й этап — монтаж систем) Монтаж системы центрального отопления: Производство замеров; изготовление трубозаготовок; группировка и опрессовка радиаторов. Монтаж магистралей: на чердаке (верхний разлив); в подвале или на первом этаже (нижний разлив). Монтаж расширительного бака. Устройство теплового ввода (включая элеваторный узел или теплоцентр).Гидравлическое испытание системы. Монтаж систем водопровода и канализации: устройство водопроводного ввода; монтаж водомерного узла; монтаж водопроводной магистрали; монтаж стояков водопровода и подводок к приборам; монтаж канализационных стояков; устройство канализационных выпусков; гидравлическое испытание водопровода; монтаж систем горячего водоснабжения; монтаж стояков и подводок к приборам; монтаж магистралей; гидравлическое испытание. Монтаж системы электроосвещения: прокладка скрытой проводки; монтаж электромагистралей; установка главного щита; устройство электропроводки на чердаке и в подвале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 5.7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Внутренние отделочные работы (1-й этап) Первое остекление. Ремонт штукатурки. Перетирка и затирка поверхностей. Новая штукатурка. Облицовка керамическими плитками стен. Устройство рулонной (мастичной) гидроизоляции полов. Облицовка керамическими плитами полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Послемонтажные работы (2-й этап) Устройство (ремонт) цементных стяжек полов. Настилка (ремонт) чистых дощатых полов. Установка (смена) наличников. Установка (смена) оконных и дверных приборов. Устройство (ремонт) антресолей и стенных шкафов. Установка лестничных решеток и поручней. Установка вентиляционных решеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Санитарно-технические и электромонтажные работы (2-й этап) Установка санитарно-технических и газовых приборов: водопроводных кранов и кранов-смесителей; газовых плит; газовых колонок с вытяжками. Установка электрических щитков (групповых и квартирных). Установка электроарматуры. Теплоизоляция трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание табл. 5.7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Слаботочные работы Монтаж радиотрансляционной сети. Монтаж телефонной сети. Монтаж телевизионной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Внутренние отделочные работы (2-й этап) Второе остекление оконных переплетов и балконных дверей. Остекление фрамуг, полусветлых перегородок. Известковая и клеевая окраска стен и потолков. Масляная окраска панелей, окон и дверей, антресолей, фрамуг, пристенных шкафов, полов. Оклейка стен обоями. Настилка паркетных полов. Наклейка линолеумных полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт фасада Установка фасадных лесов. Разборка фасадных лесов. Навеска и перемещение люлек. Демонтаж люлек. Отбивка штукатурки. Очистка фасада. Ремонт штукатурки. Устройство мелких обделок покрытий по фасаду и навеска водосточных труб. Ремонт балконов. Окраска фасадов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 5.1. Сетевая циклограмма и диаграмма движения рабочей силы на реконструкции и ремонте 5-ти этажного 4-х секционного кирпичного жилого дома: П.Р. – подготовительные работы, Д.О. – демонтаж оборудования; Р.С.К. – разборка строительных конструкций; У.Ф. – усиление и монтаж ф-тов; УСМ – устройство стен и монтаж конструкций; Укр – устройство кровли; ДК – демонтаж крана; ДС – дворовые сети; ПР, СЭ, ОР – послемонтажные, сантехнические и электромонтажные, отделочные работы 1 и 2 этапов; .Сл.р.-  слаботочные сети; РФ – ремонт фасада; БЛ – благоустройство.

Рис. 1. Сетевая циклограмма и диаграмма движения рабочей силы на реконструкции и ремонте 5-ти этажного 4-х секционного кирпичного жилого дома: П.Р. – подготовительные работы, Д.О. – демонтаж оборудования; Р.С.К. – разборка строительных конструкций; У.Ф. – усиление и монтаж ф-тов; УСМ – устройство стен и монтаж конструкций; Укр – устройство кровли; ДК – демонтаж крана; ДС – дворовые сети; ПР, СЭ, ОР – послемонтажные, сантехнические и электромонтажные, отделочные работы 1 и 2 этапов; .Сл.р.-  слаботочные сети; РФ – ремонт фасада; БЛ – благоустройство.

Рис. 5.2. Поточно-сетевой график реконструкции и ремонта 5-ти этажного 4-х секционного кирпичного жилого дома: ПР – подготовительные работы; ДО – демонтаж оборудования; РСК – разборка строительных конструкций; УФ – усиление и монтаж фундаментов; УСМ – устройство стен и монтаж конструкций; У кр – устройство кровли; ДК – демонтаж крана; ДС – дворовые сети; ПР, СЭ, ОР – послемонтажные, сантехнические и электромонтажные, отделочные работы 1 и 2 этапов; Сл.Р слаботочные сети; РА – ремонт фасада; БЛ – благоустройство.

При поточном производстве работ ориентация построения календарного плана осуществляется на пространственные (захватки) и временные (ритм, шаг потока) параметры. По окончании работы первой бригады на первой захватке, к работе на этой захватке приступает вторая бригада, после окончания работы второй бригады - третья бригада и т.д. В это время первая бригада выполняет свою работу на второй, третьей и последующих захватках. Вторая, третья и все остальные бригады действуют также, т.е. последовательно переходят и выполняют свои работы на захватках.

Если продолжительности выполнения последующих работ на захватках меньше продолжительностей предыдущих работ, то возникают перерывы в работе последующих исполнителей. Однако для сохранения общего потока с этим надо согласиться, а перерывы в работе бригад заполнить прочими, неучтенными работами (в том числе погрузочно-разгрузочными). Простои захваток без технологического обоснования недопустимы при поточном способе производства работ.

Диаграмма движения рабочих строится в следующей последовательности: под календарными днями проводится базисная линия, от нее вверх по вертикали за каждый день в масштабе (1 мм - 1 чел) откладывается количество рабочих, работающих в этот день, и так от начала до конца строительства и соединяются прямыми линиями. Наличие резких скачков вверх и-резких впадин недопустимо. По диаграмме определяется максимальное число рабочих в день.

- 6. Проектирование строительного генерального плана

В проекте может быть разработан как объектный, так и общеплощадочный строительный генеральный план. Кроме того, по согласованию с преподавателем или руководителем дипломного проекта стройгенплан может быть разработан как на возведение подземной,  так и надземной части здания. В данном случае разберем наиболее сложный из периодов возведения здания –  возведение надземной его части.

На плане здания наносятся проходки монтажных механизмов, показывается раскладка конструкций у мест монтажа или пути движения транспортных средств при монтаже с «колес». На стройгенплане размещаются: временные и постоянные дороги, используемые во время строительства; сети временного водоснабжения и электроснабжения; механизмы, обслуживающие строительство объекта; приобъектные закрытые и открытые склады; временные здания производственного и культурно-бытового назначения. Склады и временные здания наносятся с указанием основных размеров и разрывов, обеспечивающих пожарную безопасность и необходимые проходы и проезды.

Размещение складов, подсобных помещений и механизмов должно обеспечивать минимальное расстояние перемещения грузов, сокращение погрузочно-разгрузочных операций и минимальную протяженность временных сетей водо - и электроснабжения.

Для хранения 8 – 12 основных видов материалов или конструкций рассчитывается площадь складов, определяется тип склада, данные расчета заносятся в ведомость (табл. 6.1).

- 6.1 Определение производственных запасов материалов, размеров складов и способов хранения

Величина общего производственного запаса для определенного вида материалов Qскл  рассчитывается по формуле:

=  *  * *                             (6.1)

где Qпл - количество материалов, конструкций и других материальных ресурсов, необходимое для выполнения заданного объема строительно-монтажных работ за рассчитанный период; Т - продолжительность расчетного периода; QH - норма запаса материалов; K1 – коэффициент неравномерности поставки материалов на склад (1,1 – 1,2); К2- коэффициент неравномерности потребления материалов (1,1 – 1,3).

Площадь склада основных материалов и изделий определяется по формуле

=   *                                     (6.2)

где q- норма складирования материала на 1 м2 полезной площади склада;

Кпр - коэффициент, учитывающий проходы и проезды.

Емкость складов рассчитывается исходя из того, где находится база по производству данного материала, а так же габаритов применяемых при реконструкции здания изделий и конструкций. Справочные данные размещены в приложении 1.1 и 1.2.

Таблица 6.1

Ведомость расчета площадей складов материалов

| № п/п | Наименование. материалов, конструкций | Единица измерения | Потребность |  | Число дней запаса | Коэф-ет неравномерности потребителя | Расчетный запас, в ед. изм. | Норма хранения на м² площади склада | Коэффициент для учетов проходов | Площадь складов с учетом проходов, м2 | Коэф. неравномерности поступления материалов | Потребная площ. склада, м2 | Тип склада (открытый, закрытый, навес) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в день |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

На стройгенплане площадки должны быть предусмотрены следующие административно-бытовые временные здания (приложение 1.3, 1.4):

– проходные;

– контора производителя работ;

– раздевалки для мужчин и женщин;

– помещения для приема пищи;

– душевые;

– туалеты;

– медпункт.

Расчет временных бытовых сооружений производится на максимальное количество рабочих в смену, исходя из диаграммы движения рабочей силы календарного, сетевого графика или циклограммы. Количество мужчин принимается в размере 70% из общего числа работающих, количество ИТР принимается в размере 5% от общего числа рабочих. Расчет сводится в ведомость (табл. 6.2).

Таблица 6.2

Ведомость расчета временных административно-бытовых зданий

| № п\п | Требуется по расчету |  |  | Принято на площадку |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование, назначение временных сооружений | ед. изм. | площадь, м2 | Наименование временных инвентарных сооружений | ед. изм. | площадь, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

В настоящее время широко используются инвентарные, передвижные вагоны-столовые, вагоны-конторы, вагоны-раздевалки, вагоны—душевые, которые следует применять на стройплощадке.

Количество воды на бытовые, производственные и противопожарные нужды реконструкции рассчитывается по календарному плану на день с максимальной потребностью воды (приложение  1.5, 1.6).

Расход воды на производственные нужды, л/с, определяется по формуле

=                                             (6.3)

где W — количество единиц транспорта, установок или объемов работ в смену, для которых требуется вода; А- удельный расход воды на производственные нужды; Ki- коэффициент часовой неравномерности потребляемой воды; пi - число часов потребления воды в сутки.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (приложение 1.7), л/с, определяется по формуле

=                                          (6.4)

где β - расход воды на одного работающего, принимается 15 л; N — число работающих в смену; К2 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления в смену, К2=3; п1 - число часов потребления воды в сутки.

Расход воды на душевую, л/с, считая, что душевой будут пользоваться 50% всех рабочих, находится по формуле

=                                           (6.5)

где а - норма расхода воды на прием душа одним рабочим, а = 25 л;

Nj- число рабочих, пользующихся душевой; тi - число минут работы душевой, т = 50 мин.

Общий расчетный расход воды равен

= +++                        (6.6)

где Q пож - расход воды на пожаротушение.

Для тушения пожаров рекомендуется принять два гидранта с расходом воды 5 л/с каждый, т.е. при площади застраиваемой территории до 30 га расход воды - 10 л/с.

Необходимый диаметр временного водопровода, мм

D =                                          (6.7)

где  - общий расчетный расход воды л/с; V- скорость движения воды по трубам, принимается 1,5 л/с; 1000 - коэффициент перехода от литров к кубическим метрам.

Полученные значения должны быть округлены до ближайшего диаметра по ГОСТу. Диаметр наружного противопожарного водопровода принимают не менее 100 мм.

Потребность процесса реконструкции здания в общей электрической мощности с учетом потерь (приложение 1.8) и одновременности работы всех потребителей (кВт), определяется по следующей формуле

= 1,1(  +  + +)          (6.8)

где Pc,Pm,Po1н1,Po1в1 – соответственно мощности моторов, трансформаторов, наружного и внутреннего освещения; 1,1 - коэффициент, учитывающий потери мощности в сетях; соsφ - коэффициент одновременности потребления электроэнергии; K1,K2,K3,K4 – коэффициенты одновременности потребления электроэнергии, (0,7; 0,75; 0,8; 1).

По определенной требуемой электрической мощности подбирается комплексная передвижная трансформаторная подстанция (КПТП, КТПМ) или передвижная электростанция (ПЭС) (приложение 1.9).

- 7. Разработка мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности

Вопросы охраны труда и противопожарной техники решаются одновременно с проектированием технологии и организации строительного производства, которые должны обеспечивать безопасные и безвредные условия труда строительных рабочих.

Основными вопросами при разработке проекта являются:

- Организация санитарно-технологического, бытового и культурного обслуживания рабочих на строительной площадке.

- Выбор системы освещения строительной площадки, проходов и рабочих мест.

3.	Обеспечение рабочих качественной питьевой водой.

- Ограждение охранных зон на участках, представляющих опасность для прохода людей (транспортные узлы, места работы стационарных кранов и т.д.).

- Разработка безопасных способов производства работ для каждого строительного и монтажного процесса, при выполнении которых могут произойти несчастные случаи:

а) при рытье котлованов и траншей (крутизна откосов, конструкции крепления и т.п.).

б)	при производстве железобетонных работ, связанных с выбриванием и электропрогревом бетона;

в)	при монтаже железобетонных конструкций - устройство кондукторов, подмостей, люлек, лестниц и других приспособлений;

г)	при производстве кровельных работ (применение специальной тары для горячих мастик, ограждение рабочей зоны);

д)	при производстве погрузочно-разгрузочных и транспортных работ.

- Разработка мер защиты каждого нижележащего рабочего места при проектировании строительно-монтажных работ (по принципу совмещения различных процессов на одном объекте по вертикали).

- Выбор одного общего направления развития поточного производства работ, исключающего возникновение встречных и пересекающихся потоков.

- Разработка способов и мероприятий, исключающих опасность поражения электрическим током (электрозащита, ограждение опасных зон и т.п.).

Требования охраны труда и противопожарной безопасности должны быть учтены при разработке календарных сетевых графиков, стройгенпланов и технологических карт.

При размещении объектов строительного хозяйства на стройгенплане необходимо соблюдать требования пожарной безопасности в отношении разрывов между отдельными зданиями и сооружениями, устройства пожарных проездов и расстановки гидрантов* с указанием основных размеров. При расчете потребности в воде должен быть учтен расход для пожаротушения.

Все вопросы по технике безопасности и противопожарной технике должны быть отражены в пояснительной записке и на чертежах курсового проекта.

В пояснительной записке в разделе «Охрана труда и противопожарные мероприятия» дается краткий перечень мероприятий, предусмотренных в графической части проекта, обеспечивающих безопасное производство работ.

- 8. Технико-экономические показатели реконструкции

Продолжительность реконструкции

Показатель продолжительности реконструкции устанавливается по формуле

Кпр = ТФ/Тн,     ≤1                                   (8.1)

где Тф— фактический срок строительства .(по сетевому календарному графику, циклограмме); Тн- нормативный срок строительства (СНиП 1.04.03-85).

Из нормативной продолжительности строительства промышленных предприятий следует исключить 30-40% времени на монтаж технологического оборудования.

Трудоемкость

Общая трудоемкость реконструкции определяется по формуле

Q= +++                                         (8.2)

где Qо- трудоемкость работ основного производства плюс 10-15% на разные неучтенные работы (принимается по календарному плану); Q0H- трудоемкость неосновных работ, выполняемых за счет накладных расходов (обслуживание машин, внутрипостроечный транспорт и др.). Эти затраты труда принимать в размере 9% от величины QQ;Qn – трудоемкость работ, выполняемых на подсобных производствах, находящихся на балансе стройуправления (бетонный и растворный узел, мастерские и т.п.). Эти трудозатраты принимать в размере 12% от величины Q0;Qу.o- затраты труда управленческого и обслуживающего персонала (ИТР, служащие, МОЛ), которые принимают в размере 10% от величины Qо.

Удельную трудоемкость следует вычислять по формуле

g= Q/V ,                                                            (8.3)

где Q - общая трудоемкость строительства, чел-смена; V - общий объем здания, м3.

Показатель равномерности движения рабочих определяется по формуле

𝛼 =  ≤ 1,5                                    (8.4)

где Rmax - максимальное количество рабочих в день (по диаграмме движение рабочих);

Rcpeд - среднее количество рабочих, равное

= /T                                   (8.5)

где Qо- общая трудоемкость строительства; Т — продолжительность строительства; (Qо  и Т принимаются по календарному, сетевому графику).

Показатель совмещения реконструктивных процессов и работ во времени на объекте определяется по формуле

=  = 2 ÷ 8                                       (8.6)

где - суммарная продолжительность выполнения всех строительно-монтажных работ при последовательном их выполнении (берется из ведомости календарного плана).

Коэффициент сменности

=                                            (8.7)

где  – общее количество смен работ (включая односменную и двухсменную) по ведомости календарного плана

Показатели по механизации реконструкции

Энерговооруженность, кВт, вычисляется как отношение средневзвешенной мощности установленных на стройке механизмов к среднему количеству рабочих на строительстве:

Э =                                 (8.8)

где - мощность механизмов;- время работы соответствующих механизмов

Охват механизацией отдельных видов работ определяется в процентах физического объема механизированных работ к общему объему тех же работ.

- 9. Оформление расчетно-пояснительной записки

Расчетно–пояснительную записку пишут от руки четким почерком или с использованием компьютера на стандартных листах писчей бумаги и брошюруют. При брошюровке к записке в соответствующие разделы подшивают: задание на проектирование (подписанное руководителем или консультантом) и чертежи, эскизы, графики.

Записка должна иметь титульный и заглавный листы, оглавление, разделы, указанные в данных методических указаниях, и список используемой литературы. Каждая страница расчетно-пояснительной записки должна иметь рамку и упрощенный штамп, в котором проставляется шифр курсового проекта.

В конце записки ставится подпись и дата окончания разработки проекта.

- 10. Оформление графической части курсового (дипломного) проекта

Графическую часть курсового (дипломного) проекта выполняют на двух-терех листах формата А1. На первом листе в масштабе 1:100 – 1:2000 располагают стройгенплан с разрезом и экспликацию зданий и сооружений, условные обозначения и технико-экономические показатели; технологическую карту.

На стройгенплане показывают ганицы стройплощадки, ее ограждение, въезд и выезд, действующие и временные подземные, надземные и воздушные сети и коммуникации, постоянные и временные дороги; схемы движения средств транспорта и механизмов; мест установки строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их перемещения и зон действия; план здания с разбивкой на захватки для наиболее характерных стоянок кранов (векторами показывают направление стрелы крана при монтаже конструкций с этих стоянок); размещение временных зданий и сооружений, опасных зон, размещение источников и средств энергообеспечения и освещения строительной площадки с указанием расположения заземляющих контуров, площадок и помещений складирования материалов и конструкций, расположения помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей, пожарных гидрантов, питьевых установок и мест отдыха, а также зон выполнения работ повышенной опасности (некоторые условные обозначения приведены в приложении 1.10).

Второй лист курсового (дипломного) проекта может быть выполнен в трех вариантах:

1-й: линейная диаграмма – календарный план с диаграммой движения рабочей силы;

2-й: сетевой график поточного производства строительно-монтажных работ с диаграммой движения рабочих;

3-й: циклограмма, отображающая комплексный процесс  строительства во времени и пространстве, с диаграммой движения рабочих.

Вариант выполнения согласовывается с ведущим преподавателем или руководителем проекта.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.1

Нормы запаса основных материалов и изделий,

подлежащих хранению на складах, в сутках

| Группа материа-лов | Наименование материалов и изделий | Автомобильный транспорт, расстояние перевозки, км |  | Железнодорож-ный транспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 |  |
| 1 | Сталь (прокатная, арматурная, кровельная), трубы чугунные, стальные и полимерные, лес, нефтебитум,, сантехнические и электротехнические материалы, химико-москательные материалы | 12 | 15-20 | 25-30 |
| 2 | Цемент, известь, стекло, рулонные и асбестоцементные материалы, столярные изделия, металлические конструкции | 8-12 | 10-15 | 20-25 |
| 3 | Кирпич, щебень, песок, сборные железобетонные конструкции, блоки кирпичные и бетонные, плитный утеплитель, перегородки | 5-10 | 7-12 | 15-20 |

Приложение 1.2

Нормативные данные для определения площадей складов

| № п\п | Наименование материалов, изделий, конструкций | Ед. изм. | Норма складирова-ния на 1 м² площ. склада | Коэффициент проходов и разрывов | Тип склада |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кирпич в клетках, в пакетах, на поддонах | Тыс. шт. | 0.4 | 1.25 | Открытый |
| 2 | Лес круглый | м³ | 1 | 1.5 | - |
| 3 | Пиломатериалы | м³ | 1.5 | 1.5 | - |
| 4 | Сталь прокатная и сортовая | т | 1.2-1.4 | 1.2 | - |
| 5 | Щебень, гравий, песок | м³ | 0.5 | 1.3 | - |
| 6 | Опалубка | м² | 10 | 1.5 | - |
| 7 | Арматура | т | 1.2 | 1.2 | - |
| 8 | Утеплитель плитный | м² | 4 | 1.2 | Навес |

Окончание прил. 1.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Оконные и дверные блоки | м² | 20-25 | 1.5 | Закрытый |
| 10 | Стекло оконное в ящиках | м² | 200 | 1.5 | » |
| 11 | Рулонные кровельные материалы | рулон | 15-22 | 1.25 | - |
| 12 | Фундаменты | м³ | 1 | 1.3 | Открытый |
| 13 | Колонны | м³ | 0.5 | 1.3 | - |
| 14 | Фермы, балки покрытия | м³ | 0.2-0.25 | 1.3 | - |
| 15 | Плиты перекрытий и покрытий | м³ | 1 | 1.25 | - |
| 16 | Лестничные марши, площадки, плиты балконные, перемычки | м³ | 0.5 | 1.3 | - |
| 17 | Панели стеновые | м³ | 0.64 | 1.4 | - |
| 18 | Блоки стеновые | м³ | 1 | 1.25 | - |
| 19 | Плитка керамическая, паркетная клепка | м² | 12-15 | 1.3 | Закрытый |

Приложение 1.3

Нормативы потребности во временных административно-бытовых помещениях

| № п\п | Наименование помещений | Наименование показателей | Ед. изм. | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Контора производителя работ | Площадь на ИТР и служащих | м² | 4 |
| 2 | Гардеробные – раздевалки | Площадь на одного рабочего | м² | 0.6 |
| 3 | Душевые | Кол-во человек на 1 душевую сетку Площадь на 1 сетку | Чел. м² | 3-5 2.5 |
| 4 | Умывальные | Кол-во человек на 1 кран Площадь на 1 кран | Чел. м² | 7 1.5 |
| 5 | Уборные | Кол-во человек на 1 очко Площадь на 1 очко | Чел. м² | 30-40 2-2.5 |
| 6 | Помещение для обогрева работающих | Площадь на 1 работающего | м² | 0.1 |
| 7 | Помещение общественного питания | Площадь на 1 человека | м² | 1 |

Окончание прил. 1.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Медицинская комната | Отдельное помещение | м² | Не менее 18 |
| 9 | Кладовая (склады для хранения мягких изделий, инвентаря и др.) | Объектная | м² | 18 |
| 10 | Ремонтные мастерские | Объектные | м² | 18 |

Приложение 1.4

Технические показатели некоторых типов временных инвентарных передвижных помещений

| № п\п | Наименование помещений | Тип | Размер в плане, м | Рабочая площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прорабская контора | Контейнер на полозьях | 7.3 × 3 | 20 |
| 2 | Бытовое помещение | То же | 7.4 × 3 | 19.5 |
| 3 | Помещение для обогрева | » | 3.7 × 3.5 | 9.7 |
| 4 | Столовая – раздаточная на 22 посадочных места | Автофургон | 9.12 × 2.93 | 27 |
| 5 | Туалет на 2 места(выгребной) | Сборно-щитовой | 2.5 × 1.8 | 4.3 |
| 6 | Ремонтная мастерская | Автофургон | 8.7 × 1.9 | 25 |
| 7 | Проходная и табельная | То же | 8 × 3.5 | 25 |
| 8 | Медпункт фельдшерский передвижной | Т.п. ПМ-00 контейнер | 7.8 × 2.6 | 17 |
| 9 | Красный уголок на 33 человека, передвижной | Контейнер на полозьях ПКУ-00 | 7.8 × 2.6 | 17 |
| 10 | Вагон-кладовая | Т.п. Инв.41\3 | 6.7 × 2.8 | 16.9 |
| 11 | Инструментальная кладовая | Контейнер на полозьях | 6 × 3 | 16.7 |
| 12 | Вагон-душевая на 5 сеток | Т.п. ПД-00Д | 7.8 × 2.6 | 17 |
| 13 | Малярная станция | Передвижной вагон | 8 × 2.8 | 22 |
| 14 | Штукатурная станция | То же | 4.5 × 2.5 | 11 |

Приложение 1.5

Удельные расходы воды на производственные нужды

| № п\п | Наименование работ или механизмов | Натуральный измери-тель | Удельный расход воды, л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приготовление бетона в бетономешалке | м³ | 214-400 |
| 2 | Поливка бетона и железобетона | 1м³ в сутки | 200-400 |
| 3 | Гашение извести | 1т | 2500-3500 |
| 4 | Оштукатуривание поверхности при готовом растворе | 1 м² | 2-2 |
| 5 | Двигатели внутреннего сгорания | 1 машино-смена | 12.5-15 |
| 6 | Экскаваторы с двигателями внутреннего сгорания | - | 80-120 |
| 7 | Грузовые автомашины | 1 машино-сутки | 500-600 |
| 8 | Устройство рулонных кровель по железобетонным плитам | м² | 9-11 |
| 9 | Устройство щебеночной подготовки под полы с поливкой водой | м³ | 650-700 |
| 10 | Поливка кирпича | Тыс. шт | 200-250 |
| 11 | Механизированная поливка: гравия или щебня песка | м³ - - | 750-1000 750-1250 |
| 12 | Приготовление раствора: глиняного цементного известкового сложного | М³ - - - | 400-480 170-210 250-300 |

Приложение 1.6

Коэффициент часовой неравномерности потребителя воды

| № п\п | Потребители | Коэффициент К |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительные работы | 1.5 |
| 2 | Силовые установки | 1.1 |
| 3 | Подсобные предприятия | 1.25 |
| 4 | Транспортное хозяйство | 1.5-2.0 |
| 5 | Хозяйственно-питьевые расходы воды непосредственно на строительстве | 3 |
| 6 | Столовые | 1.5 |

Приложение 1.7

Нормы расхода воды для хозяйственно-питьевых нужд

на строительной площадке

| № п\п | Потребители | Норма расхода, л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительные площадки при отсутствии канализации (на одного работающего в сумме) | 15 |
| 2 | То же, при наличии канализации | 25 |
| 3 | Душ (на одного пользующегося) | 25-30 |
| 4 | Столовая (на одного обедающего) | 10-15 |

Приложение 1.8

Данные о потребной мощности на наружное и внутреннее

освещение строительной площадки

| № п\п | Потребители | Натуральный измеритель, м² | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Места производства работ |  |  |
| 1 | Земляных | 1000м² | 0.5-0.5 |
| 2 | Бетонных и железобетонных | 1000м² | 1.0-1.2 |
| 3 | Каменных | 1000м² | 0.6-0.8 |
| 4 | Свайных | 1000м² | 0.3 |
| 5 | Монтаж сборных конструкций | 1000м² | 2.4 |
| 6 | Открытые склады материалов | 1000м² | 0.8-1.2 |

Окончание прил. 1.8

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Конторы | 100м² | 1.0-1.5 |
| 8 | Столовые | 100м² | 0.8-1.0 |
| 9 | Красные уголки, клубы | 100м² | 1.0-1.2 |
| 10 | Бетонно-растворные узлы | 100м² | 0.5 |
| 11 | Арматурные мастерские | 100м² | 1.3 |
| 12 | Деревообрабатывающие цехи | 100м² | 1.8 |
| 13 | Механические мастерские | 100м² | 1.3 |

Приложение 1.9

Технические показатели некоторых типов комплексных и передвижных трансформаторных подстанций и электростанций

| № п\п | Наименование | Тип, марка | Напряжение, кВ | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексная трансформаторная подстанция | КТПМ-20 | 6/0,23 | 20 |
| 2 | То же | КТПМ-60 | 6/0,23 | 60 |
| 3 | » | КТПМ-100 | 6/0,23 | 100 |
| 4 | » | КТПМ-58-180 | 6/0,23 | 180 |
| 5 | » | КТПМ-58-320 | 10/0,23 | 320 |
| 6 | » | КТПМ-58-560 | 6/0,23 | 560 |
| 7 | Комплексная передвижная трансформаторная подстанция | КПТП-100 | 35/0,4 | 100 |
| 8 | То же | КПТП-180 | 35/0,4 | 180 |
| 9 | » |  |  |  |
| 10 | » | КПТП-560 | 35/0,4 | 560 |
| 11 | Передвижная подстанция | ПЭС-60 | 0,23 | 103 |
| 12 | То же | ПЭС-100 | 0,23 | 103 |
| 13 | » | ПЭС-200 | 0,23 | 250 |

Приложение 1.10

Условные обозначения строительного хозяйства

| № п\п | Наименование зданий, сооружений и коммуникаций | Наименование условного обозначения | Изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Складские сооружения | Открытые склады, площадки |  |
|  |  | Полузакрытые склады |  |
|  |  | Закрытые склады |  |
| 2 | Административно-бытовые здания | Щитовые |  |
|  |  | Контейнерные |  |
|  |  | Передвижные |  |
|  |  | Прочие Разбираемые здания и сооружения |  |
|  |  | Проволочные ограждения |  |
|  |  | Деревянный забор и ворота в ограде |  |
|  |  | Уборные |  |
| 3 | Сети водоснабжения | Производственный водопровод |  |
|  |  | Временный питьевой водопровод |  |
|  |  | Водопроводный колодец |  |
|  |  | Водопроводный колодец с гидрантом |  |
|  |  | Пожарный гидрант |  |
|  |  | Питьевой фонтанчик |  |
|  |  | Пожарный пост |  |
|  |  | Водозаборный кран |  |

Продолжение прил. 1.10

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Построечные дороги | Временная грунтовая улучшенная дорога с использованием местных материалов |  |
|  |  | Временная дорога из ж/б плит |  |
|  |  | Временный ж/д путь нормальной дороги |  |
|  |  | То же, узкой колеи |  |
| 5 | Канализация | Хозяйственно- фекальная канализация | К 1 |
|  |  | Канализация временная | К 0 |
| 6 | Электроснабже-ние | Воздушная линия высокого напряжения на опорах |  |
|  |  | То же, низкого напряжения |  |
|  |  | Трансформаторная подстанция с указанием типа |  |
|  |  | Переносной кабель |  |
|  |  | Светильник на опоре |  |
|  |  | Шкаф питания |  |
|  |  | Передвижная электростанция |  |
| 7 | Строительные машины и механизмы | Краны: Пневматический Автомобильный Башенный Гусеничный |  |

Окончание прил. 1.10

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Строительные машины и механизмы | Краны: Пневматический Автомобильный Башенный Гусеничный Растворонасос Бетономешалка Бункер Бетононасос |  |

Приложение 1.11