*Таблица 5.8*

**Ведомость календарного плана**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потоков и работ | Объем работ | | Трудоемк, чел. смен | Машиноемк. маш-смен | Машины, механизмы | | Бригада, звено | | Сменность работы в день | Продолжи-тельность работы в днях на всем здании |
| ед. изм. | кол-во | наим марка | кол-во | проф. | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подготовительные работы (ПР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2 | Демонтаж оборудования (ДО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15/15 |
| 3 | Разработка строительных конструкций (РСК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15/15 |
| 4 | Усиление и монтаж фундаментов (УФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/10 |
| 5 | Устройство стен и монтаж конструкций (УСМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30/30 |
| 6 | Устройство кровли (УКр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/10 |
| 7 | Демонтаж крана (ДК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 8 | Дворовые сети (ДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 9 | Послемонтажные работы 1 этапа (ПР1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15/15 |
| 10 | Сантехнические и электромонтажные работы 1 этапа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15/15 |

*Продолжение табл. 5.8*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | Отделочные работы 1 этапа (ОР1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15/15 |
| 12 | Послемонтажные работы 2 этапа (ПР2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15/15 |
| 13 | Специальные работы 2 этапа (СЭ2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15/15 |
| 14 | Слаботочные работы (Сл.Р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15/15 |
| 15 | Отделочные работы 2 этапа (ОР2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15/15 |
| 16 | Ремонт фасада (РФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15/15 |
| 17 | Благоустройство (Бл) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |



*Окончание табл. 5.8*

*Таблица 5.9*

**Ведомость календарного плана**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование потоков и работ | Объем работ | | Трудозатра-ты | | Исполнители, бригады | | Машины, механизмы | | Смен-ность работы в день | Продолжительность работы в днях | | | | | | | | | | | | |
| ед. изм | кол-во | чел-см | маш-см | профессия | кол. чел | наиме-нов. | кол-во | на всем здании | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |